## 新增项目
项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 单位：元
项目名称 |  |  |  |  | 联系人及电话：
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位：
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期
项目资 金来源 （万元） |  | 年度资金总额
|  | 其中：财政预算拨款 |  |  |  | 上级转移支付
其他自有资金
立项依据
实施方案
总 体 目 标 | 中长期目标（***-***） |  |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： |  |  |  |  | 目标1： 目标2： 目标3：
资金使用情况 | 项目活动 |  | 活动内容表述 |  | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明
政府采购 | 品名 |  |  |  | 数量 |  | 金额
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 绩效标准
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人次 |  |  | 10
质量指标
时效指标
|  | 成本指标 | 培训人均成本 |  |  | 1500元/人
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标

## 延续性项目
项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | 2020年 5 月 3 日 |  |  |  | 单位：万元
项目名称 |  | S359嘉鱼县朱砂至白果树段一级公路改建工程 |  |  | 联系人及电话： |  | 周高清13997519290
主管部门 |  | 嘉鱼县交通运输局 |  |  | 实施单位： |  | 湖北兴达路桥股份有限公司
项目属性 |  | 延续性项目 |  |  | 项目期 |  | 2年
项目资 金来源 （万元） |  | 中期资金总额 |  | 37461 |  | 年度资金总额 |  | 8485
|  | 其中：财政预算拨款 |  | 26091 |  | 其中：财政预算拨款 |  | 0
|  | 上级转移支付 |  | 11370 |  | 上级转移支付 |  | 8485
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金
立项依据 | 咸发改审批[2017]128号,批复金额为36199.7万元，资金来源为省补助资金和地方政府自筹
实施方案 | 项目起于官桥镇朱砂村，接嘉泉线（X044），途径任家桥村、绿岭村、南门桥村、新码头村、止于高铁镇白果树村、接金盛兰大道，路线全长16.243公里，其中老路改扩建2.408公里，新建13.835公里，共设大中桥278m/3座，涵洞52道。采用双向四车道一级公路技术标准建设，沥青混凝土路面。
总 体 目 标 | 中长期目标（2019-2029） |  |  |  |  | 年度目标
| 目标1：道路完工，并投入使用 目标2：验收质量合格 |  |  |  |  | 目标1：完成桥涵工程 目标2：完成土方工程
资金使用情况 | 项目活动 |  | 活动内容表述 |  | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明
| 1 |  | 路基填筑 |  |  | 8485 | 施工计量资料，已完成30%
政府采购 | 品名 |  |  |  | 数量 |  | 金额
长期绩效目标
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 绩效标准
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成国省道建设里程 |  |  | 16.243km
|  | 质量指标 | 完工验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进沿线经济发展 |  |  | 有效
|  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 |  |  | 99%
|  | 生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  |  | 符合
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | 10年
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  | ≥99
年度绩效目标
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 绩效标准
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成国省道建设里程 |  |  | 16.243km
|  | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 1%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进沿线经济发展 |  |  | 有效
|  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 |  |  | 99%
|  | 生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  |  | 符合
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | 10年
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  | ≥99%