**2023年度嘉鱼县基本公共卫生服务资金**

**绩效自评报告**

为科学评价2023年基本公共卫生项目绩效成效，根据该项目绩效自评工作要求，嘉鱼县高度重视，迅速抽调县财政和县卫计局相关股室及各乡镇医院负责人组建工作专班，集中组织学习相关文件，进行自评解析，仔细搜集整理资料，及时汇总上报，确保改革项目绩效自评工作数据真实，情况明晰。

一、绩效目标分解下达情况

（**一）中央下达基本公共卫生项目预算情况：**2023年中央下达基本公共卫生项目支付预算1562万元；

**（二）省内分解下达预算情况：**2023年省级下达基本公共卫生项目预算469万元，县级下达配套预算资金537万元。

**绩效目标：**

目标1：推进档案电子化，全面核对，信息真实

目标2：开展健康教育各类活动，居民健康素养知识知晓率大于85%，儿童建证率达95%，老年人健康管理率在于90%

目标3：大力开展健康素养宣传推广，全面推进控烟履约

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1、项目资金到位、执行、管理情况分析。**

我县按照基本公共卫生项目财政补助资金分配办法，依据各乡镇卫生院目标任务完成情况，通过对各乡镇卫生院考核拨付。做到了专款专用，足额拨付。

1. **项目绩效指标完成情况分析**

实施国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革近期重点服务工作。为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，是我国政府坚持以人为本，落实预防为主卫生工作方针的具体体现，也是我国公共卫生领域的一项长期的基础性的制度安排。

国家基本公共卫生服务项目自2009年7月启动以来，嘉鱼县卫计局成立公共卫生服务中心，各乡镇卫生院相应成立了“公共卫生服务中心”，项目补助经费由中央、省、县三级财政部门纳入基本财政预算。

1.预算执行情况分析。

2023年度基本公共卫生服务项目预算资金2568万元，实际收到配套资金2568万元，预算资金已及时拨付到位，到位率100%。

2023年累计拨付资金2568万元元，预算执行率100%。

资金使用基本按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。我局按照财务管理制度，严格执行专项资金管理，对项目资金使用按制度审批、按程序报销，严把审核关，同时，不断加强对项目经费管理使用的检查力度，应用于对口项目的支出，确保了专项工作的有序开展。我局项目预算资金支出合规，使用合理，相关台账资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。无虚列支出，无截留、挤占、挪用情况。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

① 数量指标

2023年居民电子健康档案建档率92%，大于80%，完成目标任务；

各镇适龄儿童预防接种建证（卡）率均达到了100%，大于90%，完成目标任务；

全县0-6岁儿童数为28661人，0-6岁儿童健康管理数为25797人，管理率为90.01%，大于85%，完成目标任务；

全县孕产妇3025人，早孕建册2851人，产后28天接受访视产妇人数2846，早孕建册率94.25%，产后访视率93.37%，均大于85%，完成目标任务；

老年人应管理33211人，已管理29834人，老年人健康管理率为89.83%，大于69%，完成目标任务；

全县高血压患者应管数23500人，实际管理28933人，完成目标任务；

全县糖尿病患者应管人数6000人，实际管理6635人，完成目标任务；

老年人中医药健康管理率65%，大于45%，完成目标任务；

儿童中医药健康管理率65%，大于45%，完成目标任务；

重点职业病地市开展率100%，大于92%，完成目标任务；

麻风病按规定随访到位率100%，大于90%，完成目标任务。

② 质量指标

全县高血压患者实际管理28933人，规范管理25309人，规范管理率87.47%，大于60%，完成目标任务；

全县糖尿病患者实际管理6635人，规范管理5769人，规范管理率86.95%，大于60%，完成目标任务；

严重精神障碍患者管理情况:全县目前规范管理1466人，规范管理率为88.15%，大于75%，完成目标任务；

全年共登记报告肺结核患者229例，市级转入7例，共计236 例。其中不良反应停治3例，非结核性死亡5例，转入耐多药治疗1例。实际管理227例，管理率达96.2%，大于90%，完成目标任务；

传染病和突发公共卫生事件报告率为100%，大于95%，完成目标任务；

职业健康核心指标主动监测率100%，大于92%，完成目标任务；

2023年未发生鼠疫疫情，及时有效规范处置率100%；

各直报单位传染病直报系统运行正常，大部分医疗机构使用了统一的门诊日志、化验室、出入院登记本，绝多数医生加强工作责任心，医院传染病报告填写登记、传染病报告卡填写准确率、完整率有了很大的提高，各基层医疗机构在使用门诊电脑病人信息录入工作，本次发现问题比上次各项录入项完整性、准确率有了很大的提高，直报系统传染病报告率、报告及时率均达到100%；

全年开展县级培训6次，镇级培训54次，总计培训2922人次，对村卫生室进行督导1080次，各单位均开展了3-4次的村级考核，乡镇覆盖100%；

麻风病可疑线索报告率100%，大于90%，完成目标任务。

1. 效益指标完成情况分析。

① 可持续影响指标

基本公共卫生服务项目的实施，促进了基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革、为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，促进了2023年基本公共卫生服务水平的不断提高。

1. 满意度指标完成情况分析。

通过对城乡居民满意度的实地调查、询问，2023年度基本公共卫生服务项目服务对象综合知晓率85%，服务对象满意度85%。

三、下一步工作措施

一是进一步加大公共卫生服务宣传力度，提高公卫服务知晓率。动员社会参与进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从不同层面多形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策等宣传，提高人民群众对公共卫生服务的知晓率。

二是严格按照相关规定，合理使用资金，确保专项资金的严肃性、规范性和完整性，加强资金监管，规范执行管理，进一步完善相关财务制度。

三是建议常态化推进重点项目实施。慢性病管理、孕产妇和儿童健康管理、健康教育等重点工作必须制定工作方案进行专项安排，有序推进，确保年度目标任务完成。

四是一方面加强新人才的培养、一方面对现有乡镇医务团队加强培训学习，尽快完善乡镇卫生院的档案建立工作，使乡村医生及时掌握服务对象的健康状况。

五是加强对乡镇卫生院及乡村医生的教育和培训，提高卫生质量、服务质量和服务水平，规范着装；做好环境卫生综合整治工作，营造干净、整洁、优美文明的就医环境，提高环境卫生管理水平，更好的体现社会主义新农村的新变化、新面貌。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在县财政、县卫健局网站公开。

五、上年度部门自评结果应用情况

严格按照项目绩效考核评分标准及细则等相关事宜操作，按照项目绩效考核评分表标准进行考核事宜，绩效考核指标包括：工作开展情况、项目资金管理情况、项目完成情况等。对项目按年实施一次人员考核，并纳入日常考核管理当中。

嘉鱼县卫生健康局

2024年4月20日