附件3

2024年度主体班短训班培训费项目绩效自评表

单位名称：中共嘉鱼县委党校        填报日期：2025年5月16日

| 项目名称 |  | 主体班短训班培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中共嘉鱼县委党校 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 中共嘉鱼县委党校 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目☑ 2.市直专项□ 3.其他项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  |  | 53.06 |  |  | 53.06 |  |  | 100% |  |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 |  |  | 实际完成值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 主体班培训时长 |  |  | 主体班每期30天 |  |  | 每期30天 |
|  |  | 质量指标 |  | 参训学员结业率 |  |  | ≥90% |  |  | 92% |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制率 |  |  | ≥99% |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 持续进行 |  |  | 1年 |  |  | 1年 |
|  | 效益 指标 | 可持续影响 指标 |  | 参训学员理论水平及党性修养 |  |  | 明显提升 |  |  | 明显提升 |
|  | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 学员满意度 |  |  | ≥95% |  |  | 96% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 主体班短训班培训费已完成了绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1.加强项目前期规划，为保障项目实施的可控性，建议前期进行绩效评估等相关保障措施，所有项目进行绩效目标申报，起到良好的预算效能。 2.加强档案资料管理，与项目有关的资金拨付资料等集中整理成册，便于以后查阅。合理进行年度预算资金申报工作，加强资金管理。 3.项目绩效目标设立与实际情况相结合，尽量将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标应该清晰、可衡量性，与项目目标任务数相对应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。