附件3
2025年度森林生态效益补偿资金绩效自评表

单位名称：嘉鱼县林业局                   填报日期：2026.5.15
	项目名称
	森林生态效益补偿资金　

	主管部门
	嘉鱼县林业局
	项目实施单位
	嘉鱼县林业局　

	项目类别
	1.部门预算项目☑   2.市直专项□     3.其他项目□

	项目类型
	1.常年性项目☑     2.延续性项目□   3.一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	年度财政资金总额
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	
	110
	80.28
	72.98%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值
	实际完成值

	
	产出
指标
	数量
指标
	国有省级生态公益林管护面积（万亩）
	0.26
	0.31

	
	
	
	集体和个人省级生态公益林管护面积（万亩）
	5.05
	3.18

	
	
	
	非国有林国家级公益林管护面积（万亩）
	1.44
	1.43

	
	
	
	国有国家级公益林管护面积（万亩）
	0.44
	0.43

	
	
	质量           指标
	国有林管护补助兑现率（%）
	100
	100

	
	
	时效
指标
	省级生态公益林当期任务完成率（%）
	≥90
	90

	
	
	
	国有国家级公益林当期任务完成率（%）
	≥90
	90

	
	
	成本           指标
	省级生态公益林补偿标准（元/亩）
	15
	15

	
	
	
	国有国家级公益林管护省级补助标准（元/亩）
	5
	5

	
	



效益
指标
	社会效益
指标
	维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展
	获得好评
	获得好评

	
	
	

生态效益
指标
	省级生态公益林对生态环境改善情况
	持续改善
	持续改善

	
	
	
	国有国家级公益林对生态环境改善情况
	持续改善
	持续改善

	
	
	可持续
影响指标
	省级生态公益林保障经济可持续发展（是否）
	是
	是

	
	
	
	国有国家级公益林保障经济可持续发展（是否）
	是
	是

	
	满意度指  标
	服务对象
满意度指
标
	省级生态公益林管护员满意度
	≥85%
	95%

	
	
	
	国有国家级公益林管护员满意度
	≥85%
	95%

	偏差大或
目标未完成
原因分析
	因政策性保障油茶生产用地调出，办理建设项目使用林地审核审批占用、小部分验收不合格原因和因权属存在争议地块资金暂停发放

	改进措施及
结果应用方案
	下一步我局将书面上报我县公益林存量情况，按照公益林管理要求，逐级按流程申请优化更新我县公益林专题数据库。


备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
