附件5

2025年度森林生态效益补偿资金支出绩效自评报告

一、基本情况
（一）省内分解下达预算和绩效目标情况。
根据《关于提前下达2025年省级林业生态文明建设资金的通知》（鄂财环发[2024]87号）下达我县2025年省级生态公益林资金资金83万元，根据《关于提前下达2025年中央林业草原恢复资金的通知》（鄂财环发[2024]75号）下达我县2025年国家级生态公益林资金资金27万元。绩效目标情况具体如下：加强森林资源保护，遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力，提供管护岗位，增加林农收入。
二、绩效自评工作开展情况
根据嘉鱼县财政局《关于开展2025年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局高度重视，由规划财务股牵头，局各相关股室和二级单位参与成立专班，开展绩效评价工作。评价采取了定性定量的方法对项目产出指标、效益指标、满意度指标3个方面客观地开展了评价工作。
三、综合评价结论
按照计划完成国家级、省级公益林管护工作，并组织对国家级、省级公益林管护面积核查验收，目前验收合格面积已经完成项目资金的结算工作。

四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
按照鄂财环发[2024]87、75号文件精神，下达我县2025年生态公益林资金110万元，其中：省级生态效益补偿资金80万元；国有国家级公益林省级补偿资金3万元，国家级森林生态效益补偿资金27万元，该项目资金已经全部到达县财政，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
该项目资金110万元，本年度已完成项目结算80.28万元，执行率72.98%。
3.项目资金管理情况分析。
 一是严格执行《中央林业草原恢复资金管理办法》和《湖北省生态文明建设资金管理办法》，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。二是项目资金设立专帐管理，专款专用。国家级、省级生态公益林补偿资金结算时严格按照“惠民惠农”项目资金的相关规定执行，项目完工检查验收并公示无异议后，通过“湖北惠民惠农一卡通管理平台”按照补助标准进行结算。确保项目资金及时、足额发放到位。使用过程中依照公平、公正、公开的原则，按程序上报和审批，严格执行财务制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出和超标准开支的情况，没有截留、挤占、挪用专项资金的情况。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：国有省级生态公益林管护面积年度目标值0.26万亩，实际完成0.31万亩；集体和个人省级生态公益林管护面积年度目标值5.05万亩，实际完成3.18万亩；非国有林国家级公益林管护面积目标值1.44万亩，实际完成1.43万亩；国有国家级公益林管护面积年度目标值0.44万亩，实际完成0.43万亩
（2）质量指标：国有林管护补助兑现率年度目标达到100%，实际完成率100%。
( 3 )时效指标：省级生态公益林当期任务完成率年度目标达到90%以上，实际完成率90%；国有国家级公益林当期任务完成率年度目标达到90%以上，实际完成率90%；
（4）成本指标：省级生态公益林补偿标准15元/亩，实际补助标准15元/亩；国有国家级公益林管护省级补助标准5元/亩，实际补助标准5元/亩。
2.效益指标完成情况分析。
（1）生态效益指标：通过项目实施，省级生态公益林对生态环境情况起到了持续改善作用；国有国家级公益林对生态环境情况起到了持续改善作用。
（2）可持续影响：通过以上项目实施，省级生态公益林对经济可持续发展起到了保障作用；国有国家级公益林对经济可持续发展起到了保障作用。
3.满意度指标完成情况分析。
通过走访调查、问卷调查和电话访问等形式，了解到省级生态公益林、国有国家级公益林管护员满意度达到95%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）总体目标和绩效指标未完成的主要原因。
因政策性保障油茶生产用地调出，办理建设项目使用林地审核审批占用、小部分验收不合格原因和因权属存在争议地块资金暂停发放，导致省级生态效益补偿资金实际结算53.52397万元，还有26.47603万元没有拨付。
（二）下一步改进措施。
下一步我局将书面上报我县公益林存量情况，按照公益林管理要求，逐级按流程申请优化更新我县公益林专题数据库。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价的结果可以应用于本单位下年度预算编制工作当中，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。绩效自评结果将在嘉鱼县政务公开网上予以公开，确保项目资金的使用公开透明，充分发挥社会民众的舆论监督作用。
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