# 嘉鱼县预算绩效评价报告

（专业版）

报告名称：省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）资金绩效评价报告

预算部门（单位）：嘉鱼县交通运输局

预算年度：2020年

评价类型：项目R    政策£    部门整体£

评价单位：湖北永兴会计师事务有限责任公司

主评人（2人）：张丽平  雷许明

正式提交日期：2022年10月10日

# 省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程

# （第三标段）资金

# 绩效评价报告

（专业版）

报告名称：省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）资金绩效评价报告

预算部门（单位）：嘉鱼县交通运输局

预算年度：2020年

评价类型：项目R    政策£    部门整体£

评价单位：湖北永兴会计师事务有限责任公司

主评人（2人）：张丽平  雷许明

正式提交日期：2022年10月10日

报告编码：鄂永兴绩评字【2022】4150号

目  录

1评价结论	- 1 -

1.1评价分数和等级	- 1 -

1.2绩效目标完成情况分析	- 1 -

1.2.1决策标准分值8分，扣2分，实际得分6分。	- 1 -

1.2.2过程标准分值12分，实际得分12分。	- 2 -

1.2.3产出标准分值40分，扣5.88分，实际得分34.12分。	- 2 -

1.2.4效果标准分值40分，扣5分，实际得分35分。	- 2 -

1.4结果拟应用建议	- 3 -

1.4.1进一步加强预算绩效管理工作	- 3 -

1.4.2及时组织项目验收	- 3 -

1.4.3积极推进项目进度，协调项目建设各方矛盾	- 4 -

1.4.4完善项目档案	- 4 -

2 佐证材料	- 4 -

2.1基本情况	- 4 -

2.1.1项目立项目的	- 4 -

2.1.2项目年度绩效目标	- 4 -

2.1.3项目资金情况	- 5 -

2.2绩效评价工作开展情况	- 6 -

2.2.1绩效评价目的、对象和范围	- 6 -

2.2.2评价方法和评分方法	- 7 -

2.2.3绩效评价过程及时间安排	- 7 -

2.2.3.1前期准备（时间安排为2022年8月1日至2022年8月20日）	- 7 -

2.2.3.2组织实施（时间安排为2022年8月21日至2022年9月1日）	- 8 -

2.2.3.3分析评价（时间安排为2022年9月2日至2021年9月20日）	- 8 -

2.2.3.4档案管理（时间安排为2022年9月21日至2022年10月2日）	- 9 -

2.2.4绩效评价框架	- 9 -

2.2.4.1评价指标体系	- 9 -

2.2.4.2综合评分方法	- 9 -

2.3绩效指标完成情况分析	- 10 -

2.3.1项目决策	- 10 -

2.3.1.1项目立项	- 10 -

2.3.1.1.1立项依据充分性	- 10 -

2.3.1.1.2立项程序规范性	- 10 -

2.3.1.2绩效目标	- 12 -

2.3.1.3资金投入	- 12 -

2.3.1.3.1预算编制科学性	- 12 -

2.3.1.3.2资金分配合理性	- 12 -

2.3.2项目过程	- 13 -

2.3.2.1资金管理	- 13 -

2.3.2.1.1资金到位率	- 13 -

2.3.2.1.2预算执行率	- 13 -

2.3.2.1.3资金使用合规性	- 14 -

2.3.2.2组织实施	- 14 -

2.3.2.2.1管理制度健全性	- 14 -

2.3.2.2.2制度执行有效性	- 15 -

2.3.3项目产出	- 16 -

2.3.3.1数量指标-建设任务	- 16 -

2.3.3.2质量指标-验收合格率	- 17 -

2.3.3.3时效指标-时效指标	- 17 -

2.3.3.4成本指标-不超预算	- 17 -

2.3.4项目效益	- 18 -

2.3.4.1经济效益	- 18 -

2.3.4.2社会效益	- 19 -

2.3.4.3生态效益	- 19 -

2.3.4.4可持续影响	- 19 -

2.3.4.5满意度	- 20 -

2.3.5上年度评价结果应用情况	- 21 -

2.3.6其他佐证材料	- 21 -

第三部分;原始材料	- 25 -

- 嘉鱼县交通运输局省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）资金

- 绩效评价报告

- (专业版）

# 1评价结论

# 1.1评价分数和等级

嘉鱼县交通运输局省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）资金评分结果为87.12分，评价等级为“良”。

综合评分表（一级指标）如下（具体二、三级指标评分情况见附件1）：

| 序号 | 项目 | 标准分数 | 评价得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 8 | 6 | 良 |
| 2 | 过程 | 12 | 12 |  |
| 3 | 产出 | 40 | 34.12 |  |
| 4 | 效益 | 40 | 35 |  |
| 合计 |  | 100 | 87.12 |  |

# 1.2绩效目标完成情况分析

# 1.2.1决策标准分值8分，扣2分，实际得分6分。

主要扣分原因是：未按项目绩效管理要求设定绩效目标，绩效目标合理性扣1分。未按项目绩效管理要求设定绩效指标，绩效指标明确性扣1分。

# 1.2.2过程标准分值12分，实际得分12分。

本项无扣分项；

# 1.2.3产出标准分值40分，扣5.88分，实际得分34.12分。

主要扣分原因是：项目建设桥梁桥台等存在质量瑕疵（桥梁桥台跳车），项目验收合格率扣1分。工程完工日期较计划工期滞后7个月，任务完成及时性扣3.5分。主体工程造价经北京金光工程咨询有限责任公司、嘉鱼县审计局审核，审核金额121,394,600.00元，已实际支付工程款共计138,237,316.00（含2块宗地抵款、嘉鱼县政府付款），超出结算审核金额结算工程款16,842,716.00元，超出金额占结算审核金额13.87%，成本指标-不超预算指标扣1.38分。

# 1.2.4效果标准分值40分，扣5分，实际得分35分。

主要扣分原因是：因项目纠纷造成多支付逾期付款利息1684.2716万元，经济效益指标扣2分。项目协调不佳，项目因结算不及时导致项目纠纷，影响工程及时交付使用，对区域经济交流和商品流通产生了一定的负面影响，可持续影响指标扣2分。项目档案管理混乱，没有全面完整、规范的档案管理，扣1分。

1.3存在的问题和原因

1.3.1未设定绩效目标和绩效指标

嘉鱼县交通运输局省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目未按绩效管理要求，设定绩效目标和绩效指标。

1.3.2工程质量存在瑕疵

据调查，该项目存在质量瑕疵，例如：桥梁桥台跳车，路面标高线形管挖不够精准，精细等。

1.3.3项目竣工验收不及时

目合同约定完成时间为2015年3月，实际项目竣工时间为2015年10月，较合同约定完工时间滞后7个月，且湖北省公路局至今没有竣工验收。

1.3.4超预算支出

项目因协调不佳、结算不及时导致纠纷，引起诉讼，除支付工程款本金外，另支付逾期付款利息16,842,716.00元。

1.3.5档案不规范

项目档案管理混乱，归档不及时，不完整，档案管理不规范。

# 1.4结果拟应用建议

# 1.4.1进一步加强预算绩效管理工作

项目主管部门应按照预算绩效管理工作要求，设定绩效目标和绩效指标，并做到合理、具体细化、能可靠衡量的指标。

# 1.4.2严格把好工程质量关

工程质量是生命线，要把工程质量放在第一位，决不能因工程质量问题出现任何隐患。

# 1.4.3及时组织项目验收

项目主管部门应按项目批复进度，稳步推进项目实施，完工后，及时组织项目验收工作。

# 1.4.4积极推进项目进度，协调项目建设各方矛盾

项目主管部门应积极推动项目进度，妥善协调项目建设各方遇到的困难和阻碍，避免产生纠纷。

# 1.4.5完善项目档案，并进行规范管理

收集、完整项目资料，并及时归档，以便了解和查阅项目建设情况。

# 2 佐证材料

# 2.1基本情况

# 2.1.1项目立项目的

- 随着咸宁市经济社会的快速发展和新一轮长江经济带的开放开发，省道咸合线区域交通量快速增长，现有道路等级较低，难以满足交通量增长需要，咸宁市温泉至潘家湾是省道咸合线的重要组成部分，也是嘉鱼县潘家湾长江港区至咸宁市城区最为便捷的快速通道，对省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建将有效提高港区集疏运能力，优化区域路网结构，完善区域交通综合网络体系，促进当地经济社会的发展和旅游资源的开发利用都具有十分重要意义。

# 2.1.2项目年度绩效目标

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目未设定年度绩效目标。

# 2.1.3项目资金情况

该项目采取BT合作模式（即：根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项项目总投资及确定的回报），由嘉鱼县政府委托湖北顺发投资有限公司代建，项目主体工程造价经北京金光工程咨询有限责任公司审核，结算审核金额121,394,600.00元。

根据省交通厅《关于下达2014年全省普通公路建设预安排计划的通知》（鄂交计【2014】172号文件精神，咸宁市交通运输局咸交计【2014】41号下达项目预安排资金计划。项目投资由省定额补助和地方自筹组成。

咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目共结算工程款138,237,316.00元，其中：省部补助资金41,457,316.00元，地方自筹资金96,780,000.00元。

具体结算情况如下：

嘉鱼县财政局拔付嘉鱼县交通运输局省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目省部补助资金  41,457,316.00元。嘉鱼县交通运输局已支付湖北顺发投资有限公司41,457,316.00元，其中：2021年1月支付16,842,716.00元（逾期付款利息），2021年9月支付12,307,300.00元(工程款本金),2022年1月支付12,307,300.00元(工程款本金)。

嘉鱼县政府支付湖北顺发投资有限公司2,000,000.00元（地方自筹，诉讼前支付。嘉鱼县2015年7月13日《县政府常务会议纪要》（6）)。

土地竞拍款折抵湖北顺发投资有限公司该项目工程款94,780,000.00元（地方自筹，湖北省中级人民法院民事判决书（2019）鄂民初446号判决书），其中：嘉挂（2014）-10宗地块成交价40,180,000.00元，嘉告字（2015）-05号地块成交价54,600,000.00元。

# 2.2绩效评价工作开展情况

# 2.2.1绩效评价目的、对象和范围

为了全面了解省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目资金的使用、项目实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号文件）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发【2020】3号）等文件的相关要求，结合评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目资金进行整体综合性评价。通过绩效评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理的建议，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围包括：省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目资金主管部门和项目实施单位项目资金决策、过程、产出、效果情况。

# 2.2.2评价方法和评分方法

根据项目具体情况，在本次绩效评价中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，本次评价主要采用以下方法：抽样法、专家评判法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等。

# 2.2.3绩效评价过程及时间安排

# 2.2.3.1前期准备（时间安排为2022年8月1日至2022年8月20日）

查询相关资料，熟悉有关方面的国家政策、法律、法规。了解项目的背景、项目的内容以及考核目的，了解被评价项目的主要工作情况、管理体系等基本情况。

拟定绩效评价访谈提纲和提供资料清单，制定初步的指标体系，评价方法，设计各类工作表格，调查问卷，为后期的调查和研究做好准备。并制定了该项目绩效评价工作方案，报委托方确认后实施。

# 2.2.3.2组织实施（时间安排为2022年8月21日至2022年9月1日）

召开绩效评价会议，听取被评价单位关于项目财政资金支出情况、项目过程管理情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

按照湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》要求，根据考评具体要求修订完善指标体系。通知被资金单位进行前期资料准备。收集相关资料并资料进行整理、分类、分析，并提出补充资料。

开展考评工作。召开各类访谈会，核实各种资料及各类表格的填报工作。

# 2.2.3.3分析评价（时间安排为2022年9月2日至2021年9月20日）

根据现场考评工作获得的资料，对该项目进行定性、定量分析，计算各类评价指标，完成相关基础数据表格的汇总整理，根据汇总结果分析该项目产出、实施效果。

根据评价指标体系与评分标准，得出评价结论，撰写评价报告初稿。

将初稿提交提交嘉鱼县财政局、嘉鱼县交通运输局征求意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改完善，最终完成评价报告并出具正式绩效评价报告。

# 2.2.3.4档案管理（时间安排为2022年9月21日至2022年10月2日）

在开展绩效评价工作的同时，分类收集整理相关资料，完成绩效评价工作后对所有的资料进行整理，分类，形成绩效评价工作底稿并归档。

# 2.2.4绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。

# 2.2.4.1评价指标体系

参照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）设置共性指标权重，同时设计了体现具体项目特性的个性指标，在绩效评价指标体系中决策权重为8%，过程权重为12%，产出权重为40%，效果权重值为40%。

# 2.2.4.2综合评分方法

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

# 2.3绩效指标完成情况分析

# 2.3.1项目决策

决策指标总分值8分，扣2分，实际得分6分。

各项指标具体完成情况如下：

# 2.3.1.1项目立项

# 2.3.1.1.1立项依据充分性

本项目由湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程可行性研究报告的批复》（鄂发改交通【2011】1928号），同意建设该项目。项目立项符合国家政策和发展规划，对于优化区域网路结构，完善区域交通综合网络体系，促进当地经济社会的发展和旅游资源开发利用都具有重要意义。

本项1分，实得1分。

# 2.3.1.1.2立项程序规范性

项目立项后，嘉鱼县交通运输局委托湖北省交通规划设计院进行初步设计及项目概算，并获湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程初步设计的批复》鄂发改审批【2012】504号，该项目概算投资78239万元（一标、二标、三标），批复建设工期36个月。

批复一标、二标、三标总概算审查情况如下表：

| 项次 | 工程或费用名称 | 概算金额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上报 | 审查 |
|  | 第一部分、建筑安装工程费 | 593,083,189.00 | 557,281,729.00 |
| 一 | 临时工程 | 906,858.00 | 911,419.00 |
| 二 | 路基工程 | 221,334,292.00 | 199,664,105.00 |
| 三 | 路面工程 | 245,875,510.00 | 247,610,935.00 |
| 四 | 桥梁涵洞工程 | 58,160,807.00 | 53,025,110.00 |
| 五 | 交叉工程 | 12,313,610.00 | 12,762,037.00 |
| 六 | 其他工程 | 1,325,639.00 | 1,278,063.00 |
| 七 | 公路设施及预埋管线工程 | 47,299,697.00 | 36,151,091.00 |
| 八 | 绿化及环境保护工程 | 5,866,776.00 | 5,878,969.00 |
|  | 第二部分、设备及工具、器具购置费 | 555,022.00 | 555,022.00 |
| 一 | 办公及生活用家具购置 | 555,022.00 | 555,022.00 |
|  | 第三部分、工程建设其他费用 | 181,246,794.00 | 187,298,807.00 |
| 一 | 土地征用及拆迁补偿费 | 147,478,897.00 | 156,488,001.00 |
| 1 | 土地征用 | 82,773,880.00 | 91,782,984.00 |
| 2 | 安置补偿费 | 64,705,017.00 | 64,705,017.00 |
| 二 | 建设项目管理费 | 25,958,325.00 | 23,035,487.00 |
| 1 | 建设单位管理费 | 9,967,934.00 | 7,975,934.00 |
| 2 | 工程监理费 | 14,827,080.00 | 13,932,043.00 |
| 3 | 设计文件审查费 | 593,083.00 | 557,282.00 |
| 4 | 竣（交）工验收试验检测费 | 570,228.00 | 570,228.00 |
| 三 | 建设项目前期工作费 | 6,929,043.00 | 6,912,690.00 |
| 四 | 专家评价（估）费 | 583,988.00 | 583,988.00 |
| 五 | 联合试运转费 | 296,541.00 | 278,641.00 |
|  | 第一、二、三部分费用合计 | 774,885,005.00 | 745,135,558.00 |
|  | 预备费 | 38,744,251.00 | 37,256,778.00 |
|  | 概算总金额 | 813,629,256.00 | 782,392,336.00 |

本项1分，实得1分。

# 2.3.1.2绩效目标

项目实施单位未按项目绩效管理要求，对该项目设定项目绩效目标和绩效指标，绩效目标不明确。

本项2分，扣2分，实得0分。

# 2.3.1.3资金投入

# 2.3.1.3.1预算编制科学性

嘉鱼县交通运输局委托湖北省交通规划设计院承担省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）施工图设计及预算。施工图预算编制依据《公路基本建设项目概预算编制办法》（JTGB-2007）及《公路工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）、公路工程机械台班费用定额（JTG/TB06-03-2007）,设计方案及预算得到咸宁市交通运输局审查批复（《关于省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程两阶段施工图设计的批复》咸交工【2013】42号），经审查，该工程预算（一标、二标、三标）总投资755,522,854.00元，施工图预算控制在概算以内，预算编制科学合理。

本项2分，实得2分。

# 2.3.1.3.2资金分配合理性

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程项目预算经咸宁市交通运输局批复后执行，分项支出控制在预算范围内，资金分配合理。

本项2分，实得2分。

# 2.3.2项目过程

过程指标总分值12分，实际得分12分。

各项指标具体完成情况如下：

# 2.3.2.1资金管理

# 2.3.2.1.1资金到位率

根据湖北省咸宁市中级人民法院（2019）鄂12民初446号民事判决书，嘉鱼县人民政府下欠湖北顺发投资有限公司工程款本金及逾期利息41,457,316.00元（工程款本金及逾期付款利息，土地抵款除外）。嘉鱼县人民政府与湖北顺发投资有限公司签订了和解协议。

嘉鱼县财政局已拔付嘉鱼县交通运输局省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目省部补助资金  41,457,316.00元。资金到位率100%。

本项2分，实得2分。

# 2.3.2.1.2预算执行率

本项目资金的支付未超过湖北省咸宁市中级人民法院（2019）鄂12民初446号民事判决书和嘉鱼县人民政府和湖北顺发投资有限公司的签订和解协议范围。

本项2分，实得2分。

# 2.3.2.1.3资金使用合规性

通过对嘉鱼县交通运输局省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）资金的相关支出明细表、明细账、原始凭证、及相关附件等单据进行审核，本项目采取BT合作方式建设，湖北顺发投资有限公司为投资商，项目主体工程及工程监理经公开招标选取成交供应商。项目支出基本上符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。未发现挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项4分，实得4分。

# 2.3.2.2组织实施

# 2.3.2.2.1管理制度健全性

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）成立项目建设指挥部，建设按《公路工程技术标准》、嘉鱼县交通运输局《财务管理制度》等一系列技术制度及项目资金管理制度，明确项目建设各个方面，业务管理制度和财务管理制度健全。

本项2分，实得2分。

# 2.3.2.2.2制度执行有效性

嘉鱼县省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目建设工程指挥部，副县长李德炳担任常务指挥长，政协主任刘平负责副指挥长工作，指挥部下设总工办、总监办、财务部、协调部、办公室抽派交通系统职工到各部门兼任工作。

嘉鱼县省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目主体工程经公开招标，由江西安源路桥责任有限公司承建（施工方。湖北顺发投资有限公司为投资方）；工程监理经公开招标，由咸宁鸿泰公路监理工程公司中标。

嘉鱼县省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目可行性研究、项目初步设计与概算、项目设计与预算、项目监理、项目合作投资方、项目主体工程建设、项目结算、项目竣工决算均与提供服务单位或施工单位签订合同。

嘉鱼县省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）工程监理经公开招标，由咸宁鸿泰公路监理工程公司中标，严格把控工程质量与进度。

项目实施过程中，项目法人制、工程招投标制、合同管理制、工程建设监理制等四项制度能得到有效执行，项目进度、质量和安全有所保障。

本项2分，实得2分。

# 2.3.3项目产出

产出指标总分值40分，扣5.88分，实际得分34.12分。

各项指标具体完成情况如下：

# 2.3.3.1数量指标-建设任务

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）合同约定工程量：由K32+696至K41+000，含约长8.304KM的路基工程、路面工程、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护，及K41+100至K47+100，长3.1KM的路面工程，桥梁工程、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护及K47+100至K48+227安全设施及预埋管线工程。公路等级为一级，设计时速80KM/H，沥青路面，中小桥三座以及其构造物工程等。

实际完成主要工程数量如下表：

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程 | 路基挖方 | m³ | 76,448.00 |  |
|  |  | 路基填方 | m³ | 488,447.00 |  |
| 2 | 桥梁工程 | 中桥 | 座 | 1.00 | 4*20 |
|  |  | 小桥 | 座 | 2.00 | 1*13、1*8 |
| 3 | 涵洞 | 圆管涵 | 道 | 18.00 |  |
|  |  | 边沟涵 | 道 | 17.00 |  |
| 4 | 路面工程 | 路面沥青砼 | ㎡ | 333,298.00 |  |
|  |  | 路面底基层上 | ㎡ | 336,642.00 |  |
|  |  | 路面底基层下 | ㎡ | 341,679.00 |  |
| 5 | 交叉工程 | 平面交叉道 | 处 | 2.00 |  |

本项10分，实得10分。

# 2.3.3.2质量指标-验收合格率

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）于2016年11月9日完成交工验收，经施工方（江西安源路桥集团有限公司）、监理单位（咸宁鸿泰公路工程咨询监理有限公司）、设计单位（湖北省交通规划设计院）、项目法人（嘉鱼县交通运输局）确认，工程质量合格。但湖北省公路局至今未进行竣工验收。

据调查，省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目存在质量瑕疵（桥梁桥台跳车）；路面标高线形管挖不够精准，精细等。

本项10分，扣1分，实得9分。

# 2.3.3.3时效指标-时效指标

根据嘉鱼县人民政府与湖北顺发投资有限公司签订《土地开发协议书》、《咸潘公路改扩建工程投资代建合同》，合同签订时间为2013年4月，建设工期24个月，实际项目主体工程与2015年10月完工，实际完成工期较合同约定完成工期滞后7个月。任务完成不及时。

本项10分，扣3.5分，实得6.5分。

# 2.3.3.4成本指标-不超预算

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）项目未单独编制项目预算，主体工程造价经北京金光工程咨询有限责任公司、嘉鱼县审计局审核，审核金额121,394,600.00元。嘉鱼县交通运输局实际支付湖北顺发投资有限公司41,457,316.00元，嘉鱼县政府支付湖北顺发投资有限公司2,000,000.00元，湖北顺发投资有限公司竞拍取得宗地2块折抵工程款94,780,000.00元，已支付湖北顺发投资有限公司共计138,237,316.00元，超出结算审核金额16,842,716.00元，超出金额占结算审核金额13.87%。

本项10分，扣1.38分，实得8.62分。

# 2.3.4项目效益

效果指标总分值40分，实际得分35分。

各项指标具体完成情况如下：

# 2.3.4.1经济效益

项目开始建设时，新增大量临时工作岗位，提高参建人员收入；扩大当地市场内需，给当地经济注入新的活力。项目建设完成后，能丰富区域交通网络，优化投资环境，适应区域交通量增长需求，提高港区集疏运能力，促进当地经济社会的发展和旅游资源的发开利用。

但本项目因合同纠纷，产生诉讼，诉讼判决除支付下欠工程款外，另支付逾期付款利息1684.2716万元，造成较大经济损失。

本项8分，扣2分，实得6分。

# 2.3.4.2社会效益

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）按设计速度80公里/小时、路基宽度24.5米的一级公路标准建设，汽车荷载等级：公路-I级；是嘉鱼潘家湾长江港区至咸宁市城区最为便捷的一条快速通道。该项目大部分为老路加宽，沿途居民点多，平交道口多，建设单位严格按照规范和设计要求设置警示、提示和限速标志、标线，实施好公路安全生命防护工程，确保行人和车辆安全。本项目实施，社会效益良好。

本项8分，实得8分。

# 2.3.4.3生态效益

- 项目建设过程中，首先安排改路、改河、改渠工作，减少施工干扰。尽量少占用范围以外的耕地、林地，杜绝破坏当地的自然植被、生态环境和农业生产，严防水土流失。项目建设做好工程竣工清场工作，按要求拆除、清理临时工程，按设计要求做好恢复场地地貌工作，工程结束后没有留下对环境有影响的隐患。

本项6分，实得6分。

# 2.3.4.4可持续影响

项目交工验收后，项目投资方湖北顺发投资有限公司与嘉鱼县交通运输局办理工程移交。但嘉鱼县交通运输局未制订项目后期管护、监督措施。项目档案管理混乱，没有规范地进行档案管理，归档不及时、项目资料不完整。

因项目协调不佳，因结算不及时导致项目纠纷，影响工程及时交付使用，对区域经济交流和商品流通产生了一定的负面影响。

本项10分，扣3分，实得7分。

# 2.3.4.5满意度

通过调查问卷，评价小组采用现场调查和电话调查相结合方式填写调查问卷。调查了项目实施单位，调查内容包括项目业务管理水平、项目产生的经济和社会效益等方面。综合满意度满意度为100%。

本项8分，实得8分。

# 2.3.5上年度评价结果应用情况

省道咸合线咸宁市温泉至潘家湾公路改扩建工程（第三标段）以前年度未纳入重点绩效评价范围，因此无相关结果应用情况。

# 2.3.6其他佐证材料

本次评价根据工作需要，我们收集了相关原始资料及项目组现场核查的相关基础数据表、图片、调查问卷等。

附件：

- 1.绩效评价评分表

- 2.绩效评价调查问卷统计表

3.评价机构营业执照复印件

4.评价机构执业证书复印件

5.主评人执业资格证书复印件

主评人：

湖北永兴会计师事务有限责任公司

中国   湖北

主评人：

# 二0二二年十月十日

# 第三部分;原始材料