## 公路项目 (改)
嘉鱼县“十三五”规划公路项目
序号 | 行政区划 | 项目名称 | 建设地点（乡镇/旅游区/港口/火车站/机场） | 建设性质 | 规划等级 | 建设规模(km) | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 十三五完成规模(km) | 十三五完成投资（万元） | 交通功能、建设必要性描述
|  | 高速公路 |  |  |  | 25.7
1 | 嘉鱼县 | 咸宁（嘉鱼）长江大桥 | 嘉鱼 | 新建 | —— | 4.7 | 2016-2020 | 321800 | 4.7 | 321800 | 武汉城市圈环线高速 公路过江通道
2 | 嘉鱼县 | 武深高速嘉鱼北段 | 嘉鱼 | 新建 | —— | 21 | 2016-2020 | 383300 | 21 | 383300 | 国家公路网布局
普通公路
|  | 国省道 |  |  |  | 86
1 | 嘉鱼县 | 359省道丁家曾至界石段 | 丁家曾、官桥镇、鱼岳镇、 高铁岭、陆溪镇、界石村 | 改建 | 一级 | 50 | 2018-2020 | 81467 | 50 | 81467 | 十三五重点项目，长江经济带交通走廊咸宁段重要组成部分，武汉新港重要集疏运道路，旨在打造沿江快速通道及衔接长江与陆路运输的快速干线
2 | 嘉鱼县 | 351国道官桥至石埠塘段 | 官桥镇、舒桥村、石埠塘 | 改建 | 一级 | 12 | 2016-2017 | 19061 | 12 | 19061 | 嘉鱼县唯一国道，打造沿江快速通道，嘉鱼港重要集疏运道路，串联沿线乡镇
3 | 嘉鱼县 | 330省道螺丝桥至长江子堤段 | 螺丝桥、簰洲湾镇、长江子堤 | 改建 | 一级 | 24 | 2018-2020 | 34576 | 24 | 34576 | 簰洲湾唯一快速进出通道，促进簰洲湾沿长江旅游资源开发。
|  | 重大枢纽、景区集散公路、出口公路 |  |  |  | 5.1
1 | 嘉鱼县 | 沙湖堤至陶家墩公路 | 沙湖堤、陶家墩 | 新建 | 一级 | 5.1 | 2016 | 8032 | 5.1 | 8032 | 簰洲湾对接武汉的出口，联系351国道与330省道
|  | 经济干线公路 |  |  |  | 42
1 | 嘉鱼县 | 陆八舒线 | 陆口大桥、虎山村、八斗村、绿水村、舒桥村 | 改建 | 二级 | 27 | 2018-2019 | 21600 | 27 | 21600 | 串联陆溪镇、高铁岭镇、舒桥村，带动沿线旅游资源开发，陆溪港区集疏运道路
2 | 嘉鱼县 | 邱印线 | 邱家湾村、印山村 | 改建 | 二级 | 9 | 2016-2020 | 6800 | 9 | 6800 | 完善路网、提高通行能力，带动沿线旅游资源开发
3 | 嘉鱼县 | 金家洲村至新洲村公路 | 金家洲村、新洲村 | 改建 | 二级 | 6 | 2016-2020 | 4560 | 6 | 4560 | 推进城乡一体化进程，带动旅游资源开发，促进地方经济发展
|  | 港区集疏运公路 |  |  |  | 35
1 | 嘉鱼县 | 环城路 | 何家畈村、鱼岳镇、石矶头村 | 改建 | 二级 | 15 | 2016-2020 | 24000 | 15 | 24000 | 城区环线的组成部分，联系石矶头、鱼岳港区，重要集疏运道路
2 | 嘉鱼县 | 渡普村至肖家洲村公路 | 渡普村、肖家洲村 | 新建 | 二级 | 7 | 2016-2020 | 10236 | 7 | 10236 | 联系武赤线与咸潘公路，潘家湾港区集疏运道路
3 | 嘉鱼县 | 白石线 | 白云山村、石矶头村 | 改建 | 二级 | 13 | 2016-2020 | 20800 | 13 | 20800 | 城区环线的组成部分，重要疏港公路
|  | 县乡等级公路 |  |  |  | 174.4
1 | 嘉鱼县 | 东南线 | 鱼岳镇 | 改扩建 | 三级 | 7.7 | 2017 | 1149.9 | 7.7 | 1149.9 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
2 | 嘉鱼县 | 南茶线 | 鱼岳镇、新街镇、潘家湾镇、渡普镇 | 改扩建 | 三级 | 42.8 | 2016 | 5138.04 | 42.8 | 5138.04 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
3 | 嘉鱼县 | 老矛线 | 新街镇 | 改扩建 | 三级 | 12.9 | 2017 | 1550.16 | 12.9 | 1550.16 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
4 | 嘉鱼县 | 通赤线 | 鱼岳镇、高铁岭镇、陆溪镇 | 改扩建 | 三级 | 7.2 | 2020 | 862.56 | 7.2 | 862.56 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
5 | 嘉鱼县 | 余西线 | 新街镇、渡普镇 | 改扩建 | 三级 | 10 | 2016 | 1194.6 | 10 | 1194.6 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
6 | 嘉鱼县 | 五朱线 | 鱼岳镇、官桥镇 | 改扩建 | 三级 | 7.8 | 2017 | 940.92 | 7.8 | 940.92 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
7 | 嘉鱼县 | 跑十线 | 官桥镇、鱼岳镇 | 改扩建 | 三级 | 8.2 | 2019 | 979.32 | 8.2 | 979.32 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
8 | 嘉鱼县 | 大李线 | 官桥镇 | 改扩建 | 三级 | 8.4 | 2020 | 1011.24 | 8.4 | 1011.24 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
9 | 嘉鱼县 | 佰长线 | 新街镇 | 改扩建 | 三级 | 8.6 | 2016 | 1036.92 | 8.6 | 1036.92 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
10 | 嘉鱼县 | 余烟线 | 渡普镇、新街镇 | 改扩建 | 三级 | 8.8 | 2018 | 1060.68 | 8.8 | 1060.68 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
11 | 嘉鱼县 | 陈魏线 | 簰洲湾镇 | 改扩建 | 三级 | 7.6 | 2019 | 907.2 | 7.6 | 907.2 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
12 | 嘉鱼县 | 接陈线 | 簰洲湾镇 | 改扩建 | 三级 | 7.2 | 2020 | 865.32 | 7.2 | 865.32 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
13 | 嘉鱼县 | 丰四线 | 簰洲湾镇 | 改扩建 | 三级 | 7.2 | 2016 | 861.96 | 7.2 | 861.96 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
14 | 嘉鱼县 | 霍陆线 | 潘家湾镇 | 改扩建 | 三级 | 7.1 | 2017 | 854.76 | 7.1 | 854.76 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
15 | 嘉鱼县 | 新肖线 | 新街镇 | 改扩建 | 三级 | 8 | 2018 | 954.36 | 8 | 954.36 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
16 | 嘉鱼县 | 绿白线 | 鱼岳镇、官桥镇 | 改扩建 | 三级 | 7.2 | 2019 | 873.84 | 7.2 | 873.84 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
17 | 嘉鱼县 | 雁陆线 | 陆溪镇 | 改扩建 | 三级 | 7.7 | 2020 | 928.68 | 7.7 | 928.68 | 县域重要通村公路，乡镇经济干线，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
|  | 通村水泥（沥青）路 |  |  |  | 1234.6
1 | 嘉鱼县 | 通村水泥（沥青）路 | 各乡镇 | 新建 | 四级 | 1234.6 | 2016-2020 | 27161.2 | 1234.6 | 27161.2 | 通村公路，完善路网结构，提高通行能力，推进城乡一体化发展
2 | 嘉鱼县 | 农村公路桥梁 | 各乡镇 | 新建 | —— | 1316米/20座 | 2016-2020 | 6948 | 1316米/20座 | 6948 | 保障公路安全畅通，提高防灾减灾和抢险保通能力
|  | 小计 |  |  |  | 里程（km） |  |  |  | 投资 （万元）
|  | 高速公路 |  |  |  | 25.7 |  |  |  | 705100
|  | 一级公路 |  |  |  | 91.1 |  |  |  | 143136
|  | 二级公路 |  |  |  | 77 |  |  |  | 87996
|  | 三级公路 |  |  |  | 174.4 |  |  |  | 21170.46
|  | 四级公路 |  |  |  | 1234.6 |  |  |  | 27161.2
|  | 合计 |  |  |  | 1602.8 |  |  |  | 991511.66
公路养护工程
序号 | 行政区划 | 项目名称 | 计量单位 | 普通公路国省干线 |  |  | 农村公路 |  | 备注
|  |  |  | 规模 | 资金需求(亿元) | 其中：申请部省投资 | 规模 | 资金需求(亿元)
1 | 嘉鱼县 | 大修工程 | 公里 | 44 | 2.64 | 2.64 | 768 | 2.11
2 | 嘉鱼县 | 中修工程 | 公里 | 10 | 0.2 | 0.2 | 910 | 1.5
3 | 嘉鱼县 | 小修保养 | 公里 | 204 | 0.2 | 0.2 | 504 | 0.8
4 | 嘉鱼县 | 安保工程建设 | 公里 | 48 | 0.125 | 0.125 | 1048 | 2.169
5 | 嘉鱼县 | 安保设施维护 | 公里 | 204 | 0.02 | 0.02 | 204 | 0.02
6 | 嘉鱼县 | 危桥改造工程 | 米/座 |  |  |  | 1162米/55座 | 0.4067
7 | 嘉鱼县 | 桥梁养护管理 | 米/座 | 1829 | 0.01 | 0.01 | 811 | 0.02
8 | 嘉鱼县 | 隧道养护管理 | 米/座
9 | 嘉鱼县 | 畅安舒美路示范工程 | 公里 | 60 | 3.6 | 3.6 | 300 | 3
10 | 嘉鱼县 | 公路绿化工程 | 公里 | 50 | 0.2 | 0.2 | 100 | 1
11 | 嘉鱼县 | 标志标线更新维护 | 米 | 204000 | 0.06 | 0.06 | 50000 | 0.12
12 | 嘉鱼县 | 地质灾害治理工程 | 米/处 |  |  |  | 30000/处 | 0.6
13 | 嘉鱼县 | 水毁抢修及修复工程 | 处 | 8 | 0.02 | 0.02
|  | 小计 |  |  | 7.075 |  |  | 11.7457
|  | 合计 | [5 empty] | 18.8207

## 公路客货运站项目
嘉鱼县“十三五”规划客货运站场项目
序号 | 行政区域 | 项目名称 | 建设地点（乡镇） | 建设性质 | 站场规模 | 设计吞吐量 | 站级 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 十三五投资（万元） | 交通功能、建设理由 | 备注
客运站场
综合客运枢纽
1 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县城东客运站 | 鱼岳镇 | 新建 | 60亩 | 10000人次/日 | 一级 | 2016-2020 | 8000 | 8000 | 城市综合客运枢纽，实现旅客零距离换乘
城区客运站
1 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县城西客运站 | 鱼岳镇 | 改建 | 15亩 | 3000人次/日 | 三级 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 老城区客运需要，完善城市客运体系
农村集散客运站
1 | 嘉鱼县 | 簰洲湾汽车客运站 | 簰洲湾镇 | 新建 | 15亩 | 3000人次/日 | 三级 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 城乡客运一体化项目
2 | 嘉鱼县 | 潘家湾汽车客运站 | 潘家湾镇 | 新建 | 20亩 | 3000人次/日 | 三级 | 2017-2018 | 1000 | 1000 | 城乡客运一体化项目
3 | 嘉鱼县 | 新街汽车客运站 | 新街镇 | 改建 | 15亩 | 3000人次/日 | 三级 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 完善城乡客运体系
4 | 嘉鱼县 | 渡普汽车客运站 | 渡普镇 | 改建 | 15亩 | 3000人次/日 | 三级 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 完善城乡客运体系
5 | 嘉鱼县 | 陆溪汽车客运站 | 陆溪镇 | 改建 | 15亩 | 3000人次/日 | 三级 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 完善城乡客运体系
6 | 嘉鱼县 | 高铁岭汽车客运站 | 高铁岭镇 | 改建 | 15亩 | 3000人次/日 | 三级 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 完善城乡客运体系
7 | 嘉鱼县 | 舒桥汽车客运站 | 舒桥村 | 新建 | 15亩 | 2000人次/日 | 三级 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 县域出口，完善城乡客运体系
货运物流场站
综合物流园区
1 | 嘉鱼县 | 潘家湾物流集聚园区 | 潘家湾镇 | 新建 | 2000亩 | 3000万吨/年 | —— | 2012-2030 | —— | 150000 | 其中潘家湾农产品物流中心365亩
2 | 嘉鱼县 | 嘉胜综合物流园区 | 新街镇 | 新建 | 400亩 | 600万吨/年 | —— | 2013-2030 | —— | 25000 | 临江大型物流园区
3 | 嘉鱼县 | 嘉鱼长江大桥物流园区 | 新街镇 | 新建 | 700亩 | 1000万吨/年 | —— | 2016-2020 | 40000 | 40000 | 临江大型物流园区
4 | 嘉鱼县 | 临江山物流园区 | 高铁岭镇 | 新建 | 1000亩 | 1000万吨/年 | —— | 2014-2016 | 60000 | 60000 | 临江大型物流园区
5 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县经济开发区物流基地 | 官桥镇 | 新建 | 100亩 | 300万吨/年 | —— | 2016-2020 | 8000 | 8000 | 临江大型物流园区
6 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县综合物流中心 | 鱼岳镇 | 新建 | 200亩 | 200万吨/年 | —— | 2016-2020 | 12000 | 12000 | 主城区大型物流中心
7 | 嘉鱼县 | 畈湖化工汽配产业物流基地 | 潘家湾镇 | 新建 | 100亩 | 200万吨/年 | —— | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 大型专业物流中心
农村物流综合服务站
1 | 嘉鱼县 | 潘家湾镇综合物流服务站 | 潘家湾镇 | 改建 | 5亩 | 10万吨/年 |  | 2016-2020 | 250 | 250 | 大型专业物流中心
2 | 嘉鱼县 | 簰洲湾镇综合物流服务站 | 簰洲湾镇 | 改建 | 5亩 | 10万吨/年 |  | 2016-2020 | 250 | 250 | 完善城乡物流体系
3 | 嘉鱼县 | 渡普镇综合物流服务站 | 渡普镇 | 改建 | 5亩 | 10万吨/年 |  | 2016-2020 | 250 | 250 | 完善城乡物流体系
4 | 嘉鱼县 | 官桥综合物流服务站 | 官桥镇 | 改建 | 5亩 | 10万吨/年 |  | 2016-2020 | 250 | 250 | 完善城乡物流体系
5 | 嘉鱼县 | 高铁岭综合物流服务站 | 高铁岭镇 | 改建 | 5亩 | 10万吨/年 |  | 2016-2020 | 250 | 250 | 完善城乡物流体系
6 | 嘉鱼县 | 舒桥综合物流服务站 | 舒桥村 | 改建 | 5亩 | 10万吨/年 |  | 2016-2020 | 250 | 250 | 完善城乡物流体系
|  | 合计 | [7 empty] | 317500

## 航道项目
嘉鱼县“十三五”规划航道项目
序号 | 航道名称 | 起讫点或项目名称 | 规划里程（km） | 规划等级 | 建设年限 | 总投资（万元） | 功能、建设理由 | 备注
1 | 长江 | 陆溪镇至簰洲湾镇全程整治 | 110 | I | 2016-2020 | 55000 | 干线航道，长江经济带、武汉新港发展需要，推进咸宁内河航道网发展
2 | 余码河 | 航段整治 | 8 | Ⅵ | 2016-2018 | 2150 | 支线航道，长江经济带、武汉新港发展需要，推进嘉鱼内河航道网发展
3 | 金水河左支 | 航段整治 | 8 | Ⅵ | 2016-2018 | 2150 | 支线航道，长江经济带、武汉新港发展需要，推进咸宁内河航道网发展
合计 |  |  | 126 |  |  | 59300

## 港口项目
嘉鱼县“十三五”规划港口码头重点项目
序号 | 项目名称 | 所属港区/作业区 | 建设性质 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资（万元） | 十三五完成投资（万元） | 功能、建设理由 | 备注
一、长江货运码头
1 | 潘家湾通用码头 | 潘家湾港区 | 新建 | 3个3000吨级泊位 | 2016-2017 | 49800 | 49800 | 拉动咸宁临港经济快速增长，提升嘉鱼城市交通区位优势和城市服务功能。
2 | 潘家湾中石化LNG加气站 | 潘家湾港区 | 新建 | 2个3000吨级泊位 | 2016-2018 | 14000 | 14000 | 拉动咸宁临港经济快速增长，提升嘉鱼城市交通区位优势和城市服务功能。
3 | 临江山物流园区综合码头（二期） | 石矶头港区 | 新建 | 2个3000吨级兼5000吨级泊位 | 2018-2020 | 18000 | 18000 | 拉动咸宁临港经济快速增长，提升嘉鱼城市交通区位优势和城市服务功能。
4 | 临江山块石码头 | 石矶头港区 | 改建 | 3个3000吨级泊位 | 2017-2019 | 19000 | 19000 | 拉动咸宁临港经济快速增长，提升嘉鱼城市交通区位优势和城市服务功能。
5 | 临江山通用码头 | 石矶头港区 | 新建 | 6个3000吨级兼5000吨级泊位 | 2018-2020 | 65000 | 65000 | 拉动咸宁临港经济快速增长，提升嘉鱼城市交通区位优势和城市服务功能。
6 | 弹子洲综合码头 | 鱼岳港区 | 改建 | 4个3000吨级泊位 | 2017-2019 | 26000 | 26000 | 拉动咸宁临港经济快速增长，提升嘉鱼城市交通区位优势和城市服务功能。
二、旅游码头
1 | 三湖连江旅游码头 | 鱼岳港区 | 新建 | 1个100吨级泊位 | 2016-2018 | 200 | 200 | 为了促进咸宁市水上旅游业的发展
三、港区配套设施
1 | 三湖连江水上搜救中心 | 嘉鱼县 | 新建 | 搜救中心站房，200吨级泊位1个 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 完善三湖连江水上搜救巡航体系建设
| 合计 | [5 empty] | 129200

## 铁路项目
嘉鱼县“十三五”规划铁路项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 里程（km） | 技术标准 | 境内车站 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 十三五完成规模(km) | 十三五完成投资（万元） | 交通功能、建设必要性描述 | 备注
铁路
1 | 横一 | 潘家湾至京广线货运铁路 | 24 | 单线 | —— | 2016-2020 |  |  |  |  | 104229万元
2 | 纵一 | 咸宁江南沿江铁路 | 70 | 单线 | —— | 2016-2020 |  |  |  |  | 280000万元
|  | 小计 | 94

## 展望项目
嘉鱼县综合交通发展展望重点建设项目表
序号 | 行政区划 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 规划等级 | 建设规模（km） | 建设年限 | 总投资（万元）
公路
1 | 嘉鱼县 | 绿新线 | 官桥镇、新街镇 | 改建 | 二级 | 22 | 2020-2030 | ——
2 | 嘉鱼县 | 长舒线 | 长江村、舒桥村 | 改建 | 二级 | 13 | 2020-2030 | ——
3 | 嘉鱼县 | 绿舒线 | 绿水村、舒桥村 | 改建 | 二级 | 11 | 2020-2030 | ——
铁路
1 | 嘉鱼县 | 武嘉赤铁路客运专线 | 嘉鱼县 | 新建 | —— | 50 | —— | ——
2 | 嘉鱼县 | 咸安至嘉鱼城际铁路 | 渡普镇 | 新建 | —— | 10 | —— | ——
站场
1 | 嘉鱼县 | 陆溪蔬菜物流配送中心 | 陆溪镇 | 扩建 | 100亩 | 100万吨/年 | 2020-2030 | ——
2 | 嘉鱼县 | 咸宁-龙浩航空产业物流枢纽 | 嘉鱼县 | 新建 | —— | —— | 2020-2030 | ——
码头
序号 | 行政区划 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 泊位（个） | 建设规模 | 建设年限 | 总投资（万元）
1 | 嘉鱼县 | 陆溪口芦苇码头 | 陆溪口港区 | 新建 | 2 | 1000T | 2020-2030 | ——
2 | 嘉鱼县 | 陆溪口矿建码头 | 陆溪口港区 | 新建 | 4 | 3000T | 2020-2030 | ——
3 | 嘉鱼县 | 陆溪口件杂码头 | 陆溪口港区 | 新建 | 6 | 1000T | 2020-2030 | ——
4 | 嘉鱼县 | 陆溪口散货码头 | 陆溪口港区 | 新建 | 5 | 1000T | 2020-2030 | ——
5 | 嘉鱼县 | 陆溪口建材码头 | 陆溪口港区 | 新建 | 3 | 3000T | 2020-2030 | ——
6 | 嘉鱼县 | 湖北震沦纺织综合码头 | 石矶头港区 | 新建 | 6 | 3000T | 2020-2030 | ——
7 | 嘉鱼县 | 石矶头水泥码头 | 石矶头港区 | 新建 | 4 | 5000T | 2020-2030 | ——
8 | 嘉鱼县 | 石矶头矿建码头 | 石矶头港区 | 新建 | 13 | 3000T | 2020-2030 | ——
9 | 嘉鱼县 | 石矶头件杂码头 | 石矶头港区 | 新建 | 3 | 1000T | 2020-2030 | ——
10 | 嘉鱼县 | 石矶头集装箱码头 | 石矶头港区 | 新建 | 2 | 5000T | 2020-2030 | ——
11 | 嘉鱼县 | 鱼岳集装箱码头 | 鱼岳港区 | 新建 | 1 | 3000T | 2020-2030 | ——
12 | 嘉鱼县 | 鱼岳货运码头 | 鱼岳港区 | 新建 | 4 | 1000T | 2020-2030 | ——
13 | 嘉鱼县 | 鱼岳矿建码头 | 鱼岳港区 | 新建 | 16 | 3000T | 2020-2030 | ——
14 | 嘉鱼县 | 鱼岳煤炭码头 | 鱼岳港区 | 新建 | 4 | 3000T | 2020-2030 | ——
15 | 嘉鱼县 | 鱼岳水泥码头 | 鱼岳港区 | 新建 | 4 | 3000T | 2020-2030 | ——
16 | 嘉鱼县 | 鱼岳件杂码头 | 鱼岳港区 | 新建 | 5 | 1000T | 2020-2030 | ——
17 | 嘉鱼县 | 九湾卢中转码头 | 潘家湾港区 | 新建 | 1 | 5000T | 2020-2030 | ——
18 | 嘉鱼县 | 潘家湾战备码头 | 潘家湾港区 | 新建 | 2 | 3000T | 2020-2030 | ——
19 | 嘉鱼县 | 潘家湾集装箱码头 | 潘家湾港区 | 新建 | 1 | 3000T | 2020-2030 | ——
20 | 嘉鱼县 | 潘家湾货运码头 | 潘家湾港区 | 新建 | 4 | 3000T | 2020-2030 | ——
21 | 嘉鱼县 | 潘家湾件杂码头 | 潘家湾港区 | 新建 | 5 | 3000T | 2020-2030 | ——
22 | 嘉鱼县 | 潘家湾矿建码头 | 潘家湾港区 | 新建 | 6 | 3000T | 2020-2030 | ——
23 | 嘉鱼县 | 簰洲湾矿建码头 | 簰洲湾港区 | 新建 | 14 | 1000T | 2020-2030 | ——
24 | 嘉鱼县 | 簰洲湾件杂码头 | 簰洲湾港区 | 新建 | 8 | 1000T | 2020-2030 | ——
25 | 嘉鱼县 | 簰洲湾石化码头 | 簰洲湾港区 | 新建 | 4 | 3000T | 2020-2030 | ——
26 | 嘉鱼县 | 簰洲湾散货码头 | 簰洲湾港区 | 新建 | 4 | 1000T | 2020-2030 | ——
27 | 嘉鱼县 | 簰洲湾综合码头 | 簰洲湾港区 | 新建 | 4 | 3000T | 2020-2030 | ——

## Sheet1
991511.66
188207
317500
59300
129200
1685718.66