## Sheet1
2017年嘉鱼县重点项目建设3月进展情况通报
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 第一责任单位 | 责任单位 | 2017年目标要求 | 3月份工作进展情况
1 | 华夏幸福嘉鱼潘湾产业新城项目 | 李德炳 李 振 余忠东 李 斌 谭新民 | 潘家湾镇 | 潘湾工业园 | 完成产业新城整体规划、项目评审、环评等前期工作，启动产业示范区建设。 | 完成2017年计划区域规划设计及周边区域公路红线图。
2 | 咸嘉生态文化城镇带建设项目 | 章 斌 余忠东 | 住建局 | 潘家湾镇 渡普镇 | 做好大路村还建点的土建及房屋建设、配套设施建设工作，推进通江路渡普镇段破损房屋的拆迁及沿线绿化美化工作，烟墩村、潘家湾镇区完成2个太阳能微动力污水处理项目，做好相关工业、农业项目建设。 | 完成项目实施年度工作计划及路灯照明工程收尾工作。
3 | 湖北联乐全自动床垫生产线项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 经信局 | 建成厂房建筑面积4.4万平方米，新建生产线4条。 | 正进行桩基施工。
4 | 湖北石井科技化妆品包装容器生产项目 | 聂明新 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 正进行图纸设计及环评。
5 | 湖北依杰姆服饰精品生产线项目 | 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 正在洽谈收购园区企业（嘉晟体育用品）厂房。
6 | 湖北瑞滤膜环保科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 完成办公区装修、水电安装；机械设备进厂及开始购置办公用品。
7 | 深圳雷迪司电子科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 项目搁置。
8 | 湖北森力机械项目 | 李 振 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 新建厂房、仓库、办公楼6栋，污水处理站一座及引进标准化生产设备5套，建筑面积达1万平方米以上。 | 完成围墙建设。
9 | 湖北嘉诚汽车配件生产项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建设厂房及生产生活设施25万平方米，新增各项生产线约21条，建设完善反应注塑成形、涂布复合等生产工艺及生产工艺配套的产品检查设施。 | 完成E车间主体建设。
10 | 湖北博新科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成0.7万平方米主体建筑、1条硅烷环保产品生产线。 | 完成土地平整及部分基础建设。
11 | 嘉珍莲藕加工园项目 | 华成浩 孙 强 | 陆溪镇 | 县委农办 | 竣工投产。 | 完成蒸汽锅炉订购；开始着手冷库基础建设。
12 | 开源环保装备生产加工基地和汽车零部件制造项目 | 罗卫东 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成厂区基础设施、生产车间及办公楼建设，引进先进的膜处理设备、自来水和污水成套装备等共3套。 | 完成土地平整；正在做图审。
13 | 湖北一桥二期工程项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 完成生产车间、办公楼共13栋的主体建设；7栋仓库正进行钢结构安装。
14 | 湖北紫珑科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 完成地基基础建设；正进行分析试验楼、生产车间共3栋框架建设。
15 | 金盛兰220kV输电线路工程项目 | 贺隆君 李 斌 | 供电公司 | 高铁岭镇 | 竣工。 | 已取得县规划、国土、林业、文体、交通、水利等部门的线路建设意见，报省电力公司开展该线路初步设计审查。
16 | 三三重工项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成生产车间5栋，引进成套设备，完成大型生产车间装饰，具备初步成套大型生产能力。 | 完成车间整修。
17 | 福源电器项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 完成实验室、综合楼、实验楼、生产车间共4栋建设。
18 | 赵记锁业项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成办公楼、综合楼、车间、仓库等3.17万平方米共7栋及5条生产线。 | 完成围墙建设。
19 | 湖北一力涂料科技项目 | 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工并试生产。 | 正进行建设办公楼。
20 | 嘉鱼县助民食品鱼制品加工项目 | 聂明新 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 完成主体工程建设。
21 | 湖北乡情牧业新能源项目 | 罗卫东 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 完成土地填方、财产评估手续。
22 | 雨燕航空项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 水务局 国土局 规划执法局 | 编制三湖连江风景旅游区整体规划，建设湖心岛和直升机起降点。 | 正与投资方商谈项目投资协议。
23 | 康丰源生态农业旅游项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 陆溪镇 |  | 建成苗圃300亩，栽植风景树100万株，发展养鳝网箱800个。 | 300亩苗圃果树种植完成60%；正在进行环湖公路、沙滩、蔬菜农场基础建设。
24 | 田野国家乡村公园项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 官桥镇 | 城投公司 农业局 旅游局 | 建成田野现代农业科技示范园、游客中心等项目。 | 1、完成项目建设区域内151户房屋测量登记工作；2、基本完成田野农业科技示范园温棚建设、望星谷项目土方工程、山洞酒窖土方工程，园区绿化开始施工；3、游客中心暨田野农博馆设计方案基本确定，正在修改完善。
25 | 湖北嘉安控股集团嘉鱼冷链物流项目 | 葛 婷 宋昵荔 | 新街镇 |  | 建成停车场及配套功能区，物流功能启用。 | 完成刷黑工程、绿化工程及综合物流园基础设计。
26 | 嘉鱼长江大桥建设项目 | 李新华 陈勇章 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 进行主墩施工，完成滩桥上部结构。 | 正在进行主墩墩身施工，滩桥部分同步进行墩台、预制梁施工，1-3月完成货币工程量0.6亿元。
27 | 武深高速北段建设项目 | 李德炳 孙 强 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成红线内征地拆迁并开工建设。 | 将该项目的申报资料已上报省发改委。
28 | 临江山码头至三环线公路建设项目 | 戴书萍 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完工。 | 完成项目初步设计、招投标工作；目前正进行征拆工作。
29 | 武汉新港临江山码头建设项目 | 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完成5、6号泊位前期工作并开工建设。 | 完成通航影响专题，航道、防洪审查会已开。
30 | 陆八舒线建设项目 | 章 斌 宋昵荔 | 交通局 | 城投公司 陆溪镇 高铁岭镇 官桥镇 | 完成征拆、路基工程。 | 完成项目初步设计及工可批复，下一步将进行财评及招投标工作。
31 | 官朱线改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完工。 | 完成挖方约5万方。
32 | 武赤线官桥至石埠塘段改扩建项目 | 章 斌 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 完成该项目的工可报告，待批复；正在办理项目选址意见书等前期工作。
33 | 嘉鱼县发展大道大修项目 | 张玉双 | 交通局 | 开发区 | 完工。 | 完成征拆工作。
34 | S359三环线至朱砂段改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 完成工可编制，正在进行相关专题编制工作。
35 | 高八路改造升级项目 | 魏 萍 张玉双 | 高铁岭镇 | 交通局 | 完工。 | 已进入财评第二轮；月底完成招投标及部分路段征地拆迁工作。
36 | 城市综合体项目 | 章 斌 余忠东 罗 达 | 城投公司 | 国土局 规划执法局 | 建成一期六栋住宅楼的后排三栋楼20万平方米。 | 正进行1、2、3号楼地下车库桩基施工及4、5、6号楼准备工作。
37 | 滨湖西路工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、桥梁、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 完成道路工程部分土路基、雨污排水管网、综合管沟工程、土方围堰施工；已签订滨湖大桥项目施工、监理合同。
38 | 三湖大道延伸段工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 与水务局、鱼岳镇协调项目征地事宜，完成道路部分清表施工。
39 | 方庄路（茶庵路—嘉鱼大道）项目 | 余忠东 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 与中标单位签订施工、监理合同，与鱼岳镇、城投公司协调项目征地事宜。
40 | 嘉鱼县停车场建设项目 | 余忠东 | 住建局 | 城投公司 | 竣工。 | 正在进行项目建设选址论证，协调规划局出具停车场红线图，完成PPP项目招商推介准备工作。
41 | 城区路网联通工程项目 | 余忠东 | 住建局 | 开发区 规划执法局城投公司 | 社会资本5月到位，9月份启动征地拆迁并开工建设。 | 完成茶庵路、小湖路工程招标，完善项目建设审批程序；完成PPP项目招商推介准备工作，协调国土、规划局出具道路红线图，协调推进项目征地事宜。
42 | 嘉鱼县迎宾大道景观工程项目 | 章 斌 余忠东 | 规划执法局 | 官桥镇 鱼岳镇 | 竣工。 | 已确定中标方并签订施工合同，正在做开工前期准备。
43 | 三湖连江主坝路、湖滨路改造及景观带建设项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 住建局 | 规划执法局水务局 | 竣工。 | 委托设计单位进行了项目概念设计及初步方案研究论证。
44 | 嘉鱼县易地扶贫搬迁项目 | 华成浩 宋昵荔 | 发改局 | 扶贫办 各相关镇 | 竣工。 | 完成观音寺村77户主体房屋，正进行室内装修和外墙粉刷。
45 | 三湖连江环境综合整治项目 | 葛 婷 章 斌 宋昵荔 | 水务局 | 环保局 住建局 规划执法局交通局 国土局 畜牧局 | 开展关停环湖畜禽养殖场、清理沿湖垃圾工作；打击填湖占地行为；拆除围网围栏，实行人放天养。 | 组建三湖连江水库综合治理领导小组办公室工作专班，制发了《三湖连江水库综合治理调查表》，报请县委县政府印发了《三湖连江水库综合整治实施方案》，各项工作正在有序推进。
46 | 嘉鱼嘉福农贸综合批发大市场项目 | 华成浩 | 新街镇 | 县委农办 商务局 | 建成3万平方米，150个农产品综合批发摊位。 | 项目用地省国土已经下批。
47 | 余码头二站工程新建项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 潘家湾镇 | 完成拦污栅工程、引水渠工程及泵房柱基工程施工。 | 施工人员全部进场、已完成场地平整及2条临时道路、高喷灌注桩试验；进行灌溉渠内高喷桩施工。
48 | 湖北斧头湖畔水产品加工销售项目 | 宋昵荔 严嘉芬 | 渡普镇 |  | 完成土地平整、通往农庄柏油路3公里建设，建成80平方米冻库一座，建成垂钓区、水果采摘区103亩。 | 正在土地平整及道路翻修。
49 | 东西湖堤加固工程项目 | 华成浩 夏 毅 | 水务局 | 潘家湾镇 渡普镇 新街镇 | 完成湖堤加固5千米。 | 正在推动项目可研批复。
50 | 永逸、后垸等泵站改造项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 鱼岳镇 簰洲湾镇 | 完成拦污栅桥、引水渠等建设。 | 正在推动项目前期工作。
51 | 嘉鱼县看守所建设项目 | 罗 达 | 公安局 | 官桥镇 | 完成羁押用房、办案用房等主体工程1.53万平方米建设。 | 筹备中。
52 | 嘉鱼县技能培训中心新建项目 | 魏 萍 周长明 | 县委党校 | 城投公司 | 完成土方、挡土墙、主体建筑建设。 | 已确定中标单位并会同鱼岳镇、施工单位商定施工合同；已启动弱电智能系统设计并做好主体工程建设前期准备；准备安装变压器。
53 | 老官110kV变电站扩建工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 潘家湾镇 | 竣工。 | 变电站土建已开工，线路基础完成18基。
54 | 白云山110kV输变电工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成与鱼岳镇洽谈白云山变电站征地及补偿事宜并签订征地补偿协议。
55 | 2017年农网改造升级工程（井井通、村村通）项目 | 李 斌 | 供电公司 | 经信局 | 竣工。 | 2017年井井通35个小项目已开工4个，2017年村村动力电57个小项目已开工40个。
56 | 嘉鱼县殷家坡沿湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置1259户。 | 完成殷家坡沿湖片区化肥厂地块公示；启动棚改签约工作。
57 | 嘉鱼县牛头山村片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置776户。 | 完成牛头山片区听证、公示工作。
58 | 嘉鱼商会大厦项目 | 华成浩 秦建平 | 工商联 | 城投公司 鱼岳镇 | 完成建设面积约2万平方米。 | 桩机进场。
59 | 小湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 李德林 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 完成小湖大道、连湖路道路和小雅公园工程及方庄路路基工程。 | 完成了连湖路、小湖大道水稳层铺设，小雅公园进行施工。
60 | 岳公商业广场建设项目 | 李新华 余忠东 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 做好相关前期准备工作，启动还建房、路、学校建设。 | 已成立指挥部，确定了沿湖大道延伸线规划方案。
61 | 新街镇马鞍山村生活垃圾存量治理工程项目 | 余忠东 | 规划局 | 新街镇 | 垃圾堆体的整形与处理、防渗系统、封场覆盖系统、填埋气体收集与处理、渗滤液收集与处理、雨水导排系统、土地利用与绿化。 | 已做好有关资料。
62 | 开发区污水处理厂项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 住建局 城投公司 | 建成一座日处理能力2万吨的污水处理厂及配套管网、提升泵房。 | 选址调整后确定新址。
63 | 嘉鱼县中医院整体搬迁项目 | 李德炳 谢先火 | 卫计局 | 鱼岳镇 | 完成门诊楼、住院楼主体建筑。 | 完成基坑、钢筋网验收及部分混泥土灌注。
64 | 嘉鱼县政务服务中心及乡镇便民服务大厅建设项目 | 李德炳 | 政务服务中心 | 各相关镇 | 县政务服务中心完成主体工程建设，乡镇便民服务大厅投入使用。 | 县政务服务中心完成地下工程，地上一层3月底建成；陆溪镇便民服务大厅方案已定并完成招标程序；高铁岭镇便民服务大厅计划将原便民服务中心改建；官桥镇正向县里申请要求新建便民服务大厅，土地已解决；鱼岳镇将原便民服务中心的场所进行重新装修；新街镇便民服务大厅完成选址、具体方案及部分资金筹集；渡普镇便民服务大厅完成选址、征地；簰洲湾镇便民服务大厅计划将镇政府前商铺进行改建，完成门面商户清退、平面设计图及地勘。