## Sheet1
2017年嘉鱼县重点项目建设4月进展情况通报
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 第一责任单位 | 责任单位 | 2017年目标要求 | 4月份工作进展情况
1 | 华夏幸福嘉鱼潘湾产业新城项目 | 李德炳 李 振 余忠东 李 斌 谭新民 | 潘家湾镇 | 潘湾工业园 | 完成产业新城整体规划、项目评审、环评等前期工作，启动产业示范区建设。 | 对规划区域做现场勘察。
2 | 咸嘉生态文化城镇带建设项目 | 章 斌 余忠东 | 住建局 | 潘家湾镇 渡普镇 | 做好大路村还建点的土建及房屋建设、配套设施建设工作，推进通江路渡普镇段破损房屋的拆迁及沿线绿化美化工作，烟墩村、潘家湾镇区完成2个太阳能微动力污水处理项目，做好相关工业、农业项目建设。 | 联合路灯管理部门组织开展嘉鱼县路灯照明工程竣工验收工作；按照市指挥部工作要求，上报嘉鱼县2017年项目工作计划，实施内容及责任人；完成市督查室对咸嘉生态文化城镇带的督查迎检、项目PPP建设方案策划编制的工作。
3 | 湖北联乐全自动床垫生产线项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 经信局 | 建成厂房建筑面积4.4万平方米，新建生产线4条。 | 完成桩基础施工。
4 | 湖北石井科技化妆品包装容器生产项目 | 聂明新 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 完成环评资料并上报会审，完成了地勘及围墙栏杆建设。
5 | 湖北依杰姆服饰精品生产线项目 | 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 重新出红线图、宗地图，25.01亩地块已网上挂牌。
6 | 湖北瑞滤膜环保科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 完成80%设备安装工程量。
7 | 深圳雷迪司电子科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 项目搁置。
8 | 湖北森力机械项目 | 李 振 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 新建厂房、仓库、办公楼6栋，污水处理站一座及引进标准化生产设备5套，建筑面积达1万平方米以上。 | 完成围墙建设。
9 | 湖北嘉诚汽车配件生产项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建设厂房及生产生活设施25万平方米，新增各项生产线约21条，建设完善反应注塑成形、涂布复合等生产工艺及生产工艺配套的产品检查设施。 | C2、C3、C4车间正在做基础回填。
10 | 湖北博新科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成0.7万平方米主体建筑、1条硅烷环保产品生产线。 | 完成土地平整及部分基础建设。
11 | 嘉珍莲藕加工园项目 | 华成浩 孙 强 | 陆溪镇 | 县委农办 | 竣工投产。 | 继续进行冷库基础建设。
12 | 开源环保装备生产加工基地和汽车零部件制造项目 | 罗卫东 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成厂区基础设施、生产车间及办公楼建设，引进先进的膜处理设备、自来水和污水成套装备等共3套。 | 正在做图审。
13 | 湖北一桥二期工程项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 正进行办公楼装修及生产车间设备安装。
14 | 湖北紫珑科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 正在建设仓库。
15 | 金盛兰220kV输电线路工程项目 | 贺隆君 李 斌 | 供电公司 | 高铁岭镇 | 竣工。 | 正在等省公司审批。
16 | 三三重工项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成生产车间5栋，引进成套设备，完成大型生产车间装饰，具备初步成套大型生产能力。 | 车间整修。
17 | 福源电器项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 竣工。
18 | 赵记锁业项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成办公楼、综合楼、车间、仓库等3.17万平方米共7栋及5条生产线。 | 完成围墙建设。
19 | 湖北一力涂料科技项目 | 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工并试生产。 | 建设办公楼，车间安装设备。
20 | 嘉鱼县助民食品鱼制品加工项目 | 聂明新 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 完成配套设施工程。
21 | 湖北乡情牧业新能源项目 | 罗卫东 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 完成财产评估手续。
22 | 雨燕航空项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 水务局 国土局 规划执法局 | 编制三湖连江风景旅游区整体规划，建设湖心岛和直升机起降点。 | 4月中旬县旅游开发建设作战指挥部赴秦皇岛，与雨燕通用航空有限公司就项目合作事宜展开进一步洽谈，对部分合作事项达成了共识。
23 | 康丰源生态农业旅游项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 陆溪镇 |  | 建成苗圃300亩，栽植风景树100万株，发展养鳝网箱800个。 | 完成蔬菜农场基础建设，办公室、产品中心装修基本完工，花海苗圃果树种植完成90%。
24 | 田野国家乡村公园项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 官桥镇 | 城投公司 农业局 旅游局 | 建成田野现代农业科技示范园、游客中心等项目。 | 田野农业科技示范园温棚建设、园区乔木种植、望星谷项目土方工程基本完成；山洞酒窖、温棚内部种植基础正在施工，开始内部部分育苗工作；田野国家乡村公园核心区进行概念性规划；游客中心暨田野农博馆设计方案基本确定正在修改完善。
25 | 湖北嘉安控股集团嘉鱼冷链物流项目 | 葛 婷 宋昵荔 | 新街镇 |  | 建成停车场及配套功能区，物流功能启用。 | 保温设备安装到位。
26 | 嘉鱼长江大桥建设项目 | 李新华 陈勇章 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 进行主墩施工，完成滩桥上部结构。 | 正在进行主墩墩身施工，滩桥部分同步进行墩台、预制梁施工，1-4月完成货币工程量1亿元。
27 | 武深高速北段建设项目 | 李德炳 孙 强 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成红线内征地拆迁并开工建设。 | 项目已核准，待初步设计及用地批复后即可开工建设。
28 | 临江山码头至三环线公路建设项目 | 戴书萍 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完工。 | 完成通航影响，已开航道、防洪审查会。
29 | 武汉新港临江山码头建设项目 | 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完成5、6号泊位前期工作并开工建设。 | 正在进行白果树中桥桩基施工、清表、清淤及修筑施工便道等工作。
30 | 陆八舒线建设项目 | 章 斌 宋昵荔 | 交通局 | 城投公司 陆溪镇 高铁岭镇 官桥镇 | 完成征拆、路基工程。 | 完成初步设计，项目工可已批复，正进行财评工作。
31 | 官朱线改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完工。 | 累计完成挖方约7万方。
32 | 武赤线官桥至石埠塘段改扩建项目 | 章 斌 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 完成项目工可报告，待批复；正在办理项目选址意见书等前期工作。
33 | 嘉鱼县发展大道大修项目 | 张玉双 | 交通局 | 开发区 | 完工。 | 4月18日正式开工建设。
34 | S359三环线至朱砂段改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 完成工可编制，正进行相关专题编制工作。
35 | 高八路改造升级项目 | 魏 萍 张玉双 | 高铁岭镇 | 交通局 | 完工。 | 已进入征地、测量、招投标阶段。
36 | 城市综合体项目 | 章 斌 余忠东 罗 达 | 城投公司 | 国土局 规划执法局 | 建成一期六栋住宅楼的后排三栋楼20万平方米。 | 正进行1、2、3号楼地下车库底板施工、电梯安装楼面装饰及4、5、6号楼准备工作。
37 | 滨湖西路工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、桥梁、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 完成道路工程部分土路基、雨污排水管网及综合管沟工程施工； 完成滨湖大桥桩基础围堰土方施工，启动基础围堰排水施工。
38 | 三湖大道延伸段工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 与水务局、鱼岳镇协调项目征地事宜，完成道路部分清表施工。
39 | 方庄路（茶庵路—嘉鱼大道）项目 | 余忠东 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 开展道路土方和雨污排水工程施工；协调推进项目征地事宜。
40 | 嘉鱼县停车场建设项目 | 余忠东 | 住建局 | 城投公司 | 竣工。 | 协调国土局、规划局出具停车场用地规划红线图；完成项目PPP策划及招商推介工作；委托编制项目概念设计方案并报县政府审批。
41 | 城区路网联通工程项目 | 余忠东 | 住建局 | 开发区 规划执法局城投公司 | 社会资本5月到位，9月份启动征地拆迁并开工建设。 | 完善项目建设审批程序，协调项目征地事宜；组织项目PPP招商工作，编制完成三大报告送财政评审；小湖路幼儿园段展开道路土方和雨污排水工程施工。
42 | 嘉鱼县迎宾大道景观工程项目 | 章 斌 余忠东 | 规划执法局 | 官桥镇 鱼岳镇 | 竣工。 | 土方正在填埋，已完成部分土方量，园建基础正在整理中；参加4月27日的集中开工仪式。
43 | 三湖连江主坝路、湖滨路改造及景观带建设项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 住建局 | 规划执法局水务局 | 竣工。 | 组织设计单位修订完善项目概念设计，对第二轮设计方案召开讲解会。
44 | 嘉鱼县易地扶贫搬迁项目 | 华成浩 宋昵荔 | 发改局 | 扶贫办 各相关镇 | 竣工。 | 按县扶贫办4月19日通知，我县易迁规模调整为300户844人；观音寺村易迁规模为53户177人，其余24户为同步搬迁户，主体房屋已经建好，正在进行室内装修和外墙粉涮；渡普镇已完成规划红线图批复，设计施工图交造价咨询公司核价；新街镇正在进行规划红线图批复。其他各镇规划设计图正在陆续推进规划红线图批复；规划局已率先完成易迁“六个文件”中负责文件的发文工作。
45 | 三湖连江环境综合整治项目 | 葛 婷 章 斌 宋昵荔 | 水务局 | 环保局 住建局 规划执法局交通局 国土局 畜牧局 | 开展关停环湖畜禽养殖场、清理沿湖垃圾工作；打击填湖占地行为；拆除围网围栏，实行人放天养。 | 对湖面及水库周边垃圾进行了清理；开展水质监测，结果全部合格；苏商集团到我县考察三湖连江水库综合治理项目，协商项目文本方案；初步会商水库拦网养殖、围湖筑坝养殖、畜禽养殖等拆除方案；赴武汉市蔡甸区考察学习后官湖综合治理工作经验，推进我县三湖连江水库综合治理工作。
46 | 嘉鱼嘉福农贸综合批发大市场项目 | 华成浩 | 新街镇 | 县委农办 商务局 | 建成3万平方米，150个农产品综合批发摊位。
47 | 余码头二站工程新建项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 潘家湾镇 | 完成拦污栅工程、引水渠工程及泵房柱基工程施工。 | 完成场地平整、2条临时道路、90根高喷灌注桩（占总工程量1/3）及29根灌注桩（占总工程量1/3）。
48 | 湖北斧头湖畔水产品加工销售项目 | 宋昵荔 严嘉芬 | 渡普镇 |  | 完成土地平整、通往农庄柏油路3公里建设，建成80平方米冻库一座，建成垂钓区、水果采摘区103亩。 | 正在土地平整及道路翻修。
49 | 东西湖堤加固工程项目 | 华成浩 夏 毅 | 水务局 | 潘家湾镇 渡普镇 新街镇 | 完成湖堤加固5千米。 | 推动项目可研批复。
50 | 永逸、后垸等泵站改造项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 鱼岳镇 簰洲湾镇 | 完成拦污栅桥、引水渠等建设。 | 推动项目前期工作。
51 | 嘉鱼县看守所建设项目 | 罗 达 | 公安局 | 官桥镇 | 完成羁押用房、办案用房等主体工程1.53万平方米建设。 | 已签订施工合同，施工方正在看图纸，本月底进行图纸会审。
52 | 嘉鱼县技能培训中心新建项目 | 魏 萍 周长明 | 县委党校 | 城投公司 | 完成土方、挡土墙、主体建筑建设。 | 完成变压器安装、弱电智能系统设计、规划两证办理；完成施工现场板房、施工通道、挡板等；政府采购确定园林市政工程设计公司。
53 | 老官110kV变电站扩建工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 潘家湾镇 | 竣工。 | 完成土建，正进行设备安装，22个铁塔基础已经完成，准备立塔。
54 | 白云山110kV输变电工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 土地平整工作基本完成，正在办理国土规划的用地许可手续。
55 | 2017年农网改造升级工程（井井通、村村通）项目 | 李 斌 | 供电公司 | 经信局 | 竣工。 | 完成工程批次的30%，部分物资正在处于招标当中。
56 | 嘉鱼县殷家坡沿湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置1259户。 | 完成殷家坡沿湖片区化肥厂地块公示；启动棚改签约工作。
57 | 嘉鱼县牛头山村片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置776户。 | 完成牛头山片区听证、公示等工作。
58 | 嘉鱼商会大厦项目 | 华成浩 秦建平 | 工商联 | 城投公司 鱼岳镇 | 完成建设面积约2万平方米。 | 完成试桩及试桩检测；施工勘探（超前钻）基本完成。
59 | 小湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 李德林 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 完成小湖大道、连湖路道路和小雅公园工程及方庄路路基工程。 | 完成连湖路、小湖大道水稳层铺设及小雅公园主体建设。
60 | 岳公商业广场建设项目 | 李新华 余忠东 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 做好相关前期准备工作，启动还建房、路、学校建设。 | 完成新增200户拆迁户摸底调查工作。
61 | 新街镇马鞍山村生活垃圾存量治理工程项目 | 余忠东 | 规划执法局 | 新街镇 | 垃圾堆体的整形与处理、防渗系统、封场覆盖系统、填埋气体收集与处理、渗滤液收集与处理、雨水导排系统、土地利用与绿化。 | 做好有关资料。
62 | 开发区污水处理厂项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 住建局 城投公司 | 建成一座日处理能力2万吨的污水处理厂及配套管网、提升泵房。 | 完成可研报告，PPP咨询服务，环评、稳评、能评工作启动，正在征地勘界。
63 | 嘉鱼县中医院整体搬迁项目 | 李德炳 谢先火 | 卫计局 | 鱼岳镇 | 完成门诊楼、住院楼主体建筑。 | 完成主体土建工程1-3层、地下室外墙防水、地下室基础土方回填、急诊楼基础土方开挖。
64 | 嘉鱼县政务服务中心及乡镇便民服务大厅建设项目 | 李德炳 | 政务服务中心 | 各相关镇 | 县政务服务中心完成主体工程建设，乡镇便民服务大厅投入使用。 | 地下工程已完工，地上一层框架已建成；陆溪镇完成方案、招标程序并开工建设；高铁岭镇已定方案；官桥镇正申请新建，已解决用地；鱼岳镇将原便民服务中心的场所进行重新装修，更新相关设备；新街镇完成选址、部分资金筹集，正在设计中，已拿具体方案供领导审批;渡普镇完成选址、征地，正在设计方案；簰洲湾镇计划将政府前商铺进行改建，完成门面商户清退、平面设计图、地勘，进入招投标程序。