## Sheet1
2017年嘉鱼县重点项目建设6月进展情况通报
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 第一责任单位 | 责任单位 | 2017年目标要求 | 6月份工作进展情况
1 | 华夏幸福嘉鱼潘湾产业新城项目 | 李德炳 李 振 余忠东 李 斌 谭新民 | 潘家湾镇 | 潘湾工业园 | 完成产业新城整体规划、项目评审、环评等前期工作，启动产业示范区建设。 | 正在平整场地准备开工现场。
2 | 咸嘉生态文化城镇带建设项目 | 章 斌 余忠东 | 住建局 | 潘家湾镇 渡普镇 | 做好大路村还建点的土建及房屋建设、配套设施建设工作，推进通江路渡普镇段破损房屋的拆迁及沿线绿化美化工作，烟墩村、潘家湾镇区完成2个太阳能微动力污水处理项目，做好相关工业、农业项目建设。 | 督促施工单位完成嘉鱼路灯照明工程项目整改，做好竣工验收收尾工作。
3 | 湖北联乐全自动床垫生产线项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 经信局 | 建成厂房建筑面积4.4万平方米，新建生产线4条。 | 完成桩基础施工。
4 | 湖北石井科技化妆品包装容器生产项目 | 聂明新 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 完成厂房、办公楼经费预算，暂定三家施工单位。
5 | 湖北依杰姆服饰精品生产线项目 | 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 开始做厂房设计、环评。
6 | 湖北瑞滤膜环保科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 第一条生产线正常生产，完成第二条生产线安装调试。
7 | 深圳雷迪司电子科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 项目搁置。
8 | 湖北森力机械项目 | 李 振 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 新建厂房、仓库、办公楼6栋，污水处理站一座及引进标准化生产设备5套，建筑面积达1万平方米以上。 | 企业投资意向有变化，建设停滞。
9 | 湖北嘉诚汽车配件生产项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建设厂房及生产生活设施25万平方米，新增各项生产线约21条，建设完善反应注塑成形、涂布复合等生产工艺及生产工艺配套的产品检查设施。 | 完成C2车间钢柱吊装、C1东面道路平整、楼层板铺设、D车间的车间支撑安装及屋面梁、檩条吊装，完成B1、C4车间地脚螺栓、厂区雨污水管道的预埋；场地道路开始平整并进行硬化，E车间墙面进行建设。
10 | 湖北博新科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成0.7万平方米主体建筑、1条硅烷环保产品生产线。 | 建设车间、基础桩基础。
11 | 嘉珍莲藕加工园项目 | 华成浩 孙 强 | 陆溪镇 | 县委农办 | 竣工投产。 | 开始二期厂房地面硬化。
12 | 开源环保装备生产加工基地和汽车零部件制造项目 | 罗卫东 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成厂区基础设施、生产车间及办公楼建设，引进先进的膜处理设备、自来水和污水成套装备等共3套。 | 启动围墙建设、地勘。
13 | 湖北一桥二期工程项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 完成办公楼装修、绿化带进行建设、包装车间设备安装。
14 | 湖北紫珑科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 车间、仓库、办公楼正在安装钢结构。
15 | 金盛兰220kV输电线路工程项目 | 贺隆君 李 斌 | 供电公司 | 高铁岭镇 | 竣工。 | 等待省发改委核准该项目。
16 | 三三重工项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成生产车间5栋，引进成套设备，完成大型生产车间装饰，具备初步成套大型生产能力。 | 停止状态。
17 | 福源电器项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 竣工。
18 | 赵记锁业项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成办公楼、综合楼、车间、仓库等3.17万平方米共7栋及5条生产线。 | 企业投资意向有变化，建设停滞。
19 | 湖北一力涂料科技项目 | 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工并试生产。 | 正在车间设备的安装调试。
20 | 嘉鱼县助民食品鱼制品加工项目 | 聂明新 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 完成外墙漆涂刷、路面硬化。
21 | 湖北乡情牧业新能源项目 | 罗卫东 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 完成建筑施工招投标。
22 | 雨燕航空项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 水务局 国土局 规划执法局 | 编制三湖连江风景旅游区整体规划，建设湖心岛和直升机起降点。 | 雨燕通用航空有限公司再次对白云山和白湖进行实地考察，进一步收集规划资料，投资方正在编制项目总体规划，编制完成后将来嘉汇报规划方案。
23 | 康丰源生态农业旅游项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 陆溪镇 |  | 建成苗圃300亩，栽植风景树100万株，发展养鳝网箱800个。 | 购置养鳝网箱200个。
24 | 田野国家乡村公园项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 官桥镇 | 城投公司 农业局 旅游局 | 建成田野现代农业科技示范园、游客中心等项目。 | 特色小镇概念性方案初稿完成；田野现代农业科技示范园温棚、园区水泵房、温室内部种植基础、智慧农业馆屋面网架基本完成；婚礼教堂开始主体框架混凝土浇筑，园区部分道路基层、绿化种植正在加紧施工；游客中心暨田野农博馆开始施工图设计，签订鄂南民俗文化街、“十里八村”之梁家村施工图设计合同。
25 | 湖北嘉安控股集团嘉鱼冷链物流项目 | 葛 婷 宋昵荔 | 新街镇 |  | 建成停车场及配套功能区，物流功能启用。 | 完成综合物流仓库基础工程、地下排污系统工程。
26 | 嘉鱼长江大桥建设项目 | 李新华 陈勇章 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 进行主墩施工，完成滩桥上部结构。 | 正在进行主墩墩身施工，同时滩桥部分同步进行墩台、预制梁施工，今年1-6月完成货币工程量2.1亿元。
27 | 武深高速北段建设项目 | 李德炳 孙 强 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成红线内征地拆迁并开工建设。 | 项目已核准，待初步设计及用地批复后即可开工建设。
28 | 临江山码头至三环线公路建设项目 | 戴书萍 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完工。 | 完成白果树中桥桩基施工、清表、清淤及修筑施工便道等工作，正在进行路基土方施工。
29 | 武汉新港临江山码头建设项目 | 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完成5、6号泊位前期工作并开工建设。 | 已开通航影响，航道、防洪审查会。
30 | 陆八舒线建设项目 | 章 斌 宋昵荔 | 交通局 | 城投公司 陆溪镇 高铁岭镇 官桥镇 | 完成征拆、路基工程。 | 目前该项目工可、施工图已批复，监理单位已确定，现正在进行施工招投标工作。
31 | 官朱线改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完工。 | 累计完成挖方约16万方及250米雨水管、450米污水管的铺设。
32 | 武赤线官桥至石埠塘段改扩建项目 | 章 斌 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 该项目的工可、初步设计均已批复。
33 | 嘉鱼县发展大道大修项目 | 张玉双 | 交通局 | 开发区 | 完工。 | 完成K3+100-K3+920右半幅水稳基层施工。
34 | S359三环线至朱砂段改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 完成工可编制，正进行相关专题编制工作。
35 | 高八路改造升级项目 | 魏 萍 张玉双 | 高铁岭镇 | 交通局 | 完工。 | 已挂招投标网。
36 | 城市综合体项目 | 章 斌 余忠东 罗 达 | 城投公司 | 国土局 规划执法局 | 建成一期六栋住宅楼的后排三栋楼20万平方米。 | 完成2、3号楼电梯安装、配电房施工，地下车库继续施工，开始4、5、6号楼准备工作。
37 | 滨湖西路工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、桥梁、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 协调项目征地工作，完成了道路工程部分土路基、雨污排水管网施工，滨湖大桥工程组织召开施工技术交底会，展开桩基础勘探工作。
38 | 三湖大道延伸段工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 与水务局、鱼岳镇协调推进项目征地工作，完成道路部分清表施工。
39 | 方庄路（茶庵路—嘉鱼大道）项目 | 余忠东 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 开展道路土方和雨污排水工程施工，协调推进项目征地事宜。
40 | 嘉鱼县停车场建设项目 | 余忠东 | 住建局 | 城投公司 | 竣工。 | 已完成项目初步选址，协调国土局、规划局实地测量并出具停车场用地规划红线图，已完成6个停车场规划红线图及3个宗地图；协调城投做好征地前期工作，组织木屐岭停车场地块拆迁工作；做好项目PPP招商工作；委托编制项目概念设计方案并报县政府研究审批。
41 | 城区路网联通工程项目 | 余忠东 | 住建局 | 开发区 规划执法局城投公司 | 社会资本5月到位，9月份启动征地拆迁并开工建设。 | 已完成小湖路、茶庵路、麒麟西路、代湾路工程招标，并分别与施工单位、监理单位签订合同；小湖路幼儿园段200米已展开道路土方和雨污排水工程施工；完善项目建设审批程序，协调推进项目征地工作；组织项目PPP招商工作，编制完成三大报告送财政评审。
42 | 嘉鱼县迎宾大道景观工程项目 | 章 斌 余忠东 | 规划执法局 | 官桥镇 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成部分土方回填、园建基础、厕所、六角亭、服务区等基础设施。
43 | 三湖连江主坝路、湖滨路改造及景观带建设项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 住建局 | 规划执法局水务局 | 竣工。 | 办理项目选址意见书、用地预审，编制可研报告、环评报告；组织修订完善项目初步设计，并报县四大家联席会议研究通过；联系代理公司制定项目工程招标方案，委托勘探公司进行工程地下勘探工作。
44 | 嘉鱼县易地扶贫搬迁项目 | 华成浩 宋昵荔 | 发改局 | 扶贫办 各相关镇 | 竣工。 | 各镇施工设计图均已完成图审工作，渡普镇和新街镇通过财政局政府采购,已完成招标和公示，待与中标方签订施工合同后开工建设，陆溪镇、高铁岭镇和官桥镇预计6月下旬陆续在公管局招标办挂网招标。
45 | 三湖连江环境综合整治项目 | 葛 婷 章 斌 宋昵荔 | 水务局 | 环保局 住建局 规划执法局交通局 国土局 畜牧局 | 开展关停环湖畜禽养殖场、清理沿湖垃圾工作；打击填湖占地行为；拆除围网围栏，实行人放天养。 | 进行湖面清捞。实行一星期一清捞，一星期一检查制度；开展沿湖畜禽养殖，水产养殖，筑坝拦汊，实地测量评估工作，现官桥镇已完结，鱼岳镇正在进行当中。
46 | 嘉鱼嘉福农贸综合批发大市场项目 | 华成浩 | 新街镇 | 县委农办 商务局 | 建成3万平方米，150个农产品综合批发摊位。
47 | 余码头二站工程新建项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 潘家湾镇 | 完成拦污栅工程、引水渠工程及泵房柱基工程施工。 | 施工人员全部进场，完成场地平整、2条临时道路、1条涵管便道、229根高喷灌注桩、77根灌注桩、截渗墙工程、泵房、安装间灌注桩。
48 | 湖北斧头湖畔水产品加工销售项目 | 宋昵荔 严嘉芬 | 渡普镇 |  | 完成土地平整、通往农庄柏油路3公里建设，建成80平方米冻库一座，建成垂钓区、水果采摘区103亩。 | 基地绿化。
49 | 东西湖堤加固工程项目 | 华成浩 夏 毅 | 水务局 | 潘家湾镇 渡普镇 新街镇 | 完成湖堤加固5千米。 | 年底前开工建设，已成立项目部，明确项目法人及技术负责人，启动初步设计招投标工作。
50 | 永逸、后垸等泵站改造项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 鱼岳镇 簰洲湾镇 | 完成拦污栅桥、引水渠等建设。 | 已纳入全省中型泵站更新改造项目库。
51 | 嘉鱼县看守所建设项目 | 罗 达 | 公安局 | 官桥镇 | 完成羁押用房、办案用房等主体工程1.53万平方米建设。 | 继续土方回填，完成临时用电接通、地界线确定，施工设备进场，做开工准备。
52 | 嘉鱼县技能培训中心新建项目 | 魏 萍 周长明 | 县委党校 | 城投公司 | 完成土方、挡土墙、主体建筑建设。 | 完成打桩、绿化市政设计，弱电智能系统设计进入预算，启动室内装修设计，继续办理报建手续。
53 | 老官110kV变电站扩建工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 潘家湾镇 | 竣工。 | 线路工程放线施工，变电工程开展二次设备安装及调试。
54 | 白云山110kV输变电工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成土地平整工作，待国土部门审批用地许可手续，施工项目部正在组建，准备开工。
55 | 2017年农网改造升级工程（井井通、村村通）项目 | 李 斌 | 供电公司 | 经信局 | 竣工。 | 完成工程批次的75%，部分物资正在招标中。
56 | 嘉鱼县殷家坡沿湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置1259户。 | 完成殷家坡沿湖片区化肥厂地块109户棚改签约工作及及东门岭、周家咀等地块入户测量评估等工作。
57 | 嘉鱼县牛头山村片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置776户。 | 牛头山片区地块完成701户棚改签约工作,签约率达92.7%。
58 | 嘉鱼商会大厦项目 | 华成浩 秦建平 | 工商联 | 城投公司 鱼岳镇 | 完成建设面积约2万平方米。 | 因部分手续不全，暂时停工。
59 | 小湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 李德林 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 完成小湖大道、连湖路道路和小雅公园工程及方庄路路基工程。 | 完成小雅公园主体建设及小湖大道西段连湖路刷黑工作。
60 | 岳公商业广场建设项目 | 李新华 余忠东 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 做好相关前期准备工作，启动还建房、路、学校建设。 | 召开指挥部工作会议，研究制定项目工作计划，完成新增218户拆迁户摸底调查工作。
61 | 新街镇马鞍山村生活垃圾存量治理工程项目 | 余忠东 | 规划局 | 新街镇 | 垃圾堆体的整形与处理、防渗系统、封场覆盖系统、填埋气体收集与处理、渗滤液收集与处理、雨水导排系统、土地利用与绿化。 | 做好项目资料，与有关部门协调争取支持。
62 | 开发区污水处理厂项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 住建局 城投公司 | 建成一座日处理能力2万吨的污水处理厂及配套管网、提升泵房。 | 完成PPP三个报告送审、报批，启动土地用地手续办理相关工作，管网调查工作启动，安排征地及附属物补偿资金计划。
63 | 嘉鱼县中医院整体搬迁项目 | 李德炳 谢先火 | 卫计局 | 鱼岳镇 | 完成门诊楼、住院楼主体建筑。 | 完成住院楼7楼、门急诊楼基础建设及室内精装修设计方案；跟踪审计电梯招投标。
64 | 嘉鱼县政务服务中心及乡镇便民服务大厅建设项目 | 李德炳 | 政务服务中心 | 各相关镇 | 县政务服务中心完成主体工程建设，乡镇便民服务大厅投入使用。 | 县政务服务中心地上五层框架已经完工；陆溪镇完成方案、设计图纸，近期开工建设；高铁岭镇已定方案；官桥镇正申请新建；鱼岳镇将原便民服务中心的场所进行重新装修，更新相关设备；新街镇新建项目已获批准；渡普镇正在规划设计；簰洲湾镇计划将政府前商铺进行改建，完成门面商户清退、平面设计图、地勘，进入招投标程序。