## 总表
2017年嘉鱼县重点项目建设7月进展情况通报
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 第一责任单位 | 责任单位 | 2017年目标要求 | 7月份工作进展情况
1 | 华夏幸福嘉鱼潘湾产业新城项目 | 李德炳 李 振 余忠东 李 斌 谭新民 | 潘家湾镇 | 潘湾工业园 | 完成产业新城整体规划、项目评审、环评等前期工作，启动产业示范区建设。 | 已开始道路清表，征地迁坟。
2 | 咸嘉生态文化城镇带建设项目 | 章 斌 余忠东 | 住建局 | 潘家湾镇 渡普镇 | 做好大路村还建点的土建及房屋建设、配套设施建设工作，推进通江路渡普镇段破损房屋的拆迁及沿线绿化美化工作，烟墩村、潘家湾镇区完成2个太阳能微动力污水处理项目，做好相关工业、农业项目建设。 | 通江大道嘉鱼段沿线完成绿化的补栽工作；迎宾大道线型公园完成规划设计、工程招标，启动沿线地下管线的铺装工程；三湖连江主坝景观工程完成规划设计方案，启动设计招标工作。
3 | 湖北联乐全自动床垫生产线项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 经信局 | 建成厂房建筑面积4.4万平方米，新建生产线4条。 | 桩基础施工已完毕。
4 | 湖北石井科技化妆品包装容器生产项目 | 聂明新 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 办理了“两证一书”，由中至信公司完成了造价预算，有五家公司竞标。
5 | 湖北依杰姆服饰精品生产线项目 | 华 红 | 开发区 | 鱼岳镇 | 竣工投产。 | 完成了厂房设计、环评，地勘已进场。
6 | 湖北瑞滤膜环保科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 三条生产线已达产。
7 | 深圳雷迪司电子科技项目 | 华 红 | 开发区 |  | 竣工投产。 | 项目搁置。
8 | 湖北森力机械项目 | 李 振 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 新建厂房、仓库、办公楼6栋，污水处理站一座及引进标准化生产设备5套，建筑面积达1万平方米以上。 | 企业投资意向有变化，建设停滞。
9 | 湖北嘉诚汽车配件生产项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建设厂房及生产生活设施25万平方米，新增各项生产线约21条，建设完善反应注塑成形、涂布复合等生产工艺及生产工艺配套的产品检查设施。 | 完成B1生产车间钢柱安装、D生产车间次构件安装、C4生产车间基础开挖及地脚螺栓预埋，E试制车间围护结构完成50%。
10 | 湖北博新科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成0.7万平方米主体建筑、1条硅烷环保产品生产线。 | 车间、桩基础施工。
11 | 嘉珍莲藕加工园项目 | 华成浩 孙 强 | 陆溪镇 | 县委农办 | 竣工投产。 | 继续硬化二期厂房地面。
12 | 开源环保装备生产加工基地和汽车零部件制造项目 | 罗卫东 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成厂区基础设施、生产车间及办公楼建设，引进先进的膜处理设备、自来水和污水成套装备等共3套。 | 进行围墙、厂区桩基础建设。
13 | 湖北一桥二期工程项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 完成办公楼装修，进行涂料生产车间设备安装。
14 | 湖北紫珑科技项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 车间、仓库正在建设，综合楼正在建设第三层。
15 | 金盛兰220kV输电线路工程项目 | 贺隆君 李 斌 | 供电公司 | 高铁岭镇 | 竣工。 | 省发改委尚未核准该项目。
16 | 三三重工项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 完成生产车间5栋，引进成套设备，完成大型生产车间装饰，具备初步成套大型生产能力。 | 停止状态。
17 | 福源电器项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工投产。 | 竣工。
18 | 赵记锁业项目 | 许隆高 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 建成办公楼、综合楼、车间、仓库等3.17万平方米共7栋及5条生产线。 | 企业投资意向有变化，建设停滞。
19 | 湖北一力涂料科技项目 | 蔡正华 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 竣工并试生产。 | 进行车间设备安装调试。
20 | 嘉鱼县助民食品鱼制品加工项目 | 聂明新 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 增购设备7台已到厂，2个成品冷库已建成，环评验收正在进行。
21 | 湖北乡情牧业新能源项目 | 罗卫东 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 进行厂房主体工程建设。
22 | 雨燕航空项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 水务局 国土局 规划执法局 | 编制三湖连江风景旅游区整体规划，建设湖心岛和直升机起降点。 | 因投资方多方面原因，项目暂时停滞。
23 | 康丰源生态农业旅游项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 陆溪镇 |  | 建成苗圃300亩，栽植风景树100万株，发展养鳝网箱800个。 | 着手准备建设1200米水沟。
24 | 田野国家乡村公园项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 官桥镇 | 城投公司 农业局 旅游局 | 建成田野现代农业科技示范园、游客中心等项目。 | 已完成申报国家级特色小镇暨“官桥新材料小镇”答辩工作，正在筹备“田园综合体”相关申报工作；跟进田野乡村公园总体规划和修建性详细规划及官桥新材料小镇概念性规划，游客中心暨田野农博馆开始施工图设计，开始协商内部布展设计，已签订鄂南民俗文化街、“十里八村”之梁家村施工图设计合同，开始田野现代农业科技示范园亮化设计；游客中心暨田野农博馆开始动工，山洞酒窖主体工程已完工；人才引进和项目招商工作正在进行中；正在进行地下水资源验证孔取水准备工作。
25 | 湖北嘉安控股集团嘉鱼冷链物流项目 | 葛 婷 宋昵荔 | 新街镇 |  | 建成停车场及配套功能区，物流功能启用。 | 完成综合物流配套中心基础工程及冷库调试。
26 | 嘉鱼长江大桥建设项目 | 李新华 陈勇章 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 进行主墩施工，完成滩桥上部结构。 | 正在进行主墩墩身施工，同时滩桥部分同步进行墩台、预制梁施工，今年1-7月完成货币工程量2.6亿元。
27 | 武深高速北段建设项目 | 李德炳 孙 强 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成红线内征地拆迁并开工建设。 | 项目已核准，初步设计已批复，目前已开工建设。
28 | 临江山码头至三环线公路建设项目 | 戴书萍 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完工。 | 正在进行路基土方施工。
29 | 武汉新港临江山码头建设项目 | 陈勇章 | 交通局 | 高铁岭镇 | 完成5、6号泊位前期工作并开工建设。 | 完成通航影响，航道、防洪审查会已开。
30 | 陆八舒线建设项目 | 章 斌 宋昵荔 | 交通局 | 城投公司 陆溪镇 高铁岭镇 官桥镇 | 完成征拆、路基工程。 | 目前该项目工可、施工图已批复，监理单位已确定，现正在进行施工招投标工作。
31 | 官朱线改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完工。 | 累计完成挖方约17万方,完成1600米雨水管、2000米污水管铺设,完成500米级配碎石垫层。
32 | 武赤线官桥至石埠塘段改扩建项目 | 章 斌 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 该项目的工可、初设均已批复，正在进行施工图设计。
33 | 嘉鱼县发展大道大修项目 | 张玉双 | 交通局 | 开发区 | 完工。 | 完成K3+100-K3+920右半幅下面层施工。
34 | S359三环线至朱砂段改建项目 | 陈勇章 | 交通局 | 官桥镇 | 完成前期工作并开工建设。 | 工可已编制完成，水保专题已批复，现正在进行环评、用地等专题编制工作。
35 | 高八路改造升级项目 | 魏 萍 张玉双 | 高铁岭镇 | 交通局 | 完工。 | 招投标工作已完成，监理单位、审计单位已经镇党委会研究确定并签订合同，待设计单位与中标方技术交底后可全线动工。
36 | 城市综合体项目 | 章 斌 余忠东 罗 达 | 城投公司 | 国土局 规划执法局 | 建成一期六栋住宅楼的后排三栋楼20万平方米。 | 1、2、3号楼地下室基建基本完工，水电配套正在进行，4#和5#楼的地下室正在施工。
37 | 滨湖西路工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、桥梁、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 完成了道路工程部分土路基、雨污排水管网施工，滨湖大桥工程完成桩基础27个点位的地质勘探工作，勘探公司正在出具勘探报告。
38 | 三湖大道延伸段工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成土路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 与水务局、鱼岳镇协调推进项目征地工作，完成了道路部分清表施工。
39 | 方庄路（茶庵路—嘉鱼大道）项目 | 余忠东 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成路基、雨污排水管网及综合管沟工程。 | 协调推进项目征地事宜，完成道路部分土方和雨污排水工程施工。
40 | 嘉鱼县停车场建设项目 | 余忠东 | 住建局 | 城投公司 | 竣工。 | 已完成项目初步选址，协调国土、规划局实地测量并出具停车场用地规划红线图、宗地图；完成今年拟建的4个停车场（即木屐岭、殷家坡、比伦纸业、第一小学）的选址测绘和调整；协调城投公司、鱼岳镇做好项目征地工作。
41 | 城区路网联通工程项目 | 余忠东 | 住建局 | 开发区 规划执法局 城投公司 | 社会资本5月到位，9月份启动征地拆迁并开工建设。 | 完成小湖路幼儿园段道路土方和排水工程施工，编制完成PPP项目三大报告送财政评审，完善项目建设审批程序（项目建设用地、选址意见书），协调推进项目征地工作。
42 | 嘉鱼县迎宾大道景观工程项目 | 章 斌 余忠东 | 规划执法局 | 官桥镇 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成部分土方回填，完成园建基础厕所、六角亭、服务区等基础设施。
43 | 三湖连江主坝路、湖滨路改造及景观带建设项目 | 熊武华 章 斌 宋昵荔 | 住建局 | 规划执法局水务局 | 竣工。 | 完成项目可研和环评报告的编制，环评报告表已报县环保局审批，制订项目工程地质勘探施工方案，并报水务部门审批，启动项目设计服务政府采购招标。
44 | 嘉鱼县易地扶贫搬迁项目 | 华成浩 宋昵荔 | 发改局 | 扶贫办 各相关镇 | 竣工。 | 观音寺集中安置53户177人，同步安置27户110人，房屋主体已经建好，正在进行室内装修，渡普镇和新街镇已开工建设，陆溪镇、高铁岭镇和官桥镇已在公管局招标办挂网招标。
45 | 三湖连江环境综合整治项目 | 葛 婷 章 斌 宋昵荔 | 水务局 | 环保局 住建局 规划执法局交通局 国土局 畜牧局 | 开展关停环湖畜禽养殖场、清理沿湖垃圾工作；打击填湖占地行为；拆除围网围栏，实行人放天养。 | 进行湖面清捞。实行一星期一清捞，一星期一检查制度；开展沿湖畜禽养殖，水产养殖，筑坝拦汊，实地测量评估工作，现官桥镇已完结，鱼岳镇正在进行当中，开展公路桥沿线污水、污物调查。
46 | 嘉鱼嘉福农贸综合批发大市场项目 | 华成浩 | 新街镇 | 县委农办 商务局 | 建成3万平方米，150个农产品综合批发摊位。 | 无。
47 | 余码头二站工程新建项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 潘家湾镇 | 完成拦污栅工程、引水渠工程及泵房柱基工程施工。 | 因进入主汛期，受持续高水位影响，暂停施工。
48 | 湖北斧头湖畔水产品加工销售项目 | 宋昵荔 严嘉芬 | 渡普镇 |  | 完成土地平整、通往农庄柏油路3公里建设，建成80平方米冻库一座，建成垂钓区、水果采摘区103亩。 | 基地绿化，基本完成建设。
49 | 东西湖堤加固工程项目 | 华成浩 夏 毅 | 水务局 | 潘家湾镇 渡普镇 新街镇 | 完成湖堤加固5千米。 | 已成立项目部，明确项目法人及技术负责人，启动初步设计招投标工作。
50 | 永逸、后垸等泵站改造项目 | 华成浩 宋昵荔 | 水务局 | 鱼岳镇 簰洲湾镇 | 完成拦污栅桥、引水渠等建设。 | 可研相关前期工作对接。
51 | 嘉鱼县看守所建设项目 | 罗 达 | 公安局 | 官桥镇 | 完成羁押用房、办案用房等主体工程1.53万平方米建设。 | 完成看守所办公楼打桩，监舍放线，做好打桩准备工作，继续土方回填。
52 | 嘉鱼县技能培训中心新建项目 | 魏 萍 周长明 | 县委党校 | 城投公司 | 完成土方、挡土墙、主体建筑建设。 | 完成学员楼基础部分，教学楼基础部分启动，完成绿化市政设计及弱电智能系统设计预算，室内装修设计拿出了方案；继续办理报建手续。
53 | 老官110kV变电站扩建工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 潘家湾镇 | 竣工。 | 线路施工已全部完成，变电设备安装调试基本完成，部分设备需停电接入系统。
54 | 白云山110kV输变电工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成土地平整工作，待国土部门审批用地许可手续，施工项目部正在组建，因未用地手续未获批准无法开工。
55 | 2017年农网改造升级工程（井井通、村村通）项目 | 李 斌 | 供电公司 | 经信局 | 竣工。 | 目前已完成10kV线路新建及改造199.73公里，新增及增容配58个，新建及改造低压线路252.86公里。总体完成80%。
56 | 嘉鱼县殷家坡沿湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置1259户。 | 殷家坡沿湖片区化肥厂地块完成120户棚改签约工作，东门岭、周家咀等地块完成二次入户复核测量评估等工作。
57 | 嘉鱼县牛头山村片区棚户区改造项目 | 章 斌 余忠东 | 房管局 | 鱼岳镇 | 实行货币化安置776户。 | 牛头山片区地块完成710户棚改签约工作,签约率达93.7%。
58 | 嘉鱼商会大厦项目 | 华成浩 秦建平 | 工商联 | 城投公司 鱼岳镇 | 完成建设面积约2万平方米。 | 印发了部门项目协调会备忘录，1号楼已完成桩基145根。
59 | 小湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 李德林 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 完成小湖大道、连湖路道路和小雅公园工程及方庄路路基工程。 | 完成小雅公园主体建设及方庄路小湖大桥招投标工作。
60 | 岳公商业广场建设项目 | 李新华 余忠东 | 住建局 | 城投公司 规划执法局鱼岳镇 | 做好相关前期准备工作，启动还建房、路、学校建设。 | 召开指挥部会议，研究确定工作专班小组人员，选定指挥部办公地点，并开始装修。
61 | 新街镇马鞍山村生活垃圾存量治理工程项目 | 余忠东 | 规划局 | 新街镇 | 垃圾堆体的整形与处理、防渗系统、封场覆盖系统、填埋气体收集与处理、渗滤液收集与处理、雨水导排系统、土地利用与绿化。 | 争取项目立项。
62 | 开发区污水处理厂项目 | 李 斌 华 红 | 开发区 | 住建局 城投公司 | 建成一座日处理能力2万吨的污水处理厂及配套管网、提升泵房。 | PPP项目三个报告提请县政府常务会议批复，继续办理项目用地手续，县政府批复征地、青苗等附属物补偿资金报告，管网调查完成，正请规划部门进行成果验收。
63 | 嘉鱼县中医院整体搬迁项目 | 李德炳 谢先火 | 卫计局 | 鱼岳镇 | 完成门诊楼、住院楼主体建筑。 | 住院楼10楼完工，急诊楼2楼完工，完成手术室净化、中心供应室设计、预算财评，强电、发电机招投标。
64 | 嘉鱼县政务服务中心及乡镇便民服务大厅建设项目 | 李德炳 | 政务服务中心 | 各相关镇 | 县政务服务中心完成主体工程建设，乡镇便民服务大厅投入使用。 | 县政务服务中心地上八层框架已经完工；陆溪镇正式招标；高铁岭镇方案已定；官桥镇计划在镇政府正对面新建便民服务中心，招标程序已完，开始进场建设；鱼岳镇已完工；新街镇原建设方案未获国土部门批准，准备重新修改设计方案；渡普镇图纸已出，正进行初审；簰洲湾镇计划将县政府前商铺推倒重建，已进入招投标程序，8月1日开标。