## 总表
2018年嘉鱼县重点项目建设3月进展情况通报
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 第一责任单位 | 责任单位 | 2018年目标要求 | 3月份工作进展情况
1 | 华夏幸福嘉鱼产业新城项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘家湾镇 | 潘湾工业园 | 完成产业园区产业港、工业园临时产业港升级改造及门户区华夏大道、桃李路、夏荣路、中央公园、规划展馆的建设。 | 已完成夏荣路、桃李路、华夏大道测绘地勘及亲子公园方格网图的确定，正在进行立项、招标、土方平整。
2 | 田野乡村公园、官桥新材料小镇、农业融合示范区项目 | 华成浩 章 斌 周长明 李 斌 华 红 | 官桥镇 | 住建局 农业局 县委农办 旅游局 开发区 | 完成望星谷、新材料小镇、九养小镇、东湖学院嘉鱼校区、农博馆布展、鄂南民俗文化街、十里八村之梁家村的相关规划、设计；完成田野现代农业科技示范园、游客中心暨田野农博馆、望星谷温泉度假村的建设；完成九养小镇、芳园百里一期前期工作并开工建设；完成风清楼、文昌塔、乾坤阁内部文化装修及油茶山至北湖游步道等内部道路升级改造；建设舒桥茶叶及官桥油茶加工厂等。 | 筹备“田园综合体”申报工作，跟进新材料小镇概念性规划评审稿、乡村公园总体规划和部分修建性详细规划，协商游客中心暨田野农博馆内部布展设计，望星谷详规进行修改，修改鄂南民俗文化街平面布置，木屋酒吧方案正在进行初步设计与报价；基本完成游客中心暨田野农博馆主体结构，农业科技示范园完成入口广场装修，完成F馆外立面施工，婚礼教堂幕墙开始施工，完成园区内绿化、道路景观、主干道刷黑、望星谷星期吧山洞酒窖空调的安装，筹备风清楼内部装饰装修工程；D、E馆进入日常管理工作，B馆进行花卉养护及春季育苗工作；继续人才引进和项目招商工作，已完成部分项目商标注册审核。
3 | 咸嘉赤生态文化城镇带建设项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 渡普镇 潘家湾镇 新街镇 官桥镇 | 迎宾大道景观工程完成景观雕塑及文化墙等建设；三湖连江主坝景观工程完工；官桥新材料小镇建设健康绿道、锚具等生产线；田野大道改扩建完成路面工程；武赤线升级完成路基和桥涵工程；陆八舒旅游扶贫公路建设完成路基及桥涵工程。 | 迎宾大道景观工程完成路灯工程，三湖连江沿湖景观工程完成强弱电埋地管线施工并展开坝顶整修和景观花坛施工，官桥新材料小镇项目游客中心暨田野农博馆主体结构施工基本完成，田野大道改扩建项目延伸段0.773公里正在进行土路基施工，武赤线升级项目完成工程招标并进行征地拆迁工作，陆八舒旅游扶贫公路项目正在进行土路基及桥涵的施工。
4 | 嘉鱼县港产城融合发展及医养结合建设项目 | 余忠东 华 红 | 交通局 | 潘家湾镇 | 签订合作协议，完成征地2100亩。 | 港发集团咸宁分公司已在嘉鱼县注册成立公司并在建行开户，正在着手编制“一港两园”建设规划；已开始启动2000亩土地的征地拆迁工作。
5 | 居然之家嘉鱼智慧家居产业园项目 | 章 斌 张玉双 李 斌 范 威 李德林 杨富佳 | 官桥镇 鱼岳镇 开发区 | 住建局 城投公司 公安局 招商局 | 完成2159户棚户区改造任务。 | 已完成土地征收，开始解决特种树木及房屋。
6 | 三湖连江环境综合整治项目 | 葛 婷 章 斌 华 红 | 水务局 | 环保局 住建局 规划城管局 交通局 国土局 畜牧局 水产局 鱼岳镇 官桥镇 | 完成三湖桥至公路桥段的截污工程及景观工程。 | 鱼岳镇官桥镇开展拆除筑坝栏汊和畜禽养殖行动，筑坝栏汊已拆除17处共600余亩，畜禽养殖已拆除2处共1000余平方米；三湖桥至公路桥段景观工程完成项目工程可研、初步设计及工程概算，正在进行EPC招标工作。
7 | 嘉诚汽车配件生产项目 | 李 斌 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 完成C1车间南面、广场四周、A2道路正在浇筑硬化、C4钢梁屋顶安装、东门基础浇筑、围墙栏杆制作安装、C2室内消防系统及门窗安装。
8 | 中兴盛新型石墨材料及超高石墨电极项目 | 李新华 贺隆君 李 斌 | 高铁岭镇 | 经信局 | 征地完成后进行地勘、规划、设计、厂房等基础设施建设并订购一批生产设备。 | 正在进行征地拆迁工作。
9 | 葛洲坝兴业嘉鱼50万吨钢铁炉料精加工项目 | 李新华 贺隆君 李 斌 | 高铁岭镇 | 经信局 | 征地完成后进行规划设计施工，破碎线安装调试。 | 正在进行征地拆迁工作。
10 | 联乐全自动床垫生产线项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 已完成第一层主体框架架构施工。
11 | 湖北博新科技项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 正进行设备安装及试生产手续办理。
12 | 开源环保装备生产加工基地和汽车零部件制造项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 正进行相关证照办理，因雨水问题，现场无法施工。
13 | 武汉万盛翔汽车漆生产项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 正在装修综合楼、生产车间。
14 | 湖北紫珑科技项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 正进行设备安装及试生产手续办理。
15 | 深圳市赛尔斯项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础建设。 | 正在办理相关手续。
16 | 武汉华诚天星新兴PVC防护装备生产项目 | 李 振 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整，厂房设计、桩基础建设，建设车间、仓库共2栋。 | 正在进行场地平整、平面设计调整及施工单位对接。
17 | 十堰创富汽车零部件生产项目 | 李 振 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础建设。 | 正在办理环评手续。
18 | 九龙山-碳坡山优质石灰石开采加工项目 | 范 威 | 高铁岭镇 | 国土局 | 竣工。 | 正在进行征地拆迁工作。
19 | 嘉鱼县第二污水处理厂建设项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 | 住建局 城投公司 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成初步设计评审和临时水电设施，开始村庄排水涵管工程建设。
20 | 嘉鱼经济开发区创业孵化园建设项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 | 官桥镇 | 建设5-8号楼厂房、19-21号宿舍楼共约3.25万平方米。 | 19、20-1、20-2号楼已进入招投标程序；1、5、6、7、8号楼开工建设， 2号楼启动初步设计。
21 | 湖北石井科技化妆品包装容器生产项目 | 聂明新 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 一号车间主体工程完工，已封顶，完成墙体砌砖。
22 | 湖北依杰姆服饰精品生产线项目 | 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 两个车间已完成主体工程，做防火漆，开始盖顶。
23 | 湖北深兰电气生产项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 一车间基础部分完工，二车间钢结构主体完工，办公楼砌墙完工。
24 | 嘉鱼宇兆能源科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 部分设备进场。
25 | 湖北尊宝精密光学项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 一期正常投产。
26 | 湖北鼎洋智能科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 进行前期装修审计。
27 | 湖北野思科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。
28 | 映日莲业莲子加工项目 | 华成浩 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 进行桩基勘探和挡土墙进厂路硬化进行设计、预算、财评。
29 | 湖北有嘉科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 建设高端电视盒及智能手机等生产线，打造智造科技中心园区。 | 完成银行基本户开户。
30 | 嘉珍莲藕加工园（二期）项目 | 华成浩 孙 强 | 陆溪镇 | 县委农办 | 新上全自动油炸机器，新增藕粉、藕圆、藕夹生产线共3条，安装调试自动化包装生产线，新建100套职工宿舍及900平方米办公楼，增设产品化验区、产品展示区。 | 购置藕夹、藕圆、藕粉生产线。
31 | 湖北久荣生物科技项目 | 华成浩 | 潘家湾镇 |  | 完成土地平整、厂房建设，安装主要生产设备并试生产。 | 安装两台锅炉，其他设备采购中。
32 | 深圳纽维科技项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础及部分厂房建设。 | 办理相关手续。
33 | 海德派克密封件研发及生产项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础及2栋厂房建设。 | 正在进行场地平整、平面设计及地勘单位对接。
34 | 湖北元拓铝合金模架三期项目 | 张华志 杨富佳 | 官桥镇 | 开发区 | 建设钢铁制脚手架、铝合金模架生产厂房以及办公楼。 | 不动产证办理到位，解决了电力增容。
35 | 华夏幸福嘉鱼产业新城产业港建设项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 完成2万平方米土地平整及厂房基础建设。 | 正在进行土方平整。
36 | 咸宁市国美食品二期工程项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 渡普镇 |  | 竣工。 | 项目延期。
37 | 湖北正海高分子材料项目 | 李 斌 | 鱼岳镇 | 开发区 | 新建厂房、办公室、倒班楼、食堂、仓库共8栋6.6万平方米。 | 已完成地勘、工程初步设计方案。
38 | 嘉鱼县助民食品鱼制品加工三期项目 | 聂明新 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 正进行土地平整。
39 | 武汉金色年华养生谷项目 | 章 斌 宋昵荔 华 红 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 教育局 | 续建第一期综合服务区（游客服务中心，国医大师工作站，体检中心）、住宿垂钓区（多功能木屋区，垂钓平台及木栈道）。 | 生态餐厅正在进行室内装饰装修工作，气膜房启动正在进行主体安装，趸船木屋正在实施水电配套工作，服务中心与四合院正在进行基础施工作业。
40 | 湖北丰太恋江湖旅游项目 | 葛 婷 章 斌 华 红 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 | 启动项目区入口综合服务中心、山湖温泉旅游区提档升级和矿坑遗址旅游区建设。 | 正在组建项目嘉鱼分公司，完善项目总体规划，筹备山湖温泉提档升级前期工作。
41 | 湖北嘉通综合物流园项目 | 李新华 贺隆君 华 红 | 高铁岭镇 | 交通局 | 征地完成后进行地勘、规划、设计、厂房等基础设施建设并订购一批生产设备。 | 正在进行征地拆迁工作。
42 | 宏佛休闲旅游项目 | 章 斌 华 红 | 官桥镇 | 旅游局 | 完成征地、绿化、修路等基础设施建设，启动李先念纪念馆建设。 | 规划设计。
43 | 康丰源生态农业旅游项目 | 章 斌 华 红 | 陆溪镇 | 旅游局 | 对亲子农场周围山林进行改造，修建石径、亭台等设施，建设荷花池、绿色森林氧吧，完善其他辅助设施，建设约3800平方米徽派风格民俗文化体验中心，试种50亩月亮湾花海，修建停车场。 | 购置花卉苗、风景树。
44 | 王家巷田园综合体项目 | 华成浩 华 红 | 簰洲湾镇 |  | 竣工。 | 土地流转已完成、桑树苗已种植。
45 | 湖北嘉安控股集团嘉鱼冷链物流项目 | 葛 婷 华 红 | 新街镇 |  | 续建设停车场、理货区及配套功能区，新建信息港及配套设施。 | 因天气原因工程停滞。
46 | 嘉鱼北汽车城项目 | 葛 婷 罗 达 范 威 | 新街镇 |  | 建设汽车产业相关商铺、二手车市场、汽车用品、汽修等项目。 | 完成2#、7#楼封顶及3#楼桩基。
47 | 嘉鱼长江大桥 | 李新华 华 红 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成主墩施工并进行桥梁上部结构及滩桥桥梁上部结构施工。 | 主桥主墩已基本封顶，正在进行桥面钢箱梁的制作，同时滩桥部分正在进行桥面预制梁的安装。
48 | 武深高速北段 | 李德炳 孙 强 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成桥梁下部结构施工，并进行预制梁预制及安装。 | 桥梁下部结构已基本完成，正在进行桥面预制梁的安装工作。
49 | 临江山码头至三环线公路建设项目 | 戴书萍 华 红 | 交通局 | 高铁岭镇 | 竣工。 | 已完成路基土方工程，并进行土方沉降观测。
50 | 陆八舒线建设项目 | 章 斌 华 红 | 交通局 | 城投公司 陆溪镇 高铁岭镇 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 正在进行路基土方和桥涵施工。
51 | S359三环线至朱砂段新建项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 工可、初设、施工图均已批复，财评工作已完成,正在进行招投标和征地拆迁工作。
52 | 武赤线官桥至石埠塘段改扩建项目 | 章 斌 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 招投标工作已完成，施工单位已确定。
53 | 官朱线延伸段项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 竣工。 | 正在进行路基土方填筑，已完成工程量的70%。
54 | “四好农村”公路项目 | 罗 达 华 红 | 交通局 |  | 竣工。 | 进行线路采集工作。
55 | 三湖大道延伸段工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成一期工程前1.8千米道路部分土路基、雨污排水管网及综合管沟工程，办理二期工程后1.634公里建设审批手续，展开项目征地拆迁工作。 | 展开云湖别院资产的清点移交，院外苗木移栽工作；已完成项目二期工程预算编制工作，正在进行工程财评，展开征地工作。
56 | 滨湖西路工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成滨湖大桥建设，道路全线刷黑通车。 | 滨湖大桥工程完成5榀T梁的预制，进行帽梁、盖梁现浇施工。
57 | 方庄路（茶庵路—嘉鱼大道）项目 | 余忠东 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 已完成皇城华府一侧水稳层铺设施工，进行万鑫国际一侧排水和管沟工程施工。
58 | 嘉鱼县停车场建设项目 | 余忠东 | 住建局 | 城投公司 | 完成嘉鱼一小停车场、木屐岭停车场建设。 | 嘉鱼一小停车场完成强弱电管线、路面硬化施工；木屐岭停车场正在进行施工图设计和征地拆迁协调。
59 | 三湖连江沿湖景观建设项目 | 章 斌 范 威 | 住建局 | 规划城管局 水务局 | 竣工。 | 完成坝顶及背水面土方平整施工，进行景观花坛施工。
60 | 泰丰国际城市综合体项目 | 章 斌 余忠东 罗 达 | 城投公司 | 公安局 规划城管局 | 启动二期商业地产建设。 | 进行二期商业地产建设准备工作。
61 | 朱砂至罗家洲公路项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 新街镇 | 完成前期工作并开工。 | 正在进行路线方案比选。
62 | 人民大道景观提档升级项目 | 范 威 严嘉芬 | 规划城管局 |  | 竣工。 | 与设计方接洽，商谈设计要求、景观设计目标等。
63 | 咸嘉新城、官桥镇客运站客运站项目 | 华 红 秦建平 | 交通局 | 潘家湾镇 官桥镇 | 完成客运站全部主体工程。 | 咸嘉新城客运站正在进行土地平整等工作；官桥客运站完成工可编制，待批复。
64 | 三湖连江水库灌区续建配套与节水改造项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 |  | 整治渠道24.266千米、渠系建筑物197座。 | 正在前期招标。
65 | 斧头湖综合治理工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 潘家湾镇 渡普镇 新街镇 | 加固湖堤长31.695千米（斧头湖湖堤14.954千米，西凉湖湖堤16.741千米），重建六贯闸，改造穿堤建筑物24座。 | 安排征地移民工作，施工单位已完成断面原始测量、堤脚放线工作，完成湖堤加固175米。
66 | 余码头二站工程新建项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 潘家湾镇 | 基本建成余码头二站及其配套设施。 | 完成土方19.5万方、混凝土浇筑1.35万方、砼灌注桩288根、水泥土搅拌桩4.8万米，高压旋喷灌浆9090米、已完成防洪闸粉喷基础处理桩和消力池底板等,主泵房浇筑至21.87米高程，防洪闸浇筑至28米高程。
67 | 嘉鱼县余码（峡港）河整治工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 新街镇 潘家湾镇 | 完成土方开挖119684立方米，土方回填75602立方米，砼11128立方米，浆砌石4339立方米。 | 前期工作开展中，预计5月22日确认中标单位。
68 | 长江中下游湖北咸宁段河道整治工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 沿线各镇 | 竣工。 | 完成部分岸上坡面修复，水下抛石1500立方，完成资金150万元，完成面块石2000方。
69 | 陆水干流重点河段防洪治理工程（嘉鱼段）一期项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 陆溪镇 高铁岭镇 | 竣工。 | 前期工作开展中，预计4月12日开标。
70 | 高标准农田建设项目 | 华成浩 华 红 | 县委农办 | 新街镇 潘家湾镇 | 竣工。 | 完成了新街镇项目区勘察设计单位（政府采购）招标工作。
71 | 永逸、后垸泵站改造项目 | 聂明新 尹彬生 华 红 | 水务局 | 簰洲湾镇 | 簰洲湾堤全线堤身整形，沿堤锥探灌浆37.89千米。 | 前期工作审批中。
72 | 簰洲湾堤防综合整治项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 鱼岳镇 簰洲湾镇 | 对永逸泵站进水渠、进水池清淤修复，拦污栅桥拆除重建；拆除重建主厂房上部结构，配套机电、泵房起重设备18套；后垸泵站泵房拆除重建上部结构，更新机电设备13套、闸门3扇、拍门13块。 | 项目正在进行可研审批中。
73 | 嘉鱼县技能培训中心新建项目 | 魏 萍 周长明 | 县委党校 | 城投公司 | 竣工。 | 主体工程粉刷完成，外立面油漆屋顶瓦面开始施工；绿化景观、市政工程按进度施工；完成暖通、消防工程及室内装饰工程财政评审；智能化信息系统进场施工；办公桌椅进入采购程序。
74 | 白云山110kV输变电工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成变电站土建施工，进行线路基础施工。
75 | 2018年农网改造升级工程（井井通、村村通）项目 | 李 斌 | 供电公司 | 经信局 | 竣工。 | 完成开工准备工作。
76 | 嘉鱼县看守所建设项目 | 罗 达 | 公安局 | 官桥镇 | 主体工程全部完工。 | 已完成看守所办公楼室内砌体工程、监舍1# A区室内砌体工程 、监舍1#、2#的主体结构验收工程、斜屋面找平层，巡视道围墙砌体工程完成至3.5m高。
77 | 嘉鱼县公安局警务技能训练用房新建项目 | 罗 达 | 公安局 |  | 竣工。 | 已完成警务训练用房主体工程结构，开始进行内装修工程。
78 | 嘉鱼商会大厦项目 | 华成浩 秦建平 | 工商联 | 城投公司 鱼岳镇 | 主体结构完成封顶。 | 因节假、天气等原因未施工。
79 | 嘉鱼县中医院整体搬迁项目 | 李德炳 谢先火 | 卫计局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成精装修图纸设计、预算、财评工作。
80 | 嘉鱼县人民医院住院楼建设项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 卫计局 |  | 完成住院楼土建工程。 | 完成图纸设计和图审工作。
81 | 咸宁中燃簰洲湾镇气化乡镇建设项目 | 章 斌 范 威 | 簰洲湾镇 | 住建局 | 竣工。 | 正进行河埠管网安装、地下埋管。
82 | 老嘉棉片区（一、二期）棚改项目 | 章 斌 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成一期收尾工作，划定二期征收范围，准备入户测量评估。
83 | 三湖连江沿湖片区棚改项目 | 章 斌 尹彬生 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成宣传发动、入户调查、成立自改委等前期工作，拟定征收补偿方案，召开听证会。
84 | 金虾湖沿湖片区棚改项目 | 章 斌 范 威 严嘉芬 | 鱼岳镇 | 住建局 | 竣工。 | 镇召开动员会。
85 | 城东新区片区（一期）棚改项目 | 章 斌 张玉双 范 威 李德林 | 城投公司 | 住建局 鱼岳镇 官桥镇 | 竣工。 | 已经拆迁货币化安置58户，拨付货币资金850余万元。
86 | 县级国家综合档案馆迁建项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 档案局 | 鱼岳镇 城投公司 | 主体工程开工建设。 | 与相关单位沟通协调，拿出工作方案。
87 | 岳公商业广场建设项目 | 李新华 余忠东 范 威 | 住建局 | 城投公司 旅游局 鱼岳镇 | 完成岳公楼棚户区改造任务，启动沿湖大道西段工程建设。 | 完成鱼岳一小住户装修评估、房屋测量工作；启动西街片区发放存折和收房工作。
88 | 小湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 李德林 | 住建局 | 城投公司 规划城管局 鱼岳镇 | 完善建设审批程序，启动小湖大桥工程建设。 | 完成方庄路路基工程施工。
89 | 嘉鱼县政务服务中心建设项目 | 李德炳 | 政务服务中心 |  | 竣工。 | 已完成各项图纸的设计，正在进行招投标工作。
90 | “厕所革命”项目 | 范 威 | 规划城管局 |  | 新建公厕5座，改扩建老公厕16座。 | 已完成旧厕所前期调研、资料汇编，新建厕所选址初步确定。
91 | 嘉鱼平安智慧文化广场建设项目 | 宋昵荔 罗 达 甘志宝 | 文体局 | 公安局 | 竣工。 | 已完成实施方案的制定及资金请示的上报。
92 | 嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 各镇 | 完成污水处理厂厂区主体工程，启动污水收集管网配套设施建设。 | 完成SPV公司组建，潘湾、陆溪、官桥已完成污水厂厂区土方平整并展开厂区主体工程建设，渡普镇完成施工现场围挡、文明施工宣传标识等工作。
93 | 嘉鱼县取水口迁移项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 已完成泵体沉井工程施工。
94 | 嘉鱼县污水处理厂提标扩容改造项目 | 余忠东 范 威 | 桑德水务 | 住建局 | 竣工。 | 立项、可研批复已完成，已组织专家进行环评评审，正在进行地勘、设计图、初步设计及工程规划许可办理。