## 总表
2018年嘉鱼县重点项目建设4月进展情况通报
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 第一责任单位 | 责任单位 | 2018年目标要求 | 4月份工作进展情况
1 | 华夏幸福嘉鱼产业新城项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘家湾镇 | 潘湾工业园 | 完成产业园区产业港、工业园临时产业港升级改造及门户区华夏大道、桃李路、夏荣路、中央公园、规划展馆的建设。 | 门户区夏荣路、桃李路开工建设，文化中心展馆陈列及精装修工程开工，江南赋继续进行主体建设；产业区完成科技一路、嘉汇大道道路二层沥青铺设，启动发展二路、科技一路水渠建设征地，启动产业区第二期446亩征地。
2 | 田野乡村公园、官桥新材料小镇、农业融合示范区项目 | 华成浩 章 斌 周长明 李 斌 华 红 | 官桥镇 | 住建局 农业局 县委农办 旅游局 开发区 | 完成望星谷、新材料小镇、九养小镇、东湖学院嘉鱼校区、农博馆布展、鄂南民俗文化街、十里八村之梁家村的相关规划、设计；完成田野现代农业科技示范园、游客中心暨田野农博馆、望星谷温泉度假村的建设；完成九养小镇、芳园百里一期前期工作并开工建设；完成风清楼、文昌塔、乾坤阁内部文化装修及油茶山至北湖游步道等内部道路升级改造；建设舒桥茶叶及官桥油茶加工厂等。 | 筹备“田园综合体”申报工作，跟进新材料小镇概念性规划评审稿、乡村公园总体规划和部分修建性详细规划，协商游客中心暨田野农博馆内部布展设计，望星谷详规进行修改，修改鄂南民俗文化街平面布置，木屋酒吧方案正在进行初步设计与报价；基本完成游客中心暨田野农博馆主体结构，农业科技示范园完成入口广场装修，完成F馆外立面施工，婚礼教堂幕墙开始施工，完成园区内绿化、道路景观、主干道刷黑、望星谷星期吧山洞酒窖空调的安装，筹备风清楼内部装饰装修工程；B馆进行花卉养护及春季育苗工作，完成A、C、E馆定植工作；继续人才引进和项目招商工作，已完成部分项目商标注册审核。
3 | 咸嘉赤生态文化城镇带建设项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 渡普镇 潘家湾镇 新街镇 官桥镇 | 迎宾大道景观工程完成景观雕塑及文化墙等建设；三湖连江主坝景观工程完工；官桥新材料小镇建设健康绿道、锚具等生产线；田野大道改扩建完成路面工程；武赤线升级完成路基和桥涵工程；陆八舒旅游扶贫公路建设完成路基及桥涵工程。 | 迎宾大道景观工程展开简易路、人行道铺设以及绿化工程施工，进行新服务区的环境设计工作。三湖连江沿湖景观工程完成杆线迁移工程及迎水面景观花坛施工及亲水平台桩基础设计方案的调整变更。官桥新材料小镇建设项目完成田野大道前段综合管沟工程，人行道铺设完成70%，其延伸段正在进行路基土方施工。武赤线升级项目完成工程招标工作。陆八舒旅游扶贫公路项目正在进行土路基及桥涵的施工。S359三环线延伸至朱砂段改建工程完成财评工作，正在进行招投标和征地拆迁工作。华夏幸福项目完成夏荣路，桃李路，华夏大道测绘地勘，启动招标程序，亲子公园、产业港进行土方平整。
4 | 嘉鱼县港产城融合发展及医养结合建设项目 | 余忠东 华 红 | 交通局 | 潘家湾镇 | 签订合作协议，完成征地2100亩。 | 已多次洽商、磋谈合作协议，潘家湾镇已开始启动2000亩土地的征地拆迁工作，正在着手编制“一港两园”建设规划。
5 | 居然之家嘉鱼智慧家居产业园项目 | 章 斌 张玉双 李 斌 范 威 李德林 杨富佳 | 官桥镇 鱼岳镇 开发区 | 住建局 城投公司 公安局 招商局 | 完成2159户棚户区改造任务。 | 召开动员大会和土地丈量等相关工作。
6 | 三湖连江环境综合整治项目 | 葛 婷 章 斌 华 红 | 水务局 | 环保局 住建局 规划城管局 交通局 国土局 畜牧局 水产局 鱼岳镇 官桥镇 | 完成三湖桥至公路桥段的截污工程及景观工程。 | 修筑40米共两道围堰（梅谢湖桥前、公路桥前），嘉能热电厂此地段热力管道同意拆除。
7 | 嘉诚汽车配件生产项目 | 李 斌 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 完成C2车间楼板、C1车间周边道路浇筑及C2墙板工程，完成门房及周边道路工程90%。
8 | 中兴盛新型石墨材料及超高石墨电极项目 | 李新华 贺隆君 李 斌 | 高铁岭镇 | 经信局 | 征地完成后进行地勘、规划、设计、厂房等基础设施建设并订购一批生产设备。 | 开展拆迁入户动员工作，对被拆迁户进行房屋测量、树木清点、坟墓迁移、协议签订，对签订协议的被拆迁户进行树木砍伐、房屋拆除。
9 | 葛洲坝兴业嘉鱼50万吨钢铁炉料精加工项目 | 李新华 贺隆君 李 斌 | 高铁岭镇 | 经信局 | 征地完成后进行规划设计施工，破碎线安装调试。 | 完成项目涉及用地地块的征地清表工作。
10 | 联乐全自动床垫生产线项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 第二层主体框架施工完成部分扎钢工程。
11 | 湖北博新科技项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 准备余下设备采购安装工作。
12 | 开源环保装备生产加工基地和汽车零部件制造项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 完成院墙、产区内部道路基础、配电房基础建设，完成进厂通水通电等。
13 | 武汉万盛翔汽车漆生产项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 完成2号车间建设，其他正在建设中。
14 | 湖北紫珑科技项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 厂房、办公楼进行设备添置、装饰工作。
15 | 深圳市赛尔斯项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础建设。 | 启动项目报建手续。
16 | 武汉华诚天星新兴PVC防护装备生产项目 | 李 振 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整，厂房设计、桩基础建设，建设车间、仓库共2栋。 | 进行平面设计调整，对接施工单位。
17 | 十堰创富汽车零部件生产项目 | 李 振 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础建设。 | 完成平面图出具。
18 | 九龙山-碳坡山优质石灰石开采加工项目 | 范 威 | 高铁岭镇 | 国土局 | 竣工。 | 对涉及征地拆迁地块进行实地测量，划定红线范围。
19 | 嘉鱼县第二污水处理厂建设项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 | 住建局 城投公司 鱼岳镇 | 竣工。 | 收水管网设计、图审、财评已完成，厂区已开工，水池基槽开挖。
20 | 嘉鱼经济开发区创业孵化园建设项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 | 官桥镇 | 建设5-8号楼厂房、19-21号宿舍楼共约3.25万平方米。 | 19、20-1、20-2号楼已完成招投标并签订施工合同，已开展前期土方平整；1、5、6、7、8号楼继续施工，2号楼完成初步设计；8号楼市政工程已启动政府采购。
21 | 湖北石井科技化妆品包装容器生产项目 | 聂明新 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 车间墙体已完工。
22 | 湖北依杰姆服饰精品生产线项目 | 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 两个车间顶棚已完工。
23 | 湖北深兰电气生产项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 一车间顶棚、四周钢结构已完工。
24 | 嘉鱼宇兆能源科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。
25 | 湖北尊宝精密光学项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 二期部分设备到位，进行设备安装、调试，电力增容方案确定，供水管网完成改造。
26 | 湖北鼎洋智能科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。
27 | 湖北野思科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。
28 | 映日莲业莲子加工项目 | 华成浩 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 完成厂房建设招标前期手续办理及挡土墙、道路建设预算、财评。
29 | 湖北有嘉科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 建设高端电视盒及智能手机等生产线，打造智造科技中心园区。 | 完成开户和土地招拍挂前期准备工作。
30 | 嘉珍莲藕加工园（二期）项目 | 华成浩 孙 强 | 陆溪镇 | 县委农办 | 新上全自动油炸机器，新增藕粉、藕圆、藕夹生产线共3条，安装调试自动化包装生产线，新建100套职工宿舍及900平方米办公楼，增设产品化验区、产品展示区。 | 完成安装调试设备。
31 | 湖北久荣生物科技项目 | 华成浩 | 潘家湾镇 |  | 完成土地平整、厂房建设，安装主要生产设备并试生产。 | 完成锅炉及其他设备采购，进行设备安装。
32 | 深圳纽维科技项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础及部分厂房建设。 | 签订合同，启动项目报建手续。
33 | 海德派克密封件研发及生产项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础及2栋厂房建设。 | 进行土地平整，地勘工作。
34 | 湖北元拓铝合金模架三期项目 | 张华志 杨富佳 | 官桥镇 | 开发区 | 建设钢铁制脚手架、铝合金模架生产厂房以及办公楼。 | 开始征求群众意见和召开群众会议。
35 | 华夏幸福嘉鱼产业新城产业港建设项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 完成2万平方米土地平整及厂房基础建设。 | 临设进场、地勘进场。
36 | 咸宁市国美食品二期工程项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 渡普镇 |  | 竣工。 | 与武汉江北冠生园会商。
37 | 湖北正海高分子材料项目 | 李 斌 | 鱼岳镇 | 开发区 | 新建厂房、办公室、倒班楼、食堂、仓库共8栋6.6万平方米。 | 继续完善设计方案，请专业公司做安评、环评。
38 | 嘉鱼县助民食品鱼制品加工三期项目 | 聂明新 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 对厂房进行规划设计。
39 | 武汉金色年华养生谷项目 | 章 斌 宋昵荔 华 红 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 教育局 | 续建第一期综合服务区（游客服务中心，国医大师工作站，体检中心）、住宿垂钓区（多功能木屋区，垂钓平台及木栈道）。 | 生态餐厅正在进行室内装修装饰工作，气膜房正在进行主体安装，趸船木屋正在实施水电配套工作，服务中心与四合院实施主体结构建设，养老中心、月子中心、沿湖栈道启动建设，湖岸沙滩启动场地平整和铺沙工作。
40 | 湖北丰太恋江湖旅游项目 | 葛 婷 章 斌 华 红 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 | 启动项目区入口综合服务中心、山湖温泉旅游区提档升级和矿坑遗址旅游区建设。 | 组建项目嘉鱼分公司，完善项目总体规划，制定山湖温泉提档升级建设计划。
41 | 湖北嘉通综合物流园项目 | 李新华 贺隆君 华 红 | 高铁岭镇 | 交通局 | 征地完成后进行地勘、规划、设计、厂房等基础设施建设并订购一批生产设备。 | 完成项目涉及用地地块的征地清表工作。
42 | 宏佛休闲旅游项目 | 章 斌 华 红 | 官桥镇 | 旅游局 | 完成征地、绿化、修路等基础设施建设，启动李先念纪念馆建设。 | 规划设计。
43 | 康丰源生态农业旅游项目 | 章 斌 华 红 | 陆溪镇 | 旅游局 | 对亲子农场周围山林进行改造，修建石径、亭台等设施，建设荷花池、绿色森林氧吧，完善其他辅助设施，建设约3800平方米徽派风格民俗文化体验中心，试种50亩月亮湾花海，修建停车场。 | 栽种花卉苗、风景树。
44 | 王家巷田园综合体项目 | 华成浩 华 红 | 簰洲湾镇 |  | 竣工。 | 桑叶茶已研制并送检，桑叶茶、果桑酒名称已注册为“西流香”。
45 | 湖北嘉安控股集团嘉鱼冷链物流项目 | 葛 婷 华 红 | 新街镇 |  | 续建设停车场、理货区及配套功能区，新建信息港及配套设施。 | 进行物流门市部土建工程。
46 | 嘉鱼北汽车城项目 | 葛 婷 罗 达 范 威 | 新街镇 |  | 建设汽车产业相关商铺、二手车市场、汽车用品、汽修等项目。 | 7#楼封顶后完成屋面构件。
47 | 嘉鱼长江大桥 | 李新华 华 红 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成主墩施工并进行桥梁上部结构及滩桥桥梁上部结构施工。 | 主桥主墩已基本封顶，正在进行桥面钢箱梁的制作、转场存放，同时滩桥部分正在进行桥面预制梁的安装。
48 | 武深高速北段 | 李德炳 孙 强 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成桥梁下部结构施工，并进行预制梁预制及安装。 | 桥梁下部结构已基本完成，正在进行桥面预制梁的安装工作，其法泗连接线已经开始动工建设。
49 | 临江山码头至三环线公路建设项目 | 戴书萍 华 红 | 交通局 | 高铁岭镇 | 竣工。 | 已完成路基土方工程，并进行土方沉降观测。
50 | 陆八舒线建设项目 | 章 斌 华 红 | 交通局 | 城投公司 陆溪镇 高铁岭镇 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 正在进行路基土方和桥涵施工。
51 | S359三环线至朱砂段新建项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 正在进行招投标和征地拆迁工作。
52 | 武赤线官桥至石埠塘段改扩建项目 | 章 斌 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 施工单位已进场，正在进行清表、清淤、土方填筑等工作。
53 | 官朱线延伸段项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 竣工。 | 正在进行路基土方填筑，已完成工程量的80%。
54 | “四好农村”公路项目 | 罗 达 华 红 | 交通局 |  | 竣工。 | 线路采集工作已完成，正在进行施工图设计。
55 | 三湖大道延伸段工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成一期工程前1.8千米道路部分土路基、雨污排水管网及综合管沟工程，办理二期工程后1.634公里建设审批手续，展开项目征地拆迁工作。 | 完成云湖别院院外苗木移栽、杨树砍伐工作，二期工程完成预算编制，正在进行工程财评，展开征地工作。
56 | 滨湖西路工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成滨湖大桥建设，道路全线刷黑通车。 | 滨湖大桥工程完成13榀T梁的预制，进行帽梁、盖梁现浇施工。
57 | 方庄路（茶庵路—嘉鱼大道）项目 | 余忠东 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成万鑫国际一侧排水和综合管沟工程施工。
58 | 嘉鱼县停车场建设项目 | 余忠东 | 住建局 | 城投公司 | 完成嘉鱼一小停车场、木屐岭停车场建设。 | 嘉鱼一小停车场完成绿化工程施工，木屐岭停车场正在进行施工图设计和征地拆迁协调。
59 | 三湖连江沿湖景观建设项目 | 章 斌 范 威 | 住建局 | 规划城管局 水务局 | 竣工。 | 完成主坝段杆线设施迁移工程及迎水面景观花坛施工，完成亲水平台基础设计方案调整变更，展开桩基础施工。
60 | 泰丰国际城市综合体项目 | 章 斌 余忠东 罗 达 | 城投公司 | 公安局 规划城管局 | 启动二期商业地产建设。 | 进行二期商业地产建设准备工作。
61 | 朱砂至罗家洲公路项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 新街镇 | 完成前期工作并开工。 | 正在进行项目可行性研究报告的编制工作。
62 | 人民大道景观提档升级项目 | 范 威 严嘉芬 | 规划城管局 |  | 竣工。 | 与设计方已多轮接洽，但尚未征求县领导意见，最终设计方案未确定。
63 | 咸嘉新城、官桥镇客运站客运站项目 | 华 红 秦建平 | 交通局 | 潘家湾镇 官桥镇 | 完成客运站全部主体工程。 | 咸嘉新城客运站正在进行土地平整等工作，官桥客运站目前工可已批复。
64 | 三湖连江水库灌区续建配套与节水改造项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 |  | 整治渠道24.266千米、渠系建筑物197座。 | 完成招标公告发布。
65 | 斧头湖综合治理工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 潘家湾镇 渡普镇 新街镇 | 加固湖堤长31.695千米（斧头湖湖堤14.954千米，西凉湖湖堤16.741千米），重建六贯闸，改造穿堤建筑物24座。 | 完成征地移民拆迁安置工作60%、土方填筑工程量1.4万立方米、清基工程量2千立方米。
66 | 余码头二站工程新建项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 潘家湾镇 | 基本建成余码头二站及其配套设施。 | 完成拦污栅金结安装及护坡砼六方块铺设；完成引水渠右岸砼挡墙、1#2#导流墩施工及右岸贴坡混凝土（▽19.40）以下的浇筑；完成进水前池左右岸翼墙、底板施工；完成泵房（▽21.87）、进口检修平台（▽25.00）以下结构施工及进口检修闸门安装；完成安装间（▽28.50）、防洪闸（▽28.00）以下结构的施工；出水流道、消力池砼底板、左右挡墙及消力坎、四邑公堤主干堤复堤（▽31.50）土方回填全部完工。
67 | 嘉鱼县余码（峡港）河整治工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 新街镇 潘家湾镇 | 完成土方开挖119684立方米，土方回填75602立方米，砼11128立方米，浆砌石4339立方米。 | 机械已进场开工。
68 | 长江中下游湖北咸宁段河道整治工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 沿线各镇 | 竣工。 | 完成水下抛石7千方，钢丝网笼抛石300个。
69 | 陆水干流重点河段防洪治理工程（嘉鱼段）一期项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 陆溪镇 高铁岭镇 | 竣工。 | 已发中标通知并签订合同，落实取土征地。
70 | 高标准农田建设项目 | 华成浩 华 红 | 县委农办 | 新街镇 潘家湾镇 | 竣工。 | 完成了新街镇项目区勘察设计单位（政府采购）招标工作。
71 | 永逸、后垸泵站改造项目 | 聂明新 尹彬生 华 红 | 水务局 | 簰洲湾镇 | 簰洲湾堤全线堤身整形，沿堤锥探灌浆37.89千米。 | 项目正在进行可研审批，已按市发改委要求补齐联审平台审批材料。
72 | 簰洲湾堤防综合整治项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 鱼岳镇 簰洲湾镇 | 对永逸泵站进水渠、进水池清淤修复，拦污栅桥拆除重建；拆除重建主厂房上部结构，配套机电、泵房起重设备18套；后垸泵站泵房拆除重建上部结构，更新机电设备13套、闸门3扇、拍门13块。 | 项目正在进行可研审批。
73 | 嘉鱼县技能培训中心新建项目 | 魏 萍 周长明 | 县委党校 | 城投公司 | 竣工。 | 完成外墙漆、绿化市政工程桩基、东面围墙砌体施工，启动暖通、消防工程及室内装饰工程施工。
74 | 白云山110kV输变电工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 变电站土建、线路基础完工。
75 | 2018年农网改造升级工程（井井通、村村通）项目 | 李 斌 | 供电公司 | 经信局 | 竣工。 | 完成开工准备工作。
76 | 嘉鱼县看守所建设项目 | 罗 达 | 公安局 | 官桥镇 | 主体工程全部完工。 | 完成看守所办公楼主体验收并进行墙面粉刷，完成1# 2# 监舍一层砌体、巡视道围墙、岗哨砌体及斜屋面防水保温层建设。
77 | 嘉鱼县公安局警务技能训练用房新建项目 | 罗 达 | 公安局 |  | 竣工。 | 内装修吊顶工程完工，二、三楼地面贴砖基本完成。
78 | 嘉鱼商会大厦项目 | 华成浩 秦建平 | 工商联 | 城投公司 鱼岳镇 | 主体结构完成封顶。 | 2#楼桩基施工中，相关规划手续办理中。
79 | 嘉鱼县中医院整体搬迁项目 | 李德炳 谢先火 | 卫计局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成预算、财评工作。
80 | 嘉鱼县人民医院住院楼建设项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 卫计局 |  | 完成住院楼土建工程。 | 4月份完成预算编制和财评工作。
81 | 咸宁中燃簰洲湾镇气化乡镇建设项目 | 章 斌 范 威 | 簰洲湾镇 | 住建局 | 竣工。 | 完成河埠埋管和空架管安装，正进行簰洲村地下埋管。
82 | 老嘉棉片区（一、二期）棚改项目 | 章 斌 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 组织入户进行房屋、土地、装修评估，对分户预估结果进行第一次公示。
83 | 三湖连江沿湖片区棚改项目 | 章 斌 尹彬生 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成宣传发动、入户调查、成立自改委等前期工作，拟定征收补偿方案，召开听证会。
84 | 金虾湖沿湖片区棚改项目 | 章 斌 范 威 严嘉芬 | 鱼岳镇 | 住建局 | 竣工。 | 镇政府已成立工作专班并召开居民动员大会，拉横幅15条，入户发放信、调查问卷，进行自改委员会推选。
85 | 城东新区片区（一期）棚改项目 | 章 斌 张玉双 范 威 李德林 | 城投公司 | 住建局 鱼岳镇 官桥镇 | 竣工。 | 已拆迁货币化安置17户，拨付货币资金277余万元。
86 | 县级国家综合档案馆迁建项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 档案局 | 鱼岳镇 城投公司 | 主体工程开工建设。 | 完成项目选址、立项，启动征地拆迁。
87 | 岳公商业广场建设项目 | 李新华 余忠东 范 威 | 住建局 | 城投公司 旅游局 鱼岳镇 | 完成岳公楼棚户区改造任务，启动沿湖大道西段工程建设。 | 完成水科所19户住户民意调查，启动第一片区第二批住户签约，联系政府采购，启动房屋拆迁招标。
88 | 小湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 李德林 | 住建局 | 城投公司 规划城管局 鱼岳镇 | 完善建设审批程序，启动小湖大桥工程建设。 | 进行小湖大桥施工详勘。
89 | 嘉鱼县政务服务中心建设项目 | 李德炳 | 政务服务中心 |  | 竣工。 | 启动装修工程招标程序。
90 | “厕所革命”项目 | 范 威 | 规划城管局 |  | 新建公厕5座，改扩建老公厕16座。 | 确定2座新建公厕（北门湖公园、沙阳大道与连江路交接处各一座）选址方案和建设方案，并做好项目建设的前期准备工作，编制了16座公厕的改造升级建设方案。
91 | 嘉鱼平安智慧文化广场建设项目 | 宋昵荔 罗 达 甘志宝 | 文体局 | 公安局 | 竣工。 | 完成施工单位竞标。
92 | 嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 各镇 | 完成污水处理厂厂区主体工程，启动污水收集管网配套设施建设。 | 潘家湾镇污水厂组织基础打桩施工；簰洲湾镇、渡普镇、高铁岭镇、陆溪镇污水厂正在进行基础开挖；官桥镇污水厂正在进行基础混凝土垫层施工；新街镇完成污水厂重新选址，进行土地预审，启动征地工作。
93 | 嘉鱼县取水口迁移项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成泵体沉井工程施工。
94 | 嘉鱼县污水处理厂提标扩容改造项目 | 余忠东 范 威 | 桑德水务 | 住建局 | 竣工。 | 完成项目现场勘测、勘探及可研、环评等报告编制，完成专家评审，正在进行初步设计和施工图设计、许可证办理等，正在进行施工场地平整、围栏搭建、水电准备。