## Sheet1
嘉鱼县2018年重点项目建设5月进展情况表
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 第一责任单位 | 责任单位 | 2018年目标要求 | 5月份工作进展情况
1 | 华夏幸福嘉鱼产业新城项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘家湾镇 | 潘湾工业园 | 完成产业园区产业港、工业园临时产业港升级改造及门户区华夏大道、桃李路、夏荣路、中央公园、规划展馆的建设。 | 继续夏荣路、桃李路建设，文化中心进行展馆陈列及精装修工程建设；启动发展二路、科技一路水渠建设工程，报批相关征地手续。
2 | 田野乡村公园、官桥新材料小镇、农业融合示范区项目 | 华成浩 章 斌 周长明 李 斌 华 红 | 官桥镇 | 住建局 农业局 县委农办 旅游局 开发区 | 完成望星谷、新材料小镇、九养小镇、东湖学院嘉鱼校区、农博馆布展、鄂南民俗文化街、十里八村之梁家村的相关规划、设计；完成田野现代农业科技示范园、游客中心暨田野农博馆、望星谷温泉度假村的建设；完成九养小镇、芳园百里一期前期工作并开工建设；完成风清楼、文昌塔、乾坤阁内部文化装修及油茶山至北湖游步道等内部道路升级改造；建设舒桥茶叶及官桥油茶加工厂等。 | 筹备“田园综合体”相关申报、田野国家乡村公园创建国家4A景区；跟进田野国家乡村公园、新材料小镇等相关规划，开始游客中心暨田野农博馆的内部装饰及布展施工的前期准备；开始游客中心暨田野农博馆屋面及外墙装饰装修施工，完成前广场施工，田野现代农业科技示范园开始温室内景观区施工，完成婚礼教堂幕墙、园区内防腐木工程施工，开始望星谷星期吧山洞酒窖的内部装饰、星期吧跑马场草坪施工，开始风清楼内部装饰装修及空调安装工程；继续人才引进和项目招商，完成部分项目商标注册，筹备园区相关媒体宣传。
3 | 咸嘉赤生态文化城镇带建设项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 渡普镇 潘家湾镇 新街镇 官桥镇 | 迎宾大道景观工程完成景观雕塑及文化墙等建设；三湖连江主坝景观工程完工；官桥新材料小镇建设健康绿道、锚具等生产线；田野大道改扩建完成路面工程；武赤线升级完成路基和桥涵工程；陆八舒旅游扶贫公路建设完成路基及桥涵工程。 | 迎宾大道景观工程完成绿化工程及六角亭装修施工，进行厕所装修施工；三湖连江沿湖景观工程完成景观花坛土方回填，组织亲水平台桩基础施工；官桥新材料小镇建设项目田野现代农业示范园完成入口广场喷泉、雕塑大门及监控安装工程，完成园区内绿化、景观道路工程；田野大道改扩建项目完成前段综合管沟工程和人行道铺设施工，其延伸段正进行路基土方施工；武赤线升级项目进行道路清表清淤及土方施工；陆八舒旅游扶贫公路项目进行土路基及桥涵施工；S359三环线延伸至朱砂段改建工程完成财评，展开招标和征地拆迁；华夏幸福项目组织夏荣路、桃李路、文化中心展馆陈列及精装修工程开工建设，江南赋进行主体建设；恋江湖项目完成综合服务区、三国英雄景区定界。
4 | 嘉鱼县港产城融合发展及医养结合建设项目 | 余忠东 华 红 | 交通局 | 潘家湾镇 | 签订合作协议，完成征地2100亩。 | 已多次洽商、磋谈合作协议，潘家湾镇已开始启动2000亩土地的征地拆迁，正在着手编制“一港两园”建设规划。
5 | 居然之家嘉鱼智慧家居产业园项目 | 章 斌 张玉双 李 斌 范 威 李德林 杨富佳 | 官桥镇 鱼岳镇 开发区 | 住建局 城投公司 公安局 招商局 | 完成2159户棚户区改造任务。 | 官桥镇地块进行土地平整，鱼岳镇地块进行面积丈量、入户宣传。
6 | 三湖连江环境综合整治项目 | 葛 婷 章 斌 华 红 | 水务局 | 环保局 住建局 规划城管局 交通局 国土局 畜牧局 水产局 鱼岳镇 官桥镇 | 完成三湖桥至公路桥段的截污工程及景观工程。 | 完成工程监理招标工作和围堰抽水施工，修筑便道300米，完成截污管道120米。
7 | 嘉诚汽车配件生产项目 | 李 斌 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 进行E车间食堂砌砖、F车间隔墙砌筑、B1车间屋面盖瓦及C2车间墙面瓦安装，完成C3车间基础。
8 | 中兴盛新型石墨材料及超高石墨电极项目 | 李新华 贺隆君 李 斌 | 高铁岭镇 | 经信局 | 征地完成后进行地勘、规划、设计、厂房等基础设施建设并订购一批生产设备。 | 附属物青苗清点116户，完成60.73%，房屋测量137户，完成69.54%，协议签订81户，完成41.12%，房屋拆除78户，完成39.59%，伐树58户，完成32.04%，迁坟114座 ，完成10.23%；完成西海公墓前期征地、测量、招投标，正进行2期墓穴建设；完成还建点清表，正进行农用地和林地调规。
9 | 葛洲坝兴业嘉鱼50万吨钢铁炉料精加工项目 | 李新华 贺隆君 李 斌 | 高铁岭镇 | 经信局 | 征地完成后进行规划设计施工，破碎线安装调试。 | 完成项目涉及用地地块的征地清表工作。
10 | 联乐全自动床垫生产线项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 完成第二层主体框架扎钢工程。
11 | 湖北博新科技项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 环评验收、消防安装、应急预案编制。
12 | 开源环保装备生产加工基地和汽车零部件制造项目 | 李 斌 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 产区道路完成主干道建设，产区内部雨水、污水管网全部贯通。
13 | 武汉万盛翔汽车漆生产项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 完成厂区主体道路建设，安装消防事故应急系统。
14 | 湖北紫珑科技项目 | 杜小龙 | 潘湾工业园 |  | 竣工。 | 厂房设备添置，办公楼装修。
15 | 深圳市赛尔斯项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础建设。 | 加紧与企业进行沟通，启动项目报建手续
16 | 武汉华诚天星新兴PVC防护装备生产项目 | 李 振 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整，厂房设计、桩基础建设，建设车间、仓库共2栋。 | 进行平面设计调整，地块调整。
17 | 十堰创富汽车零部件生产项目 | 李 振 谭新民 | 潘湾工业园 | 潘家湾镇 | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础建设。 | 加紧与企业进行沟通，启动项目报建手续。
18 | 九龙山-碳坡山优质石灰石开采加工项目 | 范 威 | 高铁岭镇 | 国土局 | 竣工。 | 对涉及征地拆迁山脚地块进行实地测量，划定红线范围，组织群众对九龙村七、八组山林纠纷地块实地踏勘。
19 | 嘉鱼县第二污水处理厂建设项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 | 住建局 城投公司 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成管网财评启动招投标，启动厂区沉淀池建设，完善临时设施及项目公司有关手续，启动出水管网建设准备工作。
20 | 嘉鱼经济开发区创业孵化园建设项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 | 官桥镇 | 建设5-8号楼厂房、19-21号宿舍楼共约3.25万平方米。 | 19、20-1、20-2号楼完成基础工程，8号楼市政工程完成政府采购并签订施工合同，6、7号楼完成钢构主体安装，5号楼完成桩基检测和基础部分施工，1号楼完成主体二层建设，2号楼完成设计。
21 | 湖北石井科技化妆品包装容器生产项目 | 聂明新 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 车间内外粉刷基本完工。
22 | 湖北依杰姆服饰精品生产线项目 | 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 一车间钢结构全面完工，二车间进行钢结构施工。
23 | 湖北深兰电气生产项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 完成一车间硬化。
24 | 嘉鱼宇兆能源科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。
25 | 湖北尊宝精密光学项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 供电增容一期工程完工，设备投产。
26 | 湖北鼎洋智能科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。
27 | 湖北野思科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。
28 | 映日莲业莲子加工项目 | 华成浩 杨富佳 | 开发区 |  | 竣工。 | 进行厂房桩基础建设施工，办理招投标手续。
29 | 湖北有嘉科技项目 | 李 斌 杨富佳 | 开发区 |  | 建设高端电视盒及智能手机等生产线，打造智造科技中心园区。 | 土地摘牌前期工作完成。
30 | 嘉珍莲藕加工园（二期）项目 | 华成浩 孙 强 | 陆溪镇 | 县委农办 | 新上全自动油炸机器，新增藕粉、藕圆、藕夹生产线共3条，安装调试自动化包装生产线，新建100套职工宿舍及900平方米办公楼，增设产品化验区、产品展示区。 | 进行办公楼建设。
31 | 湖北久荣生物科技项目 | 华成浩 | 潘家湾镇 |  | 完成土地平整、厂房建设，安装主要生产设备并试生产。 | 采购锅炉及其他设备，进行设备安装。
32 | 深圳纽维科技项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础及部分厂房建设。 | 加紧与企业进行沟通，签订合同，启动项目报建手续。
33 | 海德派克密封件研发及生产项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 办理相关手续，完成土地平整、厂房设计、桩基础及2栋厂房建设。 | 推动地勘进场工作。
34 | 湖北元拓铝合金模架三期项目 | 张华志 杨富佳 | 官桥镇 | 开发区 | 建设钢铁制脚手架、铝合金模架生产厂房以及办公楼。 | 基础设施完成。
35 | 华夏幸福嘉鱼产业新城产业港建设项目 | 李德炳 李 斌 谭新民 | 潘湾工业园 |  | 完成2万平方米土地平整及厂房基础建设。 | 进行基础及地下工程施工。
36 | 咸宁市国美食品二期工程项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 渡普镇 |  | 竣工。 | 与武汉江北冠生园会商未达成一致意见。
37 | 湖北正海高分子材料项目 | 李 斌 | 鱼岳镇 | 开发区 | 新建厂房、办公室、倒班楼、食堂、仓库共8栋6.6万平方米。 | 继续进行设计方案图评审及环评、安评。
38 | 嘉鱼县助民食品鱼制品加工三期项目 | 聂明新 | 簰洲湾镇 |  | 竣工投产。 | 对生产车间进行规划设计。
39 | 武汉金色年华养生谷项目 | 章 斌 宋昵荔 华 红 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 教育局 | 续建第一期综合服务区（游客服务中心，国医大师工作站，体检中心）、住宿垂钓区（多功能木屋区，垂钓平台及木栈道）。 | 进行生态餐厅内部装修装饰、气膜房主体安装、趸船木屋水电配套，进行服务中心、四合院主体结构、养老中心、月子中心、沿湖栈道建设及湖岸沙滩铺设。
40 | 湖北丰太恋江湖旅游项目 | 葛 婷 章 斌 华 红 | 旅游局 | 鱼岳镇 官桥镇 | 启动项目区入口综合服务中心、山湖温泉旅游区提档升级和矿坑遗址旅游区建设。 | 调整项目总规，编制修建性详规。
41 | 湖北嘉通综合物流园项目 | 李新华 贺隆君 华 红 | 高铁岭镇 | 交通局 | 征地完成后进行地勘、规划、设计、厂房等基础设施建设并订购一批生产设备。 | 附属物青苗清点116户，完成60.73%，房屋测量137户，完成69.54%，协议签订81户，完成41.12%，房屋拆除78户，完成39.59%，伐树58户，完成32.04%，迁坟114座 ，完成10.23%；完成西海公墓前期征地、测量、招投标，正进行2期墓穴建设；完成还建点清表，正进行农用地和林地调规。
42 | 宏佛休闲旅游项目 | 章 斌 华 红 | 官桥镇 | 旅游局 | 完成征地、绿化、修路等基础设施建设，启动李先念纪念馆建设。 | 进行规划设计。
43 | 康丰源生态农业旅游项目 | 章 斌 华 红 | 陆溪镇 | 旅游局 | 对亲子农场周围山林进行改造，修建石径、亭台等设施，建设荷花池、绿色森林氧吧，完善其他辅助设施，建设约3800平方米徽派风格民俗文化体验中心，试种50亩月亮湾花海，修建停车场。 | 进行乔木栽种、荷花池完善和花海播种、下苗等工作。
44 | 王家巷田园综合体项目 | 华成浩 华 红 | 簰洲湾镇 |  | 竣工。 | 进行观光人行道、周边绿化施工。
45 | 湖北嘉安控股集团嘉鱼冷链物流项目 | 葛 婷 华 红 | 新街镇 |  | 续建设停车场、理货区及配套功能区，新建信息港及配套设施。 | 进行货运物流土建工程。
46 | 嘉鱼北汽车城项目 | 葛 婷 罗 达 范 威 | 新街镇 |  | 建设汽车产业相关商铺、二手车市场、汽车用品、汽修等项目。 | 完成1#楼全部工建、2#楼外墙施工、7#楼土建主体封顶、3#隔墙体。
47 | 嘉鱼长江大桥 | 李新华 华 红 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成主墩施工并进行桥梁上部结构及滩桥桥梁上部结构施工。 | 主桥主墩已基本封顶，正进行桥面钢箱梁的制作、转场存放、安装，同时滩桥部分正在进行桥面预制梁的安装。
48 | 武深高速北段 | 李德炳 孙 强 | 交通局 | 潘家湾镇 新街镇 | 完成桥梁下部结构施工，并进行预制梁预制及安装。 | 桥梁下部结构已完成，正进行桥面预制梁的安装工作，其法泗连接线已经开始动工建设。
49 | 临江山码头至三环线公路建设项目 | 戴书萍 华 红 | 交通局 | 高铁岭镇 | 竣工。 | 完成路基土方工程，并进行土方沉降观测。
50 | 陆八舒线建设项目 | 章 斌 华 红 | 交通局 | 城投公司 陆溪镇 高铁岭镇 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 正在进行路基土方和桥涵施工。
51 | S359三环线至朱砂段新建项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 完成招投标工作，正在进行征地拆迁工作。
52 | 武赤线官桥至石埠塘段改扩建项目 | 章 斌 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 完成路基及桥涵工程。 | 施工单位已进场，正进行清表、清淤、土方填筑、桥涵施工等。
53 | 官朱线延伸段项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 | 竣工。 | 路基土方工程已基本完成。
54 | “四好农村”公路项目 | 罗 达 华 红 | 交通局 |  | 竣工。 | 完成线路采集工作，施工图设计工作基本完成。
55 | 三湖大道延伸段工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成一期工程前1.8千米道路部分土路基、雨污排水管网及综合管沟工程，办理二期工程后1.634公里建设审批手续，展开项目征地拆迁工作。 | 协调项目一二期工程征地拆迁工作，组织施工技术交底会；一期工程完成部分清表施工，二期工程完成工程财评，办理用地和用林手续。
56 | 滨湖西路工程项目 | 章 斌 | 住建局 | 鱼岳镇 | 完成滨湖大桥建设，道路全线刷黑通车。 | 滨湖大桥工程完成架桥机安装和技术性能检测，展开T粱安装施工，组织道路部分综合管线沟工程施工。
57 | 方庄路（茶庵路—嘉鱼大道）项目 | 余忠东 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成皇城华府一侧道路刷黑和标线划定，进行万鑫国际一侧路面排水和土方施工。
58 | 嘉鱼县停车场建设项目 | 余忠东 | 住建局 | 城投公司 | 完成嘉鱼一小停车场、木屐岭停车场建设。 | 嘉鱼一小停车场完工；木屐岭停车场正进行征地拆迁协调、施工图设计和排水工程施工。
59 | 三湖连江沿湖景观建设项目 | 章 斌 范 威 | 住建局 | 规划城管局 水务局 | 竣工。 | 进行主坝段亲水平台桩基础施工，完成水电接入工程及迎水面景观花坛土方回填。
60 | 泰丰国际城市综合体项目 | 章 斌 余忠东 罗 达 | 城投公司 | 公安局 规划城管局 | 启动二期商业地产建设。 | 进行启动二期商业地产建设准备工作。
61 | 朱砂至罗家洲公路项目 | 华 红 | 交通局 | 官桥镇 新街镇 | 完成前期工作并开工。 | 正在进行项目可研报告编制。
62 | 人民大道景观提档升级项目 | 范 威 严嘉芬 | 规划城管局 |  | 竣工。 | 已与设计方对接，并组织现场勘察，初步方案正在设计中。
63 | 咸嘉新城、官桥镇客运站客运站项目 | 华 红 秦建平 | 交通局 | 潘家湾镇 官桥镇 | 完成客运站全部主体工程。 | 咸嘉新城客运站正在进行土地平整等；官桥客运站目前工可已批复。
64 | 三湖连江水库灌区续建配套与节水改造项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 |  | 整治渠道24.266千米、渠系建筑物197座。 | 完成公开招投标，五期项目已开工。
65 | 斧头湖综合治理工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 潘家湾镇 渡普镇 新街镇 | 加固湖堤长31.695千米（斧头湖湖堤14.954千米，西凉湖湖堤16.741千米），重建六贯闸，改造穿堤建筑物24座。 | 完成土方填工程量14000m3，完成清基工程量600m3。
66 | 余码头二站工程新建项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 潘家湾镇 | 基本建成余码头二站及其配套设施。 | 完成拦污栅桥、进水前池翼墙、出水流道、防洪闸消力池等施工，完成拦污栅金结和进口检修闸门安装,泵房浇筑至26.07m高程，安装间浇筑至28.5m高程，出口防洪闸浇筑至28m高程，四邑公堤主干堤恢复至33.5m高程，完成工程形象进度约63%。
67 | 嘉鱼县余码（峡港）河整治工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 新街镇 潘家湾镇 | 完成土方开挖119684立方米，土方回填75602立方米，砼11128立方米，浆砌石4339立方米。 | 完成扁担沟部分清基清淤，丁字沟清淤已基本完成。
68 | 长江中下游湖北咸宁段河道整治工程项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 沿线各镇 | 竣工。 | 累计完成抛石方量2.476万方， 钢丝石笼1036个，完成水上护坡修复。
69 | 陆水干流重点河段防洪治理工程（嘉鱼段）一期项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 陆溪镇 高铁岭镇 | 竣工。 | 完成土方工程6万方，石方0.2万方。
70 | 高标准农田建设项目 | 华成浩 华 红 | 县委农办 | 新街镇 潘家湾镇 | 竣工。
71 | 永逸、后垸泵站改造项目 | 聂明新 尹彬生 华 红 | 水务局 | 簰洲湾镇 | 簰洲湾堤全线堤身整形，沿堤锥探灌浆37.89千米。 | 项目可研正在审批当中。
72 | 簰洲湾堤防综合整治项目 | 华成浩 华 红 | 水务局 | 鱼岳镇 簰洲湾镇 | 对永逸泵站进水渠、进水池清淤修复，拦污栅桥拆除重建；拆除重建主厂房上部结构，配套机电、泵房起重设备18套；后垸泵站泵房拆除重建上部结构，更新机电设备13套、闸门3扇、拍门13块。 | 项目可研正在审批当中。
73 | 嘉鱼县技能培训中心新建项目 | 魏 萍 周长明 | 县委党校 | 城投公司 | 竣工。 | 智能化信息系统完成预埋，办公桌椅完成采购程序，启动配电房施工程序，绿化景观、市政工程完成土方回填。
74 | 白云山110kV输变电工程项目 | 李 斌 | 供电公司 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成变电设备安装、二次设备接线，完成110千伏铁塔组立6基（共8基）。
75 | 2018年农网改造升级工程（井井通、村村通）项目 | 李 斌 | 供电公司 | 经信局 | 竣工。 | 完成全部施工工程量的26%。
76 | 嘉鱼县看守所建设项目 | 罗 达 | 公安局 | 官桥镇 | 主体工程全部完工。 | 完成看守所办公楼室内水电预埋、墙体变更，进入墙面粉刷阶段，完成1#2# 监舍二层砌体工程、斜屋面防水保温层及巡视道围墙、岗哨屋面工程。
77 | 嘉鱼县公安局警务技能训练用房新建项目 | 罗 达 | 公安局 |  | 竣工。 | 完成二、三楼乳胶漆及一楼吊顶、四楼主席台木工，钙粉刮一至两遍，开始门、灯、铝扣板、开关插座安装。
78 | 嘉鱼商会大厦项目 | 华成浩 秦建平 | 工商联 | 城投公司 鱼岳镇 | 主体结构完成封顶。 | 2#楼桩基施工中。
79 | 嘉鱼县中医院整体搬迁项目 | 李德炳 谢先火 | 卫计局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 进入精装修招投标阶段。
80 | 嘉鱼县人民医院住院楼建设项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 卫计局 |  | 完成住院楼土建工程。 | 进入招投标阶段。
81 | 咸宁中燃簰洲湾镇气化乡镇建设项目 | 章 斌 范 威 | 簰洲湾镇 | 住建局 | 竣工。 | 正进行簰洲村地下埋管。
82 | 老嘉棉片区（一、二期）棚改项目 | 章 斌 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 组织评估数据复核，对分户预估结果进行第二次公示。
83 | 三湖连江沿湖片区棚改项目 | 章 斌 尹彬生 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成宣传发动、入户调查、成立自改委等前期工作，拟定征收补偿方案。
84 | 金虾湖沿湖片区棚改项目 | 章 斌 范 威 严嘉芬 | 鱼岳镇 | 住建局 | 竣工。 | 已完成入户测量评估196户（共244户），已完成80%。
85 | 城东新区片区（一期）棚改项目 | 章 斌 张玉双 范 威 李德林 | 城投公司 | 住建局 鱼岳镇 官桥镇 | 竣工。 | 累计拆迁安置75户， 继续棚改拆迁货币安置。
86 | 县级国家综合档案馆迁建项目 | 宋昵荔 甘志宝 | 档案局 | 鱼岳镇 城投公司 | 主体工程开工建设。 | 完成项目选址、立项，沟通协调征地拆迁。
87 | 岳公商业广场建设项目 | 李新华 余忠东 范 威 | 住建局 | 城投公司 旅游局 鱼岳镇 | 完成岳公楼棚户区改造任务，启动沿湖大道西段工程建设。 | 完成水科所住户民意调查，正进行水科所38户评估测量，正进行房屋拆迁招标。
88 | 小湖片区棚户区改造项目 | 章 斌 李德林 | 住建局 | 城投公司 规划城管局 鱼岳镇 | 完善建设审批程序，启动小湖大桥工程建设。 | 进行小湖大桥桥墩承台工程施工。
89 | 嘉鱼县政务服务中心建设项目 | 李德炳 | 政务服务中心 |  | 竣工。 | 正在进行装修工程招标。
90 | “厕所革命”项目 | 范 威 | 规划城管局 |  | 新建公厕5座，改扩建老公厕16座。 | 编制老旧厕所改造升级方案，推动新建公厕建设工作。
91 | 嘉鱼平安智慧文化广场建设项目 | 宋昵荔 罗 达 甘志宝 | 文体局 | 公安局 | 竣工。 | 潘家湾镇、牌洲湾镇、官桥镇三个点无线网络覆盖建设已签订合同。
92 | 嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 各镇 | 完成污水处理厂厂区主体工程，启动污水收集管网配套设施建设。 | 组织7个乡镇污水厂施工，其中潘家湾镇污水厂完成了桩基础施工，正进行桩基静载试验以及生化池基础开挖；渡普镇污水厂完成初沉池、二沉池基础底板砼浇筑，展开管网开挖；官桥镇污水厂完成管理用房砼垫层施工，正进行管网开挖；高铁岭镇、簰洲湾镇、陆溪镇污水厂完成厂区放线以及初沉池砼垫层施工；新街镇污水厂完成放线、征地、现场围挡施工，正在进行初沉池开挖。各镇污水厂第一批施工管材已到位。
93 | 嘉鱼县取水口迁移项目 | 余忠东 范 威 | 住建局 | 鱼岳镇 | 竣工。 | 完成取水口栈桥工程施工。
94 | 嘉鱼县污水处理厂提标扩容改造项目 | 余忠东 范 威 | 嘉清水务 | 住建局 | 竣工。 | 完成环评批复、施工图设计、施工招投标、正在办理工程规划许可证，施工队进场。