## Sheet1
嘉鱼县2021年市领导挂牌督办重点项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 主要建设内容和规模 | 牵头单位 | 完成时限 | 2021年建设计划 | 截至目前详细进展情况
嘉鱼县：共11个项目，总投资额320.8亿元
1 | 湖北顺乐装备升级异地技改项目 | 1800000 | 项目一期新建年产钢坯 200 万吨、高强度建筑热轧钢材 195 万吨生产线、轧钢生产线、钢坯红送、余压余气利用等节能设施;烟(粉)尘除尘、污水处理等环保设施。二期建设500万吨特种钢生产线。 | 高铁岭镇 | 2020-2024 | 项目一期竣工投产，2021年计划总投资28亿元，其中第一季度投资8.4亿元，完成相关土地手续，全面推进土建基础施工工程以及钢结构工程，并订购设备及安装先到设备；第二季度投资8.4亿，完成厂房土建以及设备基础施工，完成附属设施建设，进行厂房钢构安装并陆续完成设备安装；第三季度投资11.2亿，进行设备调试与技术人员培训，进行试运行投产。 | 项目一期累计完成投资19.56亿元，目前即将完成钢结构厂房搭建工程收尾工作，等待外国工程师到厂进行设备安装。
2 | 稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目 | 100000 | 新建水封车间、温巾车间、医用产品(消毒液、酒精片)车间、十万级成品车间、灭菌车间、仓库、电商发货区、实验研发中心、综合楼水处理设施等，总建筑35万㎡；配置水刺生产线，漂锅、水处理设备、烘干机等设备200台套；建设一座集生产、研发于一体的智能型工厂；同时配套建设日处理6000吨的污水处理厂。 | 嘉鱼经济开发区 | 2021.6-2023 | 2021年计划总投资1.16亿元，其中第一季度投资5100万，完成土地摘牌、可研报告及总规平面图设计；第二季度投资500万，完成总规图出图、办理安评、能评等相关手续和土地使用证，完成围挡、地勘；第三季度投资3000万，进行基建施工；第四季度投资3000万，进行基建施工。 | 完成总规设计；施工用水已接入；施工用电建设单位正在招标。
3 | 常州诚丰泡棉生产项目 | 60000 | 建设办公楼1栋，厂房10栋，研发中心1栋，建筑面积4.7万㎡，年产聚醚海绵10000吨、聚酯海绵10000吨。 | 潘湾工业园 | 2021.7-2022 | 2021年计划总投资5000万元，其中第二季度投资1000万元，完成土地平整，启动招拍挂程序，平面规划设计，环安评，地勘，建筑设计；第三季度投资1000万元，完成5栋厂房土建基础，三栋钢结构主体，道路硬化一公里，室外管网完成30%，围墙完成30%；第四季度投资3000万元，完成剩余5栋厂房土建基础，三栋钢结构主体，室外管网完成30%，围墙完成70%，订购机器设备4条线。 | 已经与设计公司签订施工设计合同,厂区平面图设计已完成初稿,并与安评、环评公司签订了安评、环评合同。
4 | 湖北勒华铝合金生产基地项目 | 30000 | 建设办公楼1栋，厂房4栋，研发中心1栋，建筑面积5万㎡，年产建筑工程机械、通用机械、减速机、变速箱等80万台套。 | 潘湾工业园 | 2021.6-2022 | 2021年计划总投资3亿元，其中第一季度投资6000万元，办公楼主体完工，办公楼宿舍楼装修完成工程量90%，厂区绿化完成75%，建设地块一设备安装调试完成95%；第二季度投资8000万元，建设地块二临时道路铺设，临时办公区域及生活区域搭建完成，厂房基础开挖，厂区正负零浇注，厂房钢结构材料到场并开始安装完成50%，办公楼及研发楼基础开挖至正负零；第三季度投资8000万元，地块一工程建设竣工，地块二厂房钢结构安装完成,外围防护完成60%，办公楼及研发楼材料进场并安装至20%，厂区内水电管道开始铺设完成工程量20%；第四季度投资8000万元，厂房、地面硬化完工，设备进场安装40%，办公楼及研发楼主体结构完成75%，门卫室完成工程量90%。 | 一期厂区水管网铺设完成；电缆管网铺设完成、贯穿完成65%，4条环形路面浇筑完成75%，宿舍楼室内装修完成95%，仓库外墙粉刷完成，办公楼水电安装完成，外围幕墙完成45%；二期正在土方平整。
5 | 盈德气体60000Nm³/h空分扩建项目 | 109000 | 建设1座6万空分装置及配套空压机、预冷、纯化、膨胀机、增压机等辅助设施及相关后备系统；建设3台16500N m3/h活塞式氧压机；建设水、电、消防、监控等配套安全控制气站公辅系统。 | 高铁岭镇 | 2020-2021 | 项目一期竣工投产，2021年计划总投资2.91亿元，其中第一季度投资5200万元，主要完成土建施工，冷箱安装，进行消防招标；第二季度投资7800万元，完成消防施工验收，空压机安装试车，冷箱三查四定，冷箱吹扫完成，循环水投用；第三季度投资1.17亿，机械安装完工，开始试运行；第四季度投资4400万元，一期全部竣工投产。 | 项目一期累计完成投资2774万元，正在进行设备调试工作。
6 | 中鑫宏240万吨废钢回收加工配送中心项目 | 31000 | 建设厂房、办公楼2.7万㎡，240万吨废钢加工生产线，包括切割、分拣、打包厂房及办公楼各1栋，磅房、废钢堆场和停车场等，购置打包设备4台、剪切破碎设备2台、装卸设备和车辆81台、检测设备6台、环保供电设施4套、管理系统软件1套。 | 高铁岭镇 | 2020-2021 | 竣工投产，2021年计划投资2.11亿元，其中第一季度投资6330万元，开展土建工程，订购设备并安装先到设备；第二季度投资6330万元，完成土建工程收尾验收工作，所有设备到厂后安装安装调试设备；第三季度投资8446万元，设备试运行投产。 | 累计完成投资30093万元，正在钢结构工程收尾工作，即将设备入场。
7 | 武汉冠联新材料生产项目 | 22000 | 建设办公楼1栋、车间3栋、仓库1栋，建筑面4万㎡，建设自动化生产线20条及辅助设备68台，预计年产10万吨混炼胶，3万吨预分散母胶粒，9万吨橡胶及橡塑制品。 | 潘湾工业园 | 2020-2021 | 竣工投产，2021年计划完成投资8000万元，其中第一季度投资3000万元，办公楼及仓库主体结构完成，新增标准厂房10000平米；第二季度投资5000万元，完成办公楼1栋、车间3栋、仓库1栋的装修等工作；第三季度竣工投产。 | 外墙建设完成；屋面工程、楼地面工程完成；水电、管网安装完成70%。
8 | 中铁科建装配式建筑产业基地项目 | 35000 | 建设办公楼1栋，厂房5栋，研发中心大楼1栋，建筑面积7.5万㎡，拟建生产线20条，年产各种建筑装备200万台套。 | 潘湾工业园 | 2020-2022 | 2021年计划总投资2.2亿元，其中第一季度投资3000万元，智能制造车间一钢结构厂房建设完成，室外管网完成30%，堆场龙门轨道完成20%，混凝土生产线完成土建部，智能制造车间二基础施工完成30%；第二季度投资6000万元，智能制造车间一完成车间内硬化，完成2条生产线安装，拌合站设备安装完成，室外管网完成，道路硬化完成1公里，堆场完成30%，装配式围墙完成50%，智能制造车间二剩余基础全部完成，办公楼完成三层构件预制及二层拼装；第三季度投资6000万元，智能制造车间一完成生产线3条，道路硬化完成，堆场土建完成，设备安装完成50%，办公楼完成主机结构施工；装配式围墙完成施工，智能制造车间二完成钢结构安装；第四季度投资7000万元，智能制造车间一剩余1条生产线安装完成，累计完成6条生产线；智能制造车间二生产线设备安装完成，办公楼内外装修完成，堆场完成，剩余其他厂内工程完成，厂内电气消防工程完成，景观绿化工程完成。 | 一号智能制造车间：1#、2#车间完成平整；3#钢筋加工车间、4#PC自动流水线车间完成；5#车间完成80%，6#车间完成70%；试验室、研发中心、门卫房及功能性用房室内装修完成；室外管网完成总体90%；厂区内道路及道路附属完成80%；二号智能制造车间主体结构完成80%；屋面及外围护墙板完成50%；围墙砌筑完成80%；南侧堆场两台龙门对应的轨道基础完成，堆场硬化完成；办公楼二层结构完成。
9 | 中国诗经文旅康养综合体项目 | 600000 | 项目计划分2期开发完成，一期规划用地2462亩，建设诗经主题文化街和文旅颐养小镇服务中心及配套社区，计划投资35亿元。二期工程规划用地2084亩，建设滨水休闲活动区及康养配套社区等，包括莲庄、茶庄、养生公园等，预计投资25亿元。 | 县文旅局 | 2020-2025 | 2021年计划总投资3亿元，其中第一季度投资5500万元，2700㎡诗经生活艺术馆主体封顶，开始外立面装修，1.2km园区市政道路开始施工，100亩花溪蝶谷（诗经植物园）土地平整完成； 21800㎡康养住宅开始土地平整、基础开挖；第二季度投资8000万元，完成诗经生活艺术馆的外立面装修，启动内部装修，1.2km市政道路建设完成，达到通车条件，5000㎡小镇中心，包括游客服务中心、商业街等动工建设，100亩花溪蝶谷（诗经植物园）打造完成，21800㎡康养住宅开始基础施工；第三季度投资9500万元，完成诗经生活艺术馆内部装修布展，5000㎡小镇中心，包括游客服务中心、商业街等建筑主体施工完成，21800㎡康养住宅基础施工完成，开始建筑主体施工； 第四季度投资7000万元，5000㎡小镇中心，包括游客服务中心、商业街等完成装修及设备布置，达到开放条件，21800㎡康养住宅主体建筑施工完成。 | 诗经生活艺术馆主体封顶，内外装修进度已完成95%；1.2公里园区市政道路完成土方施工，启动管网铺设施工；关雎蝶谷（诗经植物园）景点景观施工已完成90%；18栋康养住宅在建：其中7栋楼主体已封顶，3栋楼主体施工中，8栋楼处于基础施工阶段；135平方米和鸣坊（花房兼临时接待中心）已建成；4栋林台木屋基础浇筑完成，正在进行主体结构安装；彩色稻田、千荷花界、桑葚采摘园等景点110亩各类观赏性经济作物已种植完成。
10 | 白云山阿洛亚康旅度假产业综合体项目 | 320000 | 项目分3期实施，一期主要项目用地1480亩，预计投资8.48亿元。建设游艇酒店、水上运动中心、房车营地、康复中心和康养度假组团。二期项目用地552亩，在完成土地综合治理的基础上建设山地公园、阿洛亚运河（二期），山顶酒店等，计划投资16.3亿元。三期项目用地1156亩，建设阿洛亚运河、滨水商业街区、滨湖酒店等服务配套设施，计划投资约7亿元。 | 县文旅局 | 2021.8-2025.12 | 2021年计划总投资1.6亿元，其中第三季度投资7000万元，完成项目总规、控规、环评、安评、水保等方案编制、评审，完成项目区地质勘探，启动200亩矿区生态修复，先期完成20亩直升机俱乐部建设用地整治，直升机俱乐部建设用地摘牌，完成规划、建设、施工等前置手续办理，启动直升机俱乐部接待中心、停机库、停机坪、塔台等附属设施建设；第四季度投资9000万元，完成200亩矿区生态修复，完成直升机俱乐部接待中心、停机库、停机坪、塔台等附属设施建设及设备购置。 | 完成项目区1:500地形图测绘及国土空间规划编制；编制项目区控制性详规、矿山生态修复方案、水土保持方案、环境影响评价报告、洪水影响评价报告；完成项目区矿山环境恢复治理施工图设计、省级生态公益林调出方案编制；完成项目区通用航空飞行空域审批；完成项目区5500亩矿山生态环境治理勘察；完成通用航空区273亩地形测量和范围定桩；持续开展白云山山体自然灾害隐患排除修复施工；正在推进项目区苏家湾征地拆迁。
11 | 滨江生态提升示范工程项目 | 101182 | 马鞍山采石场矿山生态修复项目：对矿区西部、东部、中部3地块进行地形整治，对区内小范围的残山、断壁、浮石进行地质灾害处理，对矿区进行生态复绿，对垃圾场进行筛分处理；马鞍山-永逸闸段长江岸线生态环境修复项目：完成国堤内外各50m范围内房屋拆迁、坟墓迁移（含木鱼山）、造林绿化；小湖综合整治项目：包括退塘还湖库、生态修复、截污纳管，环保清淤、道路绿化等配套设施完善建设；马鞍山-永逸闸段马鞍河、陆码河整治项目：截污工程、河底清淤、生态护岸工程、水生态修复工程、农业面源污染控制工程、景观工程。 | 县城投公司 | 2020-2022.6 | 2021年计划总投资4.16亿元，其中马鞍山项目重点打造百匹练、嘉鱼印象、垃圾填埋场、嘉安混凝土等5个区块，完成总体工程量的80%，各季度完成投资分别为750万元、2300万元、1950万元、600万元；马鞍山-永逸闸段长江岸线生态环境修复工程完工；陆码河项目完成人工湿地、生态公园、慢行系统建设，完成总工程量的60%以上，各季度完成投资分别为2000万元、5500万元、3500万元、700万元；马鞍河完成岸坡整形、坡面复绿、清淤、水生态恢复、退塘环湖等主体工程，截污工结合据嘉鱼县雨污分流规划同步实施，完成总体工程量的50%，各季度完成投资分别为2000万元、6000万元、4000万元、2300万元；小湖项目完成截污、湖心岛、进洪河道、环湖绿道及配套建设，完成总体工程量的80%，各季度分别完成投资1500万元、6000万元、1500万元、1000万元。 | 长江岸线生态环境修复项目正在进行绿化养护，项目收尾工作；马鞍山采石场矿山生态环境修复项目目前进行嘉安东汀步路铺装、东段项目收尾工作；小湖综合整治项目正在进行绿化E区苗木种植，园路景观亭施工，箱涵台背回填，园路沥青铺设；陆码河综合整治项目目前进行大通路和南门湖截污200m取箭亭基础施工；马鞍河综合整治项目目前正在进行马鞍河岸坡整形，四角亭基础施工。